## 52S013L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
|  |  |  | スペシャリスト | 管理者
ユニット番号 52S013L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 工程管理
|  | 概 要 |  | 日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工程管理業務の理解と計画 |  | ○ | 製造工程を構成する4M（作業者、設備、原材料、方法）の関係を理解している。
|  | ○ | 小日程計画に基づいて行われる日々の生産活動において、生産の進捗を確実に把握している。
|  | ○ | 工程管理業務に関する実施手順や事務的手続、社内決裁ルート等を正しく理解したうえで職務遂行している。
|  | ○ | 工程管理業務の実施方法や実施手順に曖昧な点がある場合には、曖昧なままにすることなく上司や先輩に質問し解決を図っている。
|  | ○ | 生産管理部門のスタッフとして身につけておくべき実用的な知識・スキルの向上に取り組んでいる。
|  | ○ | 改善業務について上司や先輩・同僚からの助言を踏まえ、現状における問題点や優先的に取り組むべき課題を整理している。
②工程管理の実施 |  | ○ | 代表的な製品の製造に必要な工数やリードタイムを理解している。
|  | ○ | 小日程の進捗管理に当たり、現場の状況を実際に確認しながら事実に即した適切な判断を行っている。
|  | ○ | 生産に遅れや進みが生じた場合は、上司や先輩の助言等をふまえて適切に処置している。
|  | ○ | 生産ラインの構成、仕掛品の移動・運搬方法が適切かどうか確認・検討している。
|  | ○ | 生産計画どおり生産が進んでいるかを確認しながら、不良品が発生していないか品質面もチェックしている。
|  | ○ | 現品（原材料、仕掛品、完成品）の所在・数量を確認している。
|  | ○ | 熱処理、表面処理等の加工を外注している場合には、品質や納期に問題がないか定められた基準に照らしてチェックしている。
③工程管理業務の評価 |  | ○ | 生産計画と実際の進捗を照らし合わせ、計画のもととなる作業方法、移動方法等が適切かどうか確認している。
|  | ○ | 進捗や品質に関する報告書等は遅滞なく作成し、提出している。
|  | ○ | 工程管理業務に関し、満足できた点、至らなかった点などに関する自己評価を行い、今後改善すべき点は整理し、上司や先輩に対して積極的に意見具申している。
|  | ○ | 問題認識が不足していた点については率直に反省し、上司の助言等を踏まえて次期の業務改善に活かすべく工夫している。
●必要な知識
1. | 工程管理の考え方 |  |  |  | 4. | 生産統制
・ | 工程管理の意義 |  |  |  | ・ | 作業手配
・ | 工程管理の構成 |  |  |  | ・ | 進度管理
2. | 生産形態と管理ポイント |  |  |  | ・ | 現品管理
・ | 受注面、品種・量面、仕事の流し方による形態 |  |  |  | ・ | 余力管理
・ | 生産管理システム |  |  |  | ・ | 事後処理
3. | 日程計画
・ | 工数と日程
・ | 日程計画手法
共通
製造技術
品質保証
溶解
鋳仕上げ
熱処理
表面処理
検査
製造管理
造型
軽合金溶解
銅合金溶解

## 52S014L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
|  |  |  | スペシャリスト | 管理者
ユニット番号 52S014L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 工程管理
|  | 概 要 |  | 日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工程管理業務の企画と計画 |  | ○ | 工程管理業務の遂行に当たっては、生産計画を確認し、その計画を基本に製造の管理者と作業者と連携している。
|  | ○ | 不良率、コスト、納期など工程管理の水準を測定する目標を設定し、目標達成のために効率的な方法を検討している。
|  | ○ | 工程管理に関する担当業務について、社内外の関係者との報告・連絡・相談をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
|  | ○ | 工程管理業務の実施方法や業務分担やスケジュールに曖昧な点がある場合には、ボトルネック（隘路、支障）の発見とその改善・解消を推進している。
②工程管理の実施 |  | ○ | 大・中・小それぞれの生産計画の進捗状況を確認し、適切に管理している。
|  | ○ | リードタイムの管理、短縮に向けた活動を推進している。
|  | ○ | 作業の分担が適切かどうか確認して、必要に応じて分担を変えている。
|  | ○ | 余力のある工程には、手待ち（アイドルタイム）とならないように作業を割り当てている。
|  | ○ | 生産に遅れや進みが生じた場合は、応急処置を迅速に施した後に再発防止に向けて根本的な対策を図っている。
|  | ○ | 熱処理、表面処理等の加工を外注している場合には、品質や納期に問題がないか確認し、問題がある場合には迅速に対処している。
③工程管理業務の評価 |  | ○ | 作業の実施状況を把握し、計画と製造実績の比較を行い、問題があった場合は応急処置を速やかにとるとともに、原因究明とその対策を検討している。
|  | ○ | 工程管理業務に関する問題点や改善点をまとめて速やかに上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
1. | 工程管理 |  |  |  | 4. | 日程計画
・ | 工程管理の目的と流れ |  |  |  | ・ | 日程計画の意義
・ | 工程管理の管理特性 |  |  |  | ・ | 基準日程計画
2. | 手順計画 |  |  |  | ・ | 計画の基本的な立て方
・ | 製品の部品への展開 |  |  |  | ・ | 日程計画の技法
・ | 最適生産方法の設定 |  |  |  | 5. | 材料計画
・ | 標準時間の設定 |  |  |  | ・ | 部品表
3. | 工数計画 |  |  |  | ・ | 部品展開
・ | 工数計画と日程計画 |  |  |  | ・ | 材料所要量計算
・ | 負荷と生産能力の工数換算
・ | 負荷と生産能力の調整
共通
製造技術
品質保証
溶解
鋳仕上げ
熱処理
表面処理
検査
製造管理
造型
軽合金溶解
銅合金溶解

## 52S015L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
|  |  |  | スペシャリスト | 管理者
ユニット番号 52S015L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 工程管理
|  | 概 要 |  | 日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工程管理業務の企画と計画 |  | ○ | 経営戦略の実現に向けて工程管理業務のあるべき姿を明確にし、現状とのギャップを検証しながら今後の工程管理業務の方向性を企画立案している。
|  | ○ | 生産・製造方法に関する他企業の動向や設備メーカー等の技術に留意し、短期及び中長期に及ぶ生産計画のあり方の検討を的確に行っている。
|  | ○ | 経営方針に沿って、工程管理の合理化・システム化を図り、適切かつ迅速に処理できる方策を企画立案している。
|  | ○ | 工場立地法等の関係法令を遵守することはもとより、工場周辺地域の環境に影響を及ぼしていないかどうか情報を収集している。
|  | ○ | 労災ゼロを目標に安全衛生管理を徹底するため、先頭に立って生産ラインの安全を確認している。
|  | ○ | 目標達成に向けて、自分と部下との役割分担を適切に判断している。
②工程管理業務の実施 |  | ○ | 工程管理全般の進捗管理を行いながら部下への指示・動機付けを的確に実施している。
|  | ○ | 品質、納期、コストなど生産の重要な管理を実現させるため、設計から調達、生産、設備が連携を図れるように調整を図っている。
|  | ○ | 部下の日常的な工程管理業務に対して指示・助言を行い、重大トラブルの場面では自ら直接問題解決に当たるなど、必要なフォローやサポートを行っている。
|  | ○ | 全社横断的な会議やプロジェクトの運営等に際して、関係者の主張を聞きながら円滑に意見調整を行っている。
|  | ○ | 部下に対して工程管理に関する実務指導を的確に行っている。
|  | ○ | 熱処理、表面処理等の加工を外注している場合には、外注先の選定や品質・コスト・納期の確認等の外注管理を的確に行っている。
③工程管理業務の検証と評価 |  | ○ | 担当組織の定性的・定量的成果を期首の目標に照らして適正に評価している。
|  | ○ | 目標未達成の場合には安易な責任転嫁を行うことなく原因分析を行い、次期の改善策を取りまとめている。
●必要な知識
1. | 生産形態 |  |  |  | 11. | 安全衛生管理
2. | 生産システム |  |  |  | 12. | 環境管理
3. | 生産計画 |  |  |  | 13. | 生産情報の利用と分析
・ | 加工、組立型 |  |  |  | 14. | 生産管理関連法規
・ | プロセス型 |  |  |  | 15. | マネジメント全般の基礎知識
4. | 工程管理 |  |  |  | ・ | 戦略、組織
5. | 品質管理 |  |  |  | ・ | 会計、財務
6. | 原価管理 |  |  |  | ・ | マーケティング
7. | 設計管理 |  |  |  | ・ | 情報システム
8. | 工場計画 |  |  |  | ・ | 人事労務（要員計画、労働時間、安全衛生、人事考課、人材育成等）
9. | 設備管理
10. | 運搬・物流管理システム |  |  |  | ・ | リーダーシップ
共通
製造技術
品質保証
溶解
鋳仕上げ
熱処理
表面処理
検査
製造管理
造型
軽合金溶解
銅合金溶解

## 52S016L34
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
|  |  |  | スペシャリスト | 管理者
ユニット番号 52S016L34
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 工程管理
|  | 概 要 |  | 日程計画を立案し、進捗管理を行いながら生産統制を実施する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工程管理業務の企画と計画 |  | ○ | 会社の経営戦略や様々な制約条件を総合的に勘案しながら、工程管理業務の全体的方針を策定し、その達成に向けた道筋を部下に示している。
|  | ○ | 工程管理業務のマネジメントの推進に当たっての優先順位を見極め、戦略的かつ効果的な方針を決断している。
|  | ○ | 工程管理業務の計画策定に当たり、短期的なコストダウンを目指すのではなく、生産ラインや工程の刷新など大局的な意思決定を行っている。
|  | ○ | 社内横断的プロジェクトなど全社的な取組みに際して、目標の設定や推進体制の構築を的確に行っている。
|  | ○ | 工程管理業務の効率化や生産性向上に当たって、部門横断的なプロジェクトチームの設置や外部コンサルタントの活用等の基本方針を的確に判断している。
②工程管理業務の実施 |  | ○ | 工程管理業務全体の総合的な進捗管理を行いながら部下への指示・動機付けを的確に実施している。
|  | ○ | 国際情勢の変化などにより、資材調達などにおいて生産に大きな影響を与える恐れがある重大なトラブルが発生した場合には、自ら先頭に立って速やかに問題解決を図っている。
|  | ○ | 目標とする品質、納期、コスト等に自社の工程管理システムが適合しているかを照らし合わせ、工場・設備や環境などを含めて高度な判断をしている。
|  | ○ | 経営層の参謀として、工程管理に関して常時必要な情報提供や意見具申を行っている。
|  | ○ | 経営環境の変化に即して事業の売却や生産委託等の意思決定を大局的視野に立って決断している。
|  | ○ | 熱処理、表面処理等の加工を外注している場合には、外注先の選定や品質・コスト・納期の確認等の外注管理を的確に行っている。
③工程管理業務の検証と評価 |  | ○ | 戦略の実行にどの程度貢献したかという観点から、工程管理部門の成果を適正に評価・検証している。
|  | ○ | 現行の工程管理部門の管理のあり方を総点検し、より高い経営サポート（機能）を迅速に低コストで実現するための仕掛けを考え、実行に向けた体制作りを行っている。
●必要な知識
1. | 生産形態 |  |  |  | 11. | 安全衛生管理
2. | 生産システム |  |  |  | 12. | 環境管理
3. | 生産計画 |  |  |  | 13. | 生産情報の利用と分析
・ | 加工、組立型 |  |  |  | 14. | 生産管理関連法規
・ | プロセス型 |  |  |  | 15. | マネジメント全般の基礎知識
4. | 工程管理 |  |  |  | ・ | 戦略、組織
5. | 品質管理 |  |  |  | ・ | 会計、財務
6. | 原価管理 |  |  |  | ・ | マーケティング
7. | 設計管理 |  |  |  | ・ | 情報システム
8. | 工場計画 |  |  |  | ・ | 人事労務（要員計画、労働時間、安全衛生、人事考課、人材育成等）
9. | 設備管理
10. | 運搬・物流管理システム |  |  |  | ・ | リーダーシップ
共通
製造技術
品質保証
溶解
鋳仕上げ
熱処理
表面処理
検査
製造管理
造型
軽合金溶解
銅合金溶解