## 46S044L22
ユニット番号 46S044L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | チーム編成管理、ジョブアサイン
| 概 要 |  | 企画されたコンテンツの具現化、目標の達成を目指し、適切にチームメンバーを編成・管理し業務を推進する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①チーム編成管理に関する理解・確認 | ○ | スタッフの能力や得意とする作業分野を把握している。
| ○ | モバイル端末に関する種類、特徴、技術的動向、利用可能コンテンツなどを理解している。
| ○ | 各種モバイルインフラにおける特徴、差異を理解している。
| ○ | モバイルコンテンツ制作の流れを把握している。
| ○ | プロジェクトチームの編成・体制づくり、プロジェクトマネジメント手法の概要を理解している。
②チーム編成管理、ジョブアサインの実施 | ○ | プロジェクト進行に必要な業務・スケジュールを明確にした上でプロジェクトの進捗管理を行っている。
| ○ | 担当者のタスクの空きも確認し、社内外から適任者を選定して所属部署と調整の上プロジェクトチームを編成している。
| ○ | 割り当てるタスクの作業難度とスタッフの能力を適切に調整している。
| ○ | 顧客が求める課題や、コンテンツの目標などを明確化し、各業務担当者に対し、担うべき役割と業務内容、成果物、スケジュールを適切に伝えている。
| ○ | 目標に対するコンテンツ制作の達成状況を把握し、必要に応じて、部下への助言や配置替えを行っている。
| ○ | チーム内での作業プロセスの共有化を進める一方、社内での予算使用状況に応じて、外部委託の利用などを上司へ提案している。
③編成管理、ジョブアサインのチェック・改善 | ○ | 管理体制について確認し、問題があれば改善している。
| ○ | 管理体制について上司へ報告し、承認を得ている。
| ○ | チームメンバーや関係部門から管理体制に関するヒアリングを行い、以後の管理に活かしている。
| ○ | 行ったジョブアサインに不備があった場合には、上司の助言を受けながら問題点を把握し、改善している。
●必要な知識
1. プロジェクト管理に関する知識 ・プロジェクト管理手法 ・ＰＭＢＯＫ 2. モバイル端末に関する知識 ・端末の種類と機能（スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット等) ・画面サイズの違い ・利用可能コンテンツ種類 3. 各種ＯＳ、ブラウザに関する知識 ・ＯＳの種類と機能 ・ブラウザの種類と機能 4. モバイルインフラに関する知識 ・電波カバー地域／通信方式 ・提供する公式サービス ・モバイル検索エンジン |  |  |  | 5. モバイルコンテンツに関する知識 ・サイトの種類（公式、非公式サイト等） ・各アプリストアのコンテンツカテゴリー ・コンテンツの種類（アプリ、ブラウザ等） ・各種課金方式 6. モバイルサイト運営の知識 ・ユーザーとの利用規約について ・登録者数、閲覧者数の集計 ・コンテンツの更新 7. モバイルコンテンツ市場における広告の知識 ・成果報酬型 ・閲覧者数準拠型 ・リスティング広告／その他広告
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
共通
営業
プロデューサー
プランナー
ディレクター・
ウェブマスター
ウェブデザイン・
コンテンツ制作○
エンジニア
（サーバーサイド）
サイト運営
エンジニア
（アプリ開発）

## 46S045L33
ユニット番号 46S045L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | チーム編成管理、ジョブアサイン
| 概 要 |  | 企画されたコンテンツの具現化、目標の達成を目指し、適切にチームメンバーを編成・管理し業務を推進する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①チーム編成管理に関する理解・確認 | ○ | スタッフの能力や得意とする作業分野を把握し、職務への希望なども確認している。
| ○ | 情報通信に関する幅広い知識を持った上で、モバイル端末（種類、特徴、技術動向、利用可能コンテンツなど）や携帯電話事業者（キャリア）の会社情報、業界での位置付け、特徴などに関する最新の情報収集を行うと同時に、部門内の知識の向上に努めている。
| ○ | 各種モバイルインフラにおける特徴、差異を理解し、各々の職務における適性を把握している。
| ○ | モバイルコンテンツ制作の流れを把握し、各業務の特徴やその業務に相応しい人材の適性を想定している。
| ○ | プロジェクトチームの編成・体制づくり、プロジェクトマネジメント手法を理解し、プロジェクトの円滑な進捗管理に活用している。
②チーム編成管理、ジョブアサインの実施 | ○ | 社内外から適任者を選定し、所属部署と調整の上プロジェクトチームを編成している。
| ○ | プロジェクトで必要な業務及び業務毎のスケジュールを明確にしてWBSを作成し、割り当てるタスクの作業難度とスタッフの能力を適切に調整し人員配置を決定している。
| ○ | 監修者との連携状況や、計画に関わる社内事項を確認しながら、顧客のニーズに合わせた運営を行っている。
| ○ | 顧客が求める課題や、コンテンツの目標などを明確化し、各業務担当者に対し、担うべき役割と業務内容、成果物、スケジュールを周知徹底している。
| ○ | 目標に対するコンテンツ制作の達成状況を把握し、必要に応じて、部下への助言や配置換えを行うなど、人材の配置とローテーションを確認し、判断している。
| ○ | チーム内での作業プロセスの共有化を進め効率化を進める一方、業務の進捗や社内での予算使用状況に応じて、外注の利用について判断している。
| ○ | プロジェクトがスムーズに進行するように、担当者のタスクの状況を確認し必要に応じてタスクの再割当てを行っている。
③編成管理、ジョブアサインのチェック・改善 | ○ | 管理体制についてチェックを行い承認するとともに、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | プロジェクトチームメンバーや関係部門から管理体制に関するヒアリングを行い、以後の管理に活かしている。
| ○ | 行ったジョブアサインに不備があった場合には、問題点を把握し、改善を指示している。
●必要な知識
1. プロジェクト管理に関する知識 ・プロジェクト管理手法 ・ＰＭＢＯＫ 2. モバイル端末に関する知識 ・端末の種類と機能（スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット等) ・画面サイズの違い ・利用可能コンテンツ種類 3. 各種ＯＳ、ブラウザに関する知識 ・ＯＳの種類と機能 ・ブラウザの種類と機能 4. モバイルインフラに関する知識 ・電波カバー地域／通信方式 ・提供する公式サービス ・モバイル検索エンジン |  |  |  | 5. モバイルコンテンツに関する知識 ・サイトの種類（公式、非公式サイト等） ・各アプリストアのコンテンツカテゴリー ・コンテンツの種類（アプリ、ブラウザ等） ・各種課金方式 6. モバイルサイト運営の知識 ・ユーザーとの利用規約について ・登録者数、閲覧者数の集計 ・コンテンツの更新 7. モバイルコンテンツ市場における広告の知識 ・成果報酬型 ・閲覧者数準拠型 ・リスティング広告／その他広告
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
共通
営業
プロデューサー
プランナー
ディレクター・
ウェブマスター
ウェブデザイン・
コンテンツ制作○
エンジニア
（サーバーサイド）
サイト運営
エンジニア
（アプリ開発）