## 46S022L33
ユニット番号 46S022L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 案件の運営管理
| 概 要 |  | 策定した案件の運営計画に基づき、適切な進捗管理・運営を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①運営管理に関する理解・確認 | ○ | 各種モバイルインフラについての差異や特徴を理解している。
| ○ | モバイル端末に関する種類、特徴、技術的動向、利用可能コンテンツなどを理解している。
| ○ | 運営計画の内容（コンテンツ制作・更新の流れ、各担当の役割と作業分担など）を把握している。
| ○ | 担当するコンテンツに割り当てられた予算などを把握している。
| ○ | 広告などにおける投資効果の算定方法を把握している。
| ○ | プロジェクトの全体スケジュールと個別タスクのスケジュールを把握している。
②運営管理の実施 | ○ | 決定した運営スケジュールに基づき、コンテンツ制作・更新などの運営作業を行っている。
| ○ | 各担当部門の進捗状況を確認し、他部門との調整を行い、業務が円滑に遂行するように努めている。
| ○ | 更新する内容が、掲載基準に抵触していないことを確認している。
| ○ | 同ジャンルの他コンテンツを閲覧し、展開や発展の方向性を探っている。
| ○ | 各ランキングなどを利用し、自社コンテンツの人気指標についての確認を行っている。
| ○ | 案件の運営に関わる発注作業を的確に行っている。
| ○ | 仕様や計画に変更が起きた場合は、関係部門に内容の変更を指示している。
| ○ | 外注先の品質や制作期間などの情報を把握している。
| ○ | 設定された成果目標達成に向けて、ユーザー動向や人気コンテンツのデータを取得している。
③運営管理のチェック・改善 | ○ | 運営管理について自己評価を行い、上司へ報告した上で問題点があれば改善に努めている。
| ○ | ユーザーからの意見について、ビジネスプロデューサーと確認する場を設け、今後の業務に反映できるものは取り入れている。
| ○ | 運営管理業務における関係部門との連携について検証し、改善点をフィードバックするなど必要な見直しを行っている。
●必要な知識
1. モバイル端末に関する知識 ・端末の種類と機能（スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット等) ・画面サイズの違い ・利用可能コンテンツ種類 2. 各種ＯＳ、ブラウザに関する知識 ・ＯＳの種類と機能 ・ブラウザの種類と機能 3. モバイルコンテンツに関する知識 ・サイトの種類（公式、非公式サイト等） ・各アプリストアのコンテンツカテゴリー ・コンテンツの種類（アプリ、ブラウザ等） 4. モバイルサイト運営の知識 ・ユーザーとの利用規約について ・登録者数、閲覧者数の集計 ・コンテンツの更新 |  |  |  | 5. 各アプリストアの知識 ・コンテンツ審査基準（各アプリストアごとの基準内容） ・サービス名称と内容 ・掲載画面／カテゴリーについて ・ランキング、順位の根拠 6. モバイルコンテンツにおける課金方式の知識 ・期間課金／個別課金について ・初月発生料金の処理について 7. 版権、肖像権、著作権、商標などの知的財産権に関する知識 8.プロジェクトマネジメントの知識 ・ＰＭＢＯＫ
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
共通
営業
プロデューサー
プランナー
ディレクター・
ウェブマスター
ウェブデザイン・
コンテンツ制作○
エンジニア
（サーバーサイド）
サイト運営
エンジニア
（アプリ開発）

## 46S023L44
ユニット番号 46S023L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 案件の運営管理
| 概 要 |  | 策定した案件の運営計画に基づき、適切な進捗管理・運営を行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①運営管理に関する理解・確認 | ○ | 各種モバイルインフラについての差異や特徴を理解し、自社の特徴や強みを活かした事業展開を念頭に、組織体制づくりや人材育成を行っている。
| ○ | 運営計画の内容（コンテンツ制作・更新の流れ、各担当の役割と作業分担など）を理解している。
| ○ | プロジェクトの全体スケジュールと個別タスクのスケジュール及び担当するコンテンツに割り当てられた予算などを把握している。
| ○ | モバイル端末に関する種類、特徴、技術動向、利用可能コンテンツなどを理解し、部下への指導を行っている。
②運営管理の実施 | ○ | プロジェクト全体の統括責任者として、決定した運営計画に基づき、コンテンツ制作・更新などの運営作業を管理している。
| ○ | 各担当部門の進捗状況を確認し、他部門との調整を行い、決められたスケジュールに沿って業務が円滑に遂行するように管理・統轄している。
| ○ | 更新する内容が、掲載基準に抵触していないことを確認し承認している。
| ○ | 案件の運営に関わる発注作業、外注先の品質や制作期間などの確認、仕様や計画変更に対する関係部門への徹底など、対外的な調整・管理を統轄している。
| ○ | ユーザー動向や人気コンテンツのデータを取得・分析し、設定された成果目標達成に向けて、コンテンツの制作・更新を実施し、今後の展開や発展の方向性を探っている。
③運営管理のチェック・改善 | ○ | 運営の方法に関してチェックを行い承認するとともに、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | ユーザーからの意見について、プロデューサーと確認する場を設け、今後の業務に反映できるものは取り入れるよう改善を指示している。
| ○ | 運営管理業務における関係部門との連携について検証し、改善点をフィードバックするなど必要な見直しを指示している。
| ○ | 運営管理業務について経営層に報告し、承認を得ている。
●必要な知識
1. モバイル端末に関する知識 ・端末の種類と機能（スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット等) ・画面サイズの違い ・利用可能コンテンツ種類 2. 各種ＯＳ、ブラウザに関する知識 ・ＯＳの種類と機能 ・ブラウザの種類と機能 3. モバイルコンテンツに関する知識 ・サイトの種類（公式、非公式サイト等） ・各アプリストアのコンテンツカテゴリー ・コンテンツの種類（アプリ、ブラウザ等） 4. モバイルサイト運営の知識 ・ユーザーとの利用規約について ・登録者数、閲覧者数の集計 ・コンテンツの更新 |  |  |  | 5. 各アプリストアの知識 ・コンテンツ審査基準（各アプリストアごとの基準内容） ・サービス名称と内容 ・掲載画面／カテゴリーについて ・ランキング、順位の根拠 6. モバイルコンテンツにおける課金方式の知識 ・期間課金／個別課金について ・初月発生料金の処理について 7. 版権、肖像権、著作権、商標などの知的財産権に関する知識 8.プロジェクトマネジメントの知識 ・ＰＭＢＯＫ
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
共通
営業
プロデューサー
プランナー
ディレクター・
ウェブマスター
ウェブデザイン・
コンテンツ制作○
エンジニア
（サーバーサイド）
サイト運営
エンジニア
（アプリ開発）