## 46S046L22
ユニット番号 46S046L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 進捗管理
| 概 要 |  | モバイルコンテンツの制作や運営・更新の計画に基づき、制作スタッフで可視化・共有化した上で、その進行を管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①進捗管理に関する理解・確認 | ○ | スタッフの能力や得意とする作業分野を把握し、各タスクの作業難度やスケジュールについて理解している。
| ○ | コンテンツ制作に求められる納期や目標を把握している。
| ○ | モバイル端末に関する種類、特徴、技術的動向、利用可能コンテンツなどを理解している。
| ○ | モバイルコンテンツ制作の流れを把握している。
| ○ | プロジェクトチームの編成・体制づくり、プロジェクトマネジメント手法の概要を理解している。
| ○ | 計画の進捗状況を共有・管理するツールについて理解している。
②進捗管理の実施 | ○ | 制作されるコンテンツの納期や営業目標などを把握し、それを達成するスケジュールを組んでいる。
| ○ | 社外スタッフとも協議・調整を行いながら、制作スケジュール計画書を検討・作成している。
| ○ | 担当するスタッフや制作チームの遂行能力を想定しながら、スケジュールを立案している。
| ○ | 社内他部門とも調整し、業務の進捗管理を円滑に進めている。
| ○ | 作成したスケジュール管理計画を上司へ提出し、進行の許可を得ている。
| ○ | 業務の進捗状況と品質について確認をしている。
| ○ | 進捗に関して想定されるリスクに対し、指示された適切な事前処置を行うことによりリスク回避に努めている。
| ○ | 関係各部門へプロジェクトの進捗状況を報告している。
| ○ | 社外から制作を委託され、受注先である顧客から納期の短縮を求められた場合には、実行の可否とともに、想定されるリスクについても説明している。
③進捗管理のチェック・改善 | ○ | スケジュール管理に関して上司へ報告し、承認を受けている。
| ○ | 作業に支障が生じ、スケジュール通りの進行が困難となった場合には、速やかに上司へ報告し、スケジュールの調整や修正を行っている。
| ○ | スタッフから管理体制に関するヒアリングを行い、上司に結果を報告している。
| ○ | スケジュール管理に不備があった場合には上司の助言を受けながら問題点を把握し、改善している。
●必要な知識
1. プロジェクト管理に関する知識 ・プロジェクト管理手法 ・ＰＭＢＯＫ 2. モバイル端末に関する知識 ・端末の種類と機能（スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット等) ・画面サイズの違い ・利用可能コンテンツ種類 3. 各種ＯＳ、ブラウザに関する知識 ・ＯＳの種類と機能 ・ブラウザの種類と機能 4. モバイルコンテンツに関する知識 ・サイトの種類（公式、非公式サイト等） ・各アプリストアのコンテンツカテゴリー ・コンテンツの種類（アプリ、ブラウザ等） |  |  |  | 5. モバイルサイト運営の知識 ・ユーザーとの利用規約について ・登録者数、閲覧者数の集計 ・コンテンツの更新 6. コンテンツ制作企業向けサイトの使用法 ・情報登録について ・文書検索について ・端末の動作検証環境の予約 など
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
共通
営業
プロデューサー
プランナー
ディレクター・
ウェブマスター
ウェブデザイン・
コンテンツ制作○
エンジニア
（サーバーサイド）
サイト運営
エンジニア
（アプリ開発）

## 46S047L33
ユニット番号 46S047L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 進捗管理
| 概 要 |  | モバイルコンテンツの制作や運営・更新の計画を立案し、制作スタッフで可視化・共有化した上で、その進行を管理・調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①進捗管理に関する理解・準備 | ○ | スタッフの能力や得意とする作業分野を把握し、各タスクの作業難度やスケジュールについて理解している。
| ○ | コンテンツ制作に求められる納期や目標を明確化し、意識づけとともに目標の共有化を図っている。
| ○ | モバイルコンテンツ制作の流れを把握し、各業務の特徴やその業務に要する時間、スケジュールなどを想定している。
| ○ | プロジェクトチームの編成・体制づくり、プロジェクトマネジメント手法を理解し、プロジェクトが円滑に進むようにスケジュールを策定している。
| ○ | 計画の進捗状況を共有・管理するツールを整備している。
②進捗管理の実施 | ○ | 制作されるコンテンツの納期や営業目標などを明確化し、それを達成するスケジュールを決定、管理を行っている。
| ○ | 社外スタッフとも協議・調整を行いながら、制作スケジュール計画書を検討・決定している。
| ○ | 担当するスタッフや制作チームの遂行能力を想定しながら、スケジュールの調整および決定を行っている。
| ○ | 社内他部門との調整会議を開催し、各工程の進捗状況、予算の確認及び調整、品質チェックなど、全体のコントロールを行っている。
| ○ | プロジェクトの進捗状況を関係各部門と共有化するよう指示している。
| ○ | 進捗に関して問題が生じるリスクを予見し、適切な事前処置を指示しリスク回避に努めている。
| ○ | 関係者に対し適宜プロジェクトの進捗を報告するよう指示している。
| ○ | 社外から制作を委託され、受注先である顧客から納期の短縮を求められた場合には、実行の可否を確認し、想定されるリスクについても説明し合意を得ている。
③進捗管理のチェック・改善 | ○ | 進捗管理に関してチェックを行い把握している。また、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | 作業に支障が生じ、スケジュール通りの進行が困難となった場合には、速やかに、スケジュールの調整や修正を指示している。
| ○ | スタッフから管理体制に関するヒアリングを行い、以降の管理に活かしている。
| ○ | スケジュール管理に不備があった場合には、問題点を把握し、改善を指示している。
●必要な知識
1. プロジェクト管理に関する知識 ・プロジェクト管理手法 ・ＰＭＢＯＫ 2. モバイル端末に関する知識 ・端末の種類と機能（スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット等) ・画面サイズの違い ・利用可能コンテンツ種類 3. 各種ＯＳ、ブラウザに関する知識 ・ＯＳの種類と機能 ・ブラウザの種類と機能 4. モバイルコンテンツに関する知識 ・サイトの種類（公式、非公式サイト等） ・各アプリストアのコンテンツカテゴリー ・コンテンツの種類（アプリ、ブラウザ等） |  |  |  | 5. モバイルサイト運営の知識 ・ユーザーとの利用規約について ・登録者数、閲覧者数の集計 ・コンテンツの更新 6. コンテンツ制作企業向けサイトの使用法 ・情報登録について ・文書検索について ・端末の動作検証環境の予約 など
レベル１
レベル２
レベル３
レベル４
共通
営業
プロデューサー
プランナー
ディレクター・
ウェブマスター
ウェブデザイン・
コンテンツ制作○
エンジニア
（サーバーサイド）
サイト運営
エンジニア
（アプリ開発）