## 00S333L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ |  | レベル３ マネージャー |  | レベル４ シニア・マネージャー
|  |  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 00S333L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工程管理Ａ （プランニング）
| 概 要 |  | 工程管理の各手法を利用し、生産統制を行うとともに、改善を進める能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①企画・立案 | ○ | 工程管理の計画に際しては、目標の製造数量と所定の生産時期及び納期を確認し、その計画の内容を製造の管理者と作業者に連絡している。
| ○ | 不良率、コスト、納期など工程管理の水準を測定する目標を設定し、目標達成のために効率的な方法を検討している。
| ○ | 工程管理に関する担当業務について、社内外の関係者との報告・連絡・相談をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
| ○ | 担当業務の実施方法や業務分担や工程表に曖昧な点がある場合には、ボトルネックの発見とその改善・解消を行うことで業務効率化を推進している。
②実務の推進 | ○ | 適切な原材料や部品を選定し、機械・設備や作業者を有効に活用することで製造原価を低減するよう留意している。
| ○ | 負荷と能力の把握をもとに、大・中・小の日程計画を作成している。
| ○ | 生産計画に基づき必要な部品・材料を計算し適切に発注している。
| ○ | 発注先は、管理水準、技術水準を審査して適切に発注先を選定している。
| ○ | 中日程計画の進度把握に関しては、進度調査、遅れ進みの判断、計画の変更、処置の確認を工夫しながら行っている。
| ○ | 市場の需要変動も十分考慮しながら、調達期間と製造期間の短縮に向けた見直しを行っている。
③評価・検証 | ○ | 作業の実施状況を把握し、計画と製造実績の比較を行い、問題があった場合は応急処置を速やかにとるとともに、原因究明とその対策を検討している。
| ○ | 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて速やかに上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
1. 工程管理 |  |  |  | 4. 日程計画
●工程管理の目的と流れ |  |  |  | ●日程計画の意義
●工程管理の管理特性 |  |  |  | ●基準日程計画
2. 手順計画 |  |  |  | ●計画の基本的な立て方
●製品の部品への展開 |  |  |  | ●日程計画の技法
●最適生産方法の設定 |  |  |  | 5. ネットワーク技法
●標準時間の設定 |  |  |  | ●ダイヤグラム
3. 工数計画 |  |  |  | ●PERT
●工数計画と日程計画 |  |  |  | 6. 材料計画
●負荷と生産能力の工数換算 |  |  |  | ●部品表
●負荷と生産能力の調整 |  |  |  | ●部品展開
●材料所要量計算
共 通
経営戦略
人事・人材開発・労務管理
経理・
財務管理
経営情報
システム
企業法務・
総務・広報
営業・マーケティング・広告
生産管理
ロジス
ティクス
国際事業