## 00S334L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ |  | レベル３ マネージャー |  | レベル４ シニア・マネージャー
|  |  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 00S334L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 製品企画・設計管理
| 概 要 |  | 製品を企画し、設計段階における品質・原価・納期目標を達成するための、具体的な管理方法を理解し、管理する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①企画・立案 | ○ | 製品企画に当たっては製品政策・価格政策に基づき、市場動向、顧客の要望、社内関係者の意見を取り入れている。
| ○ | 設計活動の基本目標として、ライフサイクルコストの低減により製品価値を最大化すべく、設計システム及びその管理システムを検討している。
| ○ | 設計活動を効果的に実施するために、着想、定義、概略設計、詳細設計の各段階の設計情報（設計のアウトプット）を明確にしている。
| ○ | 複数の製品プロジェクトを推進しているときは、社内の経営資源（設計者、生産設備など）を効果的に配分している。
| ○ | 製品企画・設計管理に関する担当業務について、社内外の関係者との報告・連絡・相談をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
②実務の推進 | ○ | 設計のインプットをもとにWBS（ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー）を作成し、設計プロセスを明確化している。
| ○ | デザイン・レビュー（設計審査）、設計の検証（verification）、設計の妥当性（validation）に際し、WBS等により中間図面や仕様書を作成することで効果的なコンフィギュレーション（技術情報）管理を行っている。
| ○ | コンカレントエンジニアリング（同時進行技術活動）を推進して、複数の設計者が共同作業を効率的に進めるようにしている。
| ○ | ナレッジマネジメント（知識の共有化）により、製品企画・設計管理の円滑化を推進している。
| ○ | VE（価値工学）の手法により、製品の機能向上やコストダウンを図っている。
| ○ | 製品の製造品質や製造後の品質保証や信頼性の仕様を考慮して設計している。
| ○ | 資材・部品の共通化を図り、在庫削減、コスト低減を図っている。
| ○ | CAD／CAM（コンピュータ支援設計／製造）システムなど適切にコンピュータを活用して設計内容を向上させるだけでなく、設計情報を関係者間で速めに共有し、設計検証タイミング及び設計時間全体の短縮も実現している。
| ○ | 設計過程において他の特許権、実用新案権などの知的財産権を侵していないかどうかを確認するとともに、自社の知的財産として保護されるよう特許申請等をしている。
③評価・検証 | ○ | 設計業務の標準化、設計管理規定（マニュアル）の作成を推進し、設計品質の維持・向上を行っている。
| ○ | DR（デザイン・レビュー）等の手法により、他部門と連携して押さえるべきポイントを把握している。
| ○ | プロジェクトマネジメントの役割を担当していることを認識し、共通の目的に向かってチームワークを維持している。
| ○ | 業務の進捗状況を把握し、計画と進捗の比較を行ったうえで、問題があった場合は応急処置を速やかにとるとともに、原因究明とその対策を検討している。
●必要な知識
1. 製品企画の目的と流れ |  |  |  | 3. 設計管理
●製品企画の目的 |  |  |  | ●設計管理と分析
●製品企画の流れ |  |  |  | ●価値工学（VE）
2. 製品企画と事業戦略 |  |  |  | ●信頼性・保全性設計
●経営戦略と製品企画 |  |  |  | ●資材の有効活用
●製品企画と分析 |  |  |  | ●設計・試作と管理情報
●原価企画 |  |  |  | 4. 生産財設計の考慮点
3. プロジェクトマネジメントとナレッジマネジメント |  |  |  | ●生産財ビジネスと生産形態
●プロジェクトマネジメント |  |  |  | ●生産財設計の留意点
●ナレッジマネジメント |  |  |  | 5. 工程設計とコンピュータの活用
4. 設計管理の目的と流れ |  |  |  | ●工程設計・作業設計
●設計管理の目的 |  |  |  | ●コンピュータの活用
●設計管理の流れ |  |  |  | 6. 知的財産権
●DR(デザインレビュー） |  |  |  | ●知的財産とその内容
●DRとドキュメント |  |  |  | ●関連法令ｔ今後の動向
●コンカレントエンジニアリング
共 通
経営戦略
人事・人材開発・労務管理
経理・
財務管理
経営情報
システム
企業法務・
総務・広報
営業・マーケティング・広告
生産管理
ロジス
ティクス
国際事業