## 00S354L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ |  | レベル３ マネージャー |  | レベル４ シニア・マネージャー
|  |  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 00S354L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工程管理Ｂ （オペレーション）
| 概 要 |  | 製造現場において、進捗管理を行いながら生産統制を推進する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①企画・計画 | ○ | 中日程計画に基づいて行われる製造活動に関する進度の調査を実施し、進度の遅れ進みに関する把握を確実に行っている。
| ○ | 工程管理に関する担当業務について、社内外の関係者との報告・連絡・相談をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
| ○ | 担当業務の実施方法や業務分担や工程表に曖昧な点がある場合には、ボトルネックの発見とその改善・解消を行うことで業務効率化を推進している。
②実務の推進 | ○ | 中日程の進度統制に当たり、現場の状況を実際に確認しながら事実に即した適切な判断を行っている。
| ○ | 遅れ進みが生じた場合は、応急処置を迅速に施した後に再発防止に向けて根本的な対策を図っている。
| ○ | 作業の割り振りと進度及び現品の統制を手順どおり確実に実施している。
| ○ | 仕掛品・在庫の機能（欠品の防止、価格上昇防止）を十分に把握したうえで、余剰在庫が生じる原因を分析・究明しながら仕掛品削減を実現している。
| ○ | 設備の段取り・切替作業の標準化、マーキングなどによるセット基準値設定などにより初期管理を効率的に行っている。
③評価・検証 | ○ | 移動票などによって現品の所在と数量を把握し、工程間の現品の流れの円滑化を図っている。
| ○ | 初期流動管理に際しては、品質、生産性、設備総合効率などの量産立ち上がり時点の目標値との乖離を確認して管理状況を確認している。
| ○ | 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて速やかに上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
1. 工程管理 |  |  |  | 5. 材料計画
●工程管理の目的 |  |  |  | ●部品構成表
●工程管理の構成と管理特性 |  |  |  | ●部品展開
●生産統制と緩衝機能 |  |  |  | ●材料所要量計算
2. 手順計画 |  |  |  | 6. 生産管理システム
●手順計画の管理業務 |  |  |  | ●基本システム
●最適な生産方法の設定 |  |  |  | ●かんばん方式
●標準時間の設定 |  |  |  | ●MRP(資材所要量計画）システム
3. 工数計画 |  |  |  | 7. 工程管理と情報システム
●工数計画と日程計画 |  |  |  | ●工程管理に必要な情報
●負荷と生産能力の工数換算 |  |  |  | ●工程管理情報の伝達
●負荷と能力の調整 |  |  |  | ●工程管理の電子化
4. 日程計画
●日程計画の意義等
●基準日程計画
●計画の基本的な立て方
●日程計画の技法
共 通
経営戦略
人事・人材開発・労務管理
経理・
財務管理
経営情報
システム
企業法務・
総務・広報
営業・マーケティング・広告
生産管理
ロジス
ティクス
国際事業