## 表紙
|  | 氏 名 | 実施日
|  | 氏 名（評価者） | 実施日
職種・職務 | 施工管理（施工管理）
レベル | レベル２
レベル２の目安 | ・職務に関する専門分野の向上や拡大を行うために必要な能力水準 ・顧客や上司に求められた時に、適切な提案を行うために必要な能力水準 ・上司を補佐し、任せられて作業チームへの指示・指導業務を遂行するため に必要な能力水準 ・第一線で率先垂範し、現場作業の指揮監督を行う業務を遂行するために 必要な能力水準 ・後輩や作業チームに業務を指示し指導するために必要な能力水準 ・アクシデントへの対処や再発防止への改善など適切な判断に基づき業務を 遂行するために必要な能力水準 ・創意工夫をこらして、仕事の流れを理解して、組立てられる（段取りが 出来る）能力水準
■職業能力評価シートの目的
職業能力評価シートの第一義的な目的は「人材育成」です。「自分の（または部下の）能力レベルはどの程度なのか」「何が不足しているのか」を具体的に把握することで、人材育成に有効な示唆を得ることができます。
■職業能力評価シートの構成
職業能力評価シートは、「共通能力ユニット」と「選択能力ユニット」の2つから構成されています。「共通能力ユニット」は、職種共通で求められる項目であり、施工管理、施工技能ともに同じ項目が設定されています。「選択能力ユニット」は、職務によって異なる項目であり、施工管理、現場管理、施工技能で違う項目が設定されています。
■職業能力評価シートの使い方
（1）評価判定の手順
「評価の基準」に基づき、「①自己評価」→「②上司評価」の順で評価を行ってください。また、上司は「③コメント」を記入してください。特に「自己評価」と「上司評価」が異なる場合は、具体例を示す等しながら、なぜこの評価としたかを明示してください。
（2）評価の基準
○ … 一人でできている（下位者に教えることができるレベルを含む）
△ … ほぼ一人でできている（一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル）
× … できていない（常に上位者・周囲の助けが必要なレベル）
（注）該当しない評価項目について
業務上、被評価者に該当しない評価項目がある場合は「－」と表記し、評価しません。
＜職業能力評価シート＞

## 職業能力評価シート
職業能力評価シート （施工管理 レベル2） |  |  |  | 【評価の基準】 ○ ： 一人でできている （下位者に教えることができるレベル含む） △ ： ほぼ一人でできている （一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル） × ： できていない （常に上位者・周囲の助けが必要なレベル）
Ⅰ.共通能力ユニット
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準 |  | 自己評価 | 上司評価 | コメント
電気通信工事業と コンプライアンス | ①行動指針の理解 | 1 | 業界における諸法令・規則、並びに自社の理念・社訓等の行動指針を踏まえて、現場で自分がすべきことが何かを理解している
| ②行動規範の策定 | 2 | 自社の社会的責任に関わる行動規範（守秘情報の取扱い、顧客・関連事業者への対応、安全衛生管理・環境負荷対応、品質保持等）を理解している
| ③行動実行の確認 | 3 | 関連法令やルールが守れているか確認しながら業務を遂行し、必要に応じた報告をしている
| ④行動の維持 | 4 | 過去に問題となった具体例と行動逸脱を知り、行動規範を守ることにより発生を防止している
関係者との連携による職務遂行 | ①関係者との提携による職務の遂行 | 5 | 関係者（上司・顧客・協力業者・作業班・近隣等）に対して、報連相・改善策の提案等のコミュニケーションをとりながら、必要な問題解決と業務の遂行に取り組んでいる
| ②良好な人間関係の構築 | 6 | 社内外と積極的に交流し、状況に応じた適切なコミュニケーションをとりながら良好な人間関係を築いている
環境保全への取組み | ①環境保全の理解 | 7 | 環境問題に関心を持ち、自分の業務が与える環境負荷と、それに対してどのように取り組まなければならないのか理解している
| ②環境保全の実施 | 8 | 日常生活における環境保全の取り組み（省エネ・省資源等）を行うと同時に、周囲に対しても環境保全に対する指導・要求をしている
| ③環境保全の評価及び改善 | 9 | 環境保全の実施状況をチェックし、不具合があれば改善している
能力開発 | ①能力開発の計画 | 10 | 部下の教育ニーズを把握し、適切な方法（OJT、Oｆｆ-JT、SD、Ｅラーニング等）を組み合わせた人材育成計画を策定している
| ②能力開発の実施 | 11 | 部下や若手社員に対する指導育成を行うと同時に、自らの自己啓発に日々取り組んでいる
| ③能力開発の評価及び改善 | 12 | 自分の教育指導を振り返り、部下の能力伸長について評価した上で、自分の指導方法や育成計画の改善に活かしている
Ⅱ.選択能力ユニット
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準 |  | 自己評価 | 上司評価 | コメント
工事全体管理 | ①条件（契約・設計・現場）の確認 | 13 | 契約図書、設計図書、現地調査によって、工事内容・期間等の基本的事項、他設備工事との取合い等、施工上の環境、周囲環境といった工事に必要な事項を確認している
| ②施工体制 | 14 | 官庁・発注者、関連企業等への折衝、現場の適正維持（防災・安全衛生・労務管理等）、各責任者の役割を標準的に理解した上で、社内担当者、協力業者への作業依頼や、施工打合せを行っている
施工計画 | ①情報配線システムの設計 | 15 | 必要に応じて上司・先輩のアドバイスを受けながら、配線システムを設計している。また、職長に対して施工状況の定期的な確認を行い、上司・先輩に報告すると同時に、ネットワークシステム設計上問題がないかどうかをSEに確認して、必要であれば上司・先輩に報告して指示を受けている
| ②契約図書、設計図書、現場条件の把握 | 16 | 契約図書、設計図、仕様書、施工図等の内容を確認・把握している。また、上司の指示の下で材料入庫等の計画書作成や工事現場の周辺環境に関する調査を行うだけでなく、関係者との間で必要な事前確認を行っている
| ③施工の計画 | 17 | 自らの経験や社内情報、上司の指示を参考にしながら、施工要領書、作業手順書等を作成し、上司の承認を得ている。また、要領書や手順書の作成にはパソコンを使用し、作業効率を上げている
| ④入場前・作業前の準備 | 18 | 施工の進め方や役割分担等を計画して職長に指示すると同時に、職長の準備状況を上司に報告している。乗込み前には顧客との打合せに参加し、施工計画書や作業計画書を確認した上で、職長に役割分担と作業手順の説明を行っている
施工管理 | ①段取り打合せ | 19 | 社内打合せで施工管理体制や工事の全体像、自分の役割等を認識し、疑問点があれば上司や先輩に確認している。また、顧客・設計事務所との打合せ等の自分の役割を滞りなく行い、上司や先輩に報告している
| ②材料、器具、工具の確認・検証 | 20 | 現場で使用する電設資材や器具・工具類を職長に確認・把握した上で、在庫確認や調達計画を作成している。その他に、貸出し品、自社準備・調達品等の区別を明確にし、機械、器工具、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法、安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能の周知等を行っている
| ③完成図書作成 | 21 | 工事完了後は、顧客に提出する検査記録等完成図書一式を作成している。また、社内規定に基づいて検査記録等を作成・整備し、アフターメンテナンスに備えている
品質管理 | ①品質管理の計画 | 22 | 品質目標の達成に向けて、上司から品質計画の説明を受け、仕様書・図面の把握と品質基準の確認を行い、種別施工計画書を作成している
| ②品質管理の実施 | 23 | 職長や協力会社に対して、品質基準に関する指示、指導、確認を行うと同時に、工程の節目には現場の品質基準を確認し、次工程へ進めている
| ③品質管理の評価・改善 | 24 | 品質上の問題点や顧客の指摘やクレームを上司に報告・相談するだけでなく、現場の状況に応じた品質計画の見直し・変更を具申している
原価管理 | ①原価管理の計画 | 25 | 自部門及び現場の原価目標を理解し、原価低減目標を上司に具申している。また、施工検討会等においては、現場の状況に応じた材料や工法の選定仮設の効率的な設置等各種方法について、上司や先輩の指導から体得しようとしている
| ②原価管理の実施 | 26 | 上司や先輩の指示により、作業日報を集計して原価実績として予算対比表に記入している
| ③原価管理の評価・改善 | 27 | 職長や協力会社との打合せを通じて、現場進捗が計画通りであるかどうかを確認し、歩掛りをデータ化し、報告している。また、マイナス要因が発生した場合は、発生要因を抽出・分析し、上司に報告している
工程管理 | ①工程管理の計画 | 28 | 現場の工程目標を理解しており、職長や協力会社との打合せを通じて工程計画の確認を行っている。また、工期短縮の提案を上司に具申している
| ②工程管理の実施 | 29 | 職長や協力会社と、工程進捗と今後の日程を確認すると同時に、上司に対して延べ人工数や出来形のデータ報告している
| ③工程管理の評価・改善 | 30 | 職長や協力会社との打合せを通じて、進捗が計画通りであるかどうかを確認するだけでなく、工程計画や予算管理に活用できるよう歩掛りをデータ化して上司に報告している。また、工程が遅延した場合は、発生要因を抽出・分析し、上司に報告している
安全管理 | ①安全管理の計画 | 31 | 安全衛生目標とその背景にあるリスクを確認して目標達成に向けた自らの役割を認識し、上司の指導を受けながら工種別施工計画書における安全衛生計画の作成や、事故が生じた場合の体制作りをしている
| ②安全管理の実施 | 32 | 職長や協力会社に対して、安全衛生基準に関する指示・指導・確認やKY活動の指導を行い、ヒヤリハットへの対応や上司への報告を行っている。また、上司の指示の下で点検書類、安全教育記録等の安全衛生記録を作成している
| ③安全管理の評価・改善 | 33 | 上司から指示された法定点検をチェックリストを用い、不安全状態、不安全行為を発見した場合には、是正をとったり上司へ報告をしたりしている。また、安全衛生計画の見直しと、必要に応じた変更を具申している
検査・引き渡し | ①顧客検査 | 34 | 中間検査、竣工検査における説明やデータ提示を行って検査を受けている。官公庁・設計事務所等からの客観検査が必要な場合は、完成図書・測定機器等を準備して、完成図書に基づいた説明を行い、検査を受けている
アフターメンテナンス | ①アフターメンテナンス | 35 | 竣工後のアフターメンテナンス、顧客フォローを通じて、システム効果減衰や障害等が発生した場合の対応や、顧客への改修やシステム化の提案などを行っている
| ②顧客対応 | 36 | 顧客との協議、打合せ、説明に参加し、記録・書類・請求書の作成や、上司への報告を適切に行っている
| ③社内の連携 | 37 | 顧客の要望事項や指定事項があった場合は、速やかに上司に報告し、その指示に従って社内関連部署へ連絡している
|  |  |  | 自己評価 集計 | 上司評価 集計 | 上司評価 合計数にしめる割合
|  |  | ○の数 |  |  | ％
|  |  | △の数 |  |  | ％
|  |  | ×の数 |  |  | ％
○△×の合計数

## サブツール
能力細目・職務遂行のための基準一覧（施工管理職・施工管理 レベル2）
Ⅰ共通能力ユニット
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準
電気通信工事業とコンプライアンス | ①行動指針の理解 | ○電気通信工事業における業務に関わる必要な諸法令・規則等を理解している
○自社の企業理念・社訓等の概念を理解している
○電気通信工事業者としての建設現場の役割等について理解している
○請負契約（元請負、下請負）の内容を理解している
○工事現場等の事業遂行により生じるリスクを理解している
| ②行動規範の策定 | ○自社の社会的責任に関わる諸法令・規則等や企業理念・社訓等に従った行動規範を理解している
○守秘すべき企業情報の取扱い基準を理解している
○電気通信工事業者として顧客、関連事業者に対する報告・指示・協議等の行動規範を理解している
○電気通信工事業者として、設定された安全衛生管理、環境負荷対応等を理解している
○建設物に対する品質や構造的安全について、社会的責任の意識を持っている
| ③行動実行の確認 | ○電気通信工事業の関係法令やルールを守りながら業務を推進している
○業務上知り得た情報等について守秘義務を持っている
○電気通信工事業としての行動規範が守られていることを自ら確認し、また必要な報告をしている
| ④行動の維持 | ○過去に問題となった具体例と行動逸脱を知り、行動規範を守ることにより発生を防止している
関係者との連携による職務遂行 | ①関係者との提携による職務の遂行 | ○社内会議のルールや「報連相」等のコミュニケーションの取り方を理解し実施している
○周囲の人の仕事の状態を把握し、必要な協力を進んで行っている
○自らの判断で進んで業務に取組み、難しい問題については上司に相談しながら業務を遂行している
○上司から指示された業務については、必要に応じて途中経過を報告し、完了後には必ず報告している
○懸案事項や問題点がある場合は、上司や関係者に相談し問題の解決を図ったうえで、業務に取組んでいる
○自らが仕事の中で獲得した情報は、進んで同僚や関係者に提供している
○常に改善策を検討し、顧客や近隣に対して提案をすることで喜ばれている
○協力業者や作業班とは、思い違いや情報の不備がないように適切な指示を行い、相手が理解したことを確認している
| ②良好な人間関係の構築 | ○社内や社外の顧客、近隣等の関係者と、良好な人間関係を構築している
○社内外の勉強会等の場には積極的に参加し、情報を収集するとともに、人間関係を構築している
○挨拶、敬語、ビジネス・マナー等TPOに即した適切な行動をとっている
○自ら進んで勉強会等に積極的に参加し、情報を収集するとともに、情報収集のルートを開発している
○顧客や近隣からのクレームに対して迅速な対応をとり、相手の信頼を壊さないようにコミュニケーションをとっている
○協力業者との協力体制を構築するために、連絡やミーティングによって密接なコミュニケーションをとっている
環境保全への取組み | ①環境保全の理解 | ○地球環境問題や地域の環境問題等に関心を持ち、環境保全への取組みの背景を理解している
○自社の企業理念や環境方針について、どのような環境保全に取組まなければならないのか、行動指針として理解している
○電気通信工事業としての特徴、自社の特徴をとらえ、自分の業務における環境負荷を理解している
○自社の事業活動における著しい環境影響を与える業務を理解している
○自社の業務に適用される環境関連法規を理解している
| ②環境保全の実施 | ○環境保全の必要性について、共通の価値観となるように機会をとらえて話をしたり、指導したりしている
○日常生活においても、省エネ・省資源等の環境に配慮した行動をとっている
○協力業者への発注において、環境保全に対する要求をしている
○自分の業務に適用される環境法規制を確認し、環境関連法規に則った業務遂行を行っている
| ③環境保全の評価及び改善 | ○環境保全の実施状況をチェックし、不具合があれば改善している
能力開発 | ①能力開発の計画 | ○上位方針を受けて、部署または作業所の人材育成計画を策定している
○人材育成計画では、日常業務を通した教育訓練（OJT）、社内研修・外部研修（Oｆｆ-JT）、課題を与えて自己学習（SD）、ＩＴを使ったＥラーニング等、適切な方法を組み合わせている
○部下の職務遂行基準を把握し、部下の実際の能力と比較して必要となる教育ニーズを把握している
○部下のキャリアルートを考え、取得しておくべき資格を人材育成計画に組込んでいる
○部下の職歴を検討し、教育のために新しい仕事に取組ませる計画をしている
○人材育成計画の評価の時期及び方法を計画している
| ②能力開発の実施 | ○人材育成計画に従って、部下を指導育成している
○若手社員に対して、業務姿勢、マナー等の企業人としての基本動作について指導している
○自己啓発目標に向けて、毎日着実に取組んでいる
○分からないことは自分で調べたり上司に積極的に聞いたりしている
| ③能力開発の評価及び改善 | ○後輩への教育指導を振り返って、不足している部分を探り、指導方法を改善するように努めている
○部下に対して人材育成を実施した結果、期待する能力が満たせたかどうか評価している
○部下の能力が未だ不足している場合、人材育成方法の変更を含めて、今後の育成計画に反映している
Ⅱ選択能力ユニット
工事全体管理 | ①条件（契約・設計・現場）の確認 | ○契約図書で工事内容・期間・条件変更・支給品・近隣・環境・交通安全等の基本的事項について確認している
○機材メーカー、設備グレード、他設備工事との取合い等を設計図書で確認している
○現地調査を行い、現場の施工上の環境、周囲環境、仕様書との整合性等工事に必要な事項を確認している
○契約図書でネットワーク設計・設定・無線LAN等でSE作業が必要かどうかを確認している
| ②施工体制 | ○工事を適切に遂行し、官庁・発注者、関連企業等への折衝、現場の適正維持（防災・安全衛生・労務管理等）を標準で理解している
○工事責任者、現場責任者、作業責任者等の役割を理解している
○選定した社内担当者、協力業者等に作業依頼を行い、施工体制について打合せ・構築している
施工計画 | ①情報配線システムの設計 | ○上司・先輩のアドバイスを必要により受けながら、幹線・水平・ワークエリア・宅内配線等の配線設計を理解し、構内情報配線システムや宅内情報配線システムを設計している
○設計した情報配線システムどおりに施工されているかを定期的に職長に確認して、上司・先輩に報告している
○設計した情報配線システムが、ネットワークシステム設計上問題がないかどうかをSEに確認し、必要であれば上司・先輩に報告して指示を受けている
| ②契約図書、設計図書、現場条件の把握 | ○契約図書で工事内容・期間・条件変更・支給品・近隣・環境・交通安全等の基本的事項について、施工技能者に説明できるように把握している
○施工の不備や品質のバラツキ等、工法・仕様・材料に不具合が発生しないように、設計図・仕様書・施工図等の内容を確認している
○自らの経験や社内情報、現場との相談に基づいて、施工順序に従った材料の手配、運搬、保管、作業者の配置等を上司の指導のもとに計画している
○事前に単体・連動調整等が必要な事項は使用日程を想定し、材料入庫、現場搬入計画等を作成しており、上司のチェックを受けた上で、社内の打合せに同席して、すり合わせ・調整方法を体得している
○上司からの指示に基づいて工事現場の周辺環境に関する調査を実施し、顧客からも情報を入手して状況等を報告している
○構造種別、建物形状等の特性から技術的なポイントを現場と相談、検討して、上司に報告している
○環境により、データ品質が確保できるかどうかの測定・確認を事前にSEに指示している
| ③施工の計画 | ○自らの経験や社内情報に基づいて施工要領書を作成して、上司のチェックを受けている
○施工図の不明点を質疑するとともに、不具合や手直し、手戻りが発生しない方法を上司の指導のもと立案して、顧客へ提出している
○経験や、施工実績に基づいて、経済的､合理的、効率的な作業や工法、出来映え等の改善提案を含めた施工要領書、作業手順書等を検討のうえ作成し、上司の承認を得ている
○標準書式に従って施工要領書、作業手順書や施工工程表等をパソコンを利用して作成し、作業効率を上げている
| ④入場前・作業前の準備 | ○計画された体制と要求される工程から施工の進め方や役割分担等を計画し、上司の確認を得て職長に乗込み日等を指示して必要な準備をさせている
○職長が行った材料の手配、段取り等を確認して上司に報告している
○乗込み前に顧客と打合せを行い、要求工程と自社施工体制の整合性を図るとともに、作業の全体把握のための施工計画書を確認している
○乗込み前現場打合せで作業計画等を入手し、新規入場者教育等の基本事項が盛り込まれているかどうかを確認している
○新しい施工方法等に現場で取組む場合には実作業前に勉強会を開催したり講習会に参加できるように会社に要請している
○工程表、作業手順書等をもとに作業の流れ等を想定し、職長に役割分担と作業手順の説明を行っている
施工管理 | ①段取り打合せ | ○社内打合せで、施工管理体制や工事の全体像と自分の役割等を改めて認識し、疑問点があれば上司や先輩に確認している
○顧客・設計事務所との打合せ、協力業者との打合せ、官公庁への諸手続き・申請、近隣住民との打合せ等、自分の役割を滞りなく行い上司や先輩に報告している
| ②材料、器具、工具の確認・検証 | ○現場で使用する情報用コンセント・通信アウトレット・配管部材等の電設資材や、ケーブル切断工具・かしめ工具・成端工具等の器具・工具類を職長に確認・把握した上で、在庫確認や調達分の調達計画を作成している
○上司の指示により、貸出し品、自社準備・調達品等の区別を明確にし、機械、器工具、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法、安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能の周知等を行っている
| ③完成図書作成 | ○顧客に提出するために、工事竣工後に施工図面を始め検査記録等完成図書一式を作成している
○社内規定に基づき、工事完了後、検査記録・工事日報・ＫＹ報告書（危険予知）・完了引き渡し・図面類を作成・整備しアフターメンテナンスに備えている
品質管理 | ①品質管理の計画 | ○品質に関する目標の達成計画における自分の役割を確認している
○自分が担当する工種の仕様書、図面を把握し、品質基準を確認している
○上司から品質計画について説明を受け、内容や自分の役割を確認している
○上司の指導を受けながら工種別施工計画書を作成している
| ②品質管理の実施 | ○現場において職長や協力会社に品質基準について指示、指導し、確認している
○手戻りにならないように、工程の節目に現場の品質基準を確認し、次工程へ進めている
| ③品質管理の評価・改善 | ○検査の不適合について手直しを行い、処理方法が難しいものについては、上司に相談している
○現場にて気づいた品質上の問題点を上司に報告している
○顧客の指摘やクレームを聞いた場合には、上司へ報告している
○現場の状況を報告し、品質計画の見直しを行い、必要に応じて変更を具申している
原価管理 | ①原価管理の計画 | ○自部門及び現場の原価目標を理解している
○自らの経験をもとに原価低減目標を上司に具申している
○施工検討会等において、現場の状況に応じた材料や工法の選定仮設の効率的な設置等各種方法について上司や先輩の指導を受けて体得しようとしている
| ②原価管理の実施 | ○上司や先輩の指示により作業日報を集計し原価実績として予算対比表に記入している
| ③原価管理の評価・改善 | ○職長や協力会社と打合せをして、現場進捗が計画通りであるかどうかを確認している
○予算と実績対比でマイナス要因が発生した場合は、発生要因を抽出・分析し、上司に報告している
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りをデータ化し報告している
工程管理 | ①工程管理の計画 | ○現場の工程目標を理解している
○自らの経験をもとに工期短縮の提案を上司に具申している
○職長や協力会社と打合せをして、工程計画の確認をしている
| ②工程管理の実施 | ○現場において職長や協力会社に工程の進捗状況及びこれからについて日程等を確認している
○工程管理のために、延べ人工数や出来形（工事施工が完了した部分）のデータを収集し上司に報告している
| ③工程管理の評価・改善 | ○職長や協力会社と打合せをして、計画通りであるかどうかを確認している
○工程が遅延した場合は、発生要因を抽出・分析し、上司に報告している
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りをデータ化し報告している
安全管理 | ①安全管理の計画 | ○安全に関する目標の達成計画における自分の役割を確認している
○安全衛生目標とその背景にあるリスクを確認し、その中で自分の役割を確認している
○上司の指導を受けながら工種別施工計画書において安全衛生計画を作成している
○事故が生じた場合の手順を確認し、上司の指示に従って、救急病院の調査、緊急体制表の作成等の体制作りをしている
| ②安全管理の実施 | ○現場において職長や協力会社に安全衛生基準について指示、指導し、確認している
○安全衛生管理を日々の活動に落とし込むために、安全施工サイクルを回し、現場にて協力会社を指導している
○危険を予知し不安全行動を防ぐために、現場で協力会社のＫＹ活動（危険予知）を指導している
○職長や協力会社から聞いたヒヤリハットは、簡単なものについては対応し、自分で対処できないものは上司へ報告している
○上司の指示を受けて、点検書類、安全教育記録、届出書類、指示書等の安全衛生記録を作成している
| ③安全管理の評価・改善 | ○現場で不安全状態、不安全行為を発見した場合には、是正をとったり上司へ報告をしたりしている
○上司から指示された法定点検をチェックリストによって行っている
○現場の状況を報告し、安全衛生計画の見直しを行い、必要に応じて変更を具申している
検査・ 引き渡し | ①顧客検査 | ○中間検査として、顧客立会いのもと隠蔽する工事の検査や設計変更箇所等の説明をし、検査を受けている
○竣工検査として、顧客立会いにより完成図書に基づいた説明をし、必要時には測定機器での検査や結果データを提示して検査を受けている
○官公庁・設計事務所・民間等からの客観検査が必要な場合、完成図書・測定機器・検査データ・申請・届出書類等を準備し、完成図書に基づいた説明を行い、検査を受けている
アフターメンテナンス | ①アフターメンテナンス | ○竣工（開通）後、定期的に顧客と連絡を取り、効果を確認している
○定期的に自主点検を行い、部分システム化や増設、通信に関する提案を営業とともに行っている
○瑕疵保証期間内においても、責任範囲に応じたアフターメンテナンスを顧客に納得してもらっている
○想定していたシステム効果や通信速度が得られなかった場合は、その原因によって有償・無償を判断し、顧客に理解を求めている
○システム効果の減衰やレベルアップを予測し、顧客に改修の提案をしている
○システム効果減衰や障害等が発生した場合、速やかに上司に連絡を取っている
○ゼネコンのリニューアル窓口に対し、技術者として技術営業をしている
| ②顧客対応 | ○顧客との協議・打合せ事項はすべて記録し、漏れのないように上司に報告している
○上司に同行し、施工計画書類（施工要領、作業手順、工程上の影響点、安全上の留意点等）を自ら提示、説明している
○顧客からの要望や打合せ事項等が漏れなく実施されているか定期的に現場を確認し、上司に報告している
○施工上、他業者との調整が必要な事項で変更等が生じた場合、記録に残し、速やかに上司に報告している
○上司の指示に基づいて、顧客に提出する安全書類（新規入場者名簿、有資格者写し、健康診断書等）、施工要領書、作業手順書他必要書類の手配、作成をしている
○必要に応じ、工事進捗に合わせて規定に従った請求書を作成し、出来高に見合った請求をしている
○契約条件に従った請求をしている
| ③社内の連携 | ○顧客の要望事項や指定事項があった場合は、速やかに上司に報告し、その指示に従って社内関連部署へ連絡している