## 表紙
|  | 氏 名 | 実施日
|  | 氏 名（評価者） | 実施日
職種・職務 | 施工管理（施工管理）
レベル | レベル３
レベル３の目安 | ・与えられた持ち場で管理運営業務を遂行するために必要な能力水準 ・部下や作業チームをまとめ、業務を指示し指導するために必要な 能力水準 ・前工程、後工程の他職種と調整したり、問題解決をするために必要な 能力水準 ・施工条件や内容を把握し、適正な施工管理業務を遂行するために必要な 能力水準 ・自社施工力の把握とその施工力を適切に現場で指示・指導するために 必要な能力水準
■職業能力評価シートの目的
職業能力評価シートの第一義的な目的は「人材育成」です。「自分の（または部下の）能力レベルはどの程度なのか」「何が不足しているのか」を具体的に把握することで、人材育成に有効な示唆を得ることができます。
■職業能力評価シートの構成
職業能力評価シートは、「共通能力ユニット」と「選択能力ユニット」の2つから構成されています。「共通能力ユニット」は、職種共通で求められる項目であり、施工管理、施工技能ともに同じ項目が設定されています。「選択能力ユニット」は、職務によって異なる項目であり、施工管理、現場管理、施工技能で違う項目が設定されています。
■職業能力評価シートの使い方
（1）評価判定の手順
「評価の基準」に基づき、「①自己評価」→「②上司評価」の順で評価を行ってください。また、上司は「③コメント」を記入してください。特に「自己評価」と「上司評価」が異なる場合は、具体例を示す等しながら、なぜこの評価としたかを明示してください。
（2）評価の基準
○ … 一人でできている（下位者に教えることができるレベルを含む）
△ … ほぼ一人でできている（一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル）
× … できていない（常に上位者・周囲の助けが必要なレベル）
（注）該当しない評価項目について
業務上、被評価者に該当しない評価項目がある場合は「－」と表記し、評価しません。
＜職業能力評価シート＞

## 職業能力評価シート
職業能力評価シート （施工管理 レベル3） |  |  |  | 【評価の基準】 ○ ： 一人でできている （下位者に教えることができるレベル含む） △ ： ほぼ一人でできている （一部、上位者・周囲の助けが必要なレベル） × ： できていない （常に上位者・周囲の助けが必要なレベル）
Ⅰ.共通能力ユニット
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準 |  | 自己評価 | 上司評価 | コメント
電気通信工事業と コンプライアンス | ①行動指針の理解 | 1 | 業界における諸法令・規則、並びに自社の理念・社訓等の行動指針を踏まえて、現場で自分がすべきことが何かを理解しており、必要な書類を具備している
| ②行動規範の策定 | 2 | 自社の社会的責任に関わる行動規範（守秘情報の取扱い、顧客・関連事業者への対応、安全衛生管理・環境負荷対応、品質保持等）を部下に対して示すと同時に、組織的な対応を推進している
| ③行動実行の確認 | 3 | 自らが関連法令やルールを守ると同時に、部下が遵守しているかを確認し、法令やルールを遵守した状況が維持できるよう取り組んでいる
| ④行動の維持 | 4 | 過去に問題となった具体例と行動逸脱を知り、行動規範を守ることにより発生を防止し、部下にも随時指導している
関係者との連携による職務遂行 | ①関係者との提携による職務の遂行 | 5 | 関係者（上司・顧客・協力業者・作業班・近隣等）と適切なコミュニケーションをとりながら、会社全体の視点から連携調整や職場環境の整備を行っている
| ②良好な人間関係の構築 | 6 | 誠意ある態度で社内外とのコミュニケーションをとり、信頼関係の構築や維持に取り組んでいる
環境保全への取組み | ①環境保全の理解 | 7 | 自部門の業務が与える環境負荷と適用される環境関連法規を理解しており、どのような環境保全に取組まなければならないのか、行動指針として理解している
| ②環境保全の実施 | 8 | 日常生活における環境保全の取り組み（省エネ・省資源等）を行うと同時に、業界や自社の特徴を踏まえた効果的な環境保全活動を設定し、それが実行されるよう部下育成や業務推進に取り組んでいる
| ③環境保全の評価及び改善 | 9 | 環境保全の実施状況をチェックし、問題が生じた場合には、原因を追求し、再発防止策をとっている
能力開発 | ①能力開発の計画 | 10 | 経営方針を踏まえ、適切な方法（OJT、Oｆｆ-JT、SD、Ｅラーニング等）を組み合わせた自部門の人材育成計画を策定している。また、このとき、部下の教育ニーズや適性を踏まえ、ジョブローテーションまで考慮している
| ②能力開発の実施 | 11 | 人材育成計画の実行支援を行うと同時に、日常業務で部下と接する際の指導や、研修講師をつとめることによる人材育成推進を行っている
| ③能力開発の評価及び改善 | 12 | 人材育成計画の実施状況を評価し、計画の達成度合いや部下の能力伸長の度合いを確認した上で、今後の育成計画や部下指導の方針を検討している。また、部下の動機付けや、昇給・昇格に関わる上司への提案を行っている
Ⅱ.選択能力ユニット
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準 |  | 自己評価 | 上司評価 | コメント
工事全体管理 | ①条件（契約・設計・現場）の確認 | 13 | 契約図書の記載漏れの確認、部下・後輩の設計図書の確認ポイントの把握、部下・後輩が行った現地調査の検証を行い、必要に応じて顧客への再確認や、部下・後輩へのアドバイスを行っている。また、SE作業が必要な場合は、作業範囲が明示されているか確認し、明示がなければ顧客に確認している
| ②施工体制 | 14 | 社内担当者の経歴情報や、協力業者の評価情報を活用しながら、工事を適切に遂行・完成するための人選を上申し、部下や後輩に選定者への作業依頼を行うよう指示している
| ③技術力向上 | 15 | 新技術の情報、施工関連資料、自らの経験による管理ポイントを収集・分析・体系化し、部門内で共有できるよう取り組んだり、部下や後輩指導に活用している。また、自社だけでなく、協力業者に対する教育を行っている
施工計画 | ①情報配線システムの設計 | 16 | 部下や後輩が作成した情報配線システム設計の検証を行っている。また、施工結果やネットワークシステム上の問題を部下・後輩・職長・SEに確認し、設計どおりでない場合は不具合の検証や補正指示を行っている
| ②契約図書、設計図書、現場条件の把握 | 17 | 契約図書を詳細に確認し、必要であれば顧客に再確認する等して部下や後輩に説明できるよう把握している。また、自社の施工力向上のために、設計図等のチェックポイントをまとめたり、施工要領書等の作成指導を行ったり、周辺環境の把握について部下や後輩に指導したりしている
| ③施工の計画 | 18 | 部下の作成した材料手配等の計画について、最も生産効率が上がるよう指導したり、部下や顧客からの相談に対して上司と相談しながら誠意ある適切な対応を行ったりしている。また、誰でもわかりやすい計画書が作成できるよう、標準フォーマットを設定している
| ④入場前・作業前の準備 | 19 | 計画された体制と要求される工程から、施工の進め方や役割分担等を計画し、職長に必要な準備を指示している。また、乗り込み前の施工計画書の確認、乗込み前現場打合せでの新規入場者教育の指導、工法や作業改善に関する施工検討案の検討を行っている
施工管理 | ①段取り打合せ | 20 | 社内打合せに工事担当者を召集し、施工管理体制や段取りを周知している。また、現場打合せとして必要な対応（顧客・設計事務所との打合せ、協力業者との打合せ、官公庁への諸手続き・申請、近隣住民との打合せ）が行われていることを確認・周知している
| ②材料、器具、工具の確認・検証 | 21 | 各現場の電設資材等の調達を調整し、現場作業を考慮した上で適宜管理している。また、調達の際には最適なコストパフォーマンスで実施している。機械・器工具・原材料等の危険性や有害性等についての周知を定期的に行っている
| ③完成図書作成 | 22 | 部下や後輩が作成した完成図書や社内用完成図書に記載漏れ等がないか確認し、必要に応じたアドバイスを行っている
品質管理 | ①品質管理の計画 | 23 | 自社の基準や、発注者の要求する品質基準を踏まえて現場目標を設定し、上司の承認を受けている。また、検査計画を含む品質計画や、工種別施工計画書を作成し、上司の承認を受けている
| ②品質管理の実施 | 24 | 職長、協力会社に対して品質基準の指示・指導・確認を行うとともに、部下の指導も行っている。また、工程の適切なタイミングで、現場の品質基準が達成しているか確認している
| ③品質管理の評価・改善 | 25 | 検査の不適合や品質上の問題点について協力会社とともに確認・解決し、改善を提案している。また、顧客の指摘やクレームについては対処方法を検討して対応し、上司に報告している
原価管理 | ①原価管理の計画 | 26 | 請負金額を理解した上で適正原価目標を設定し、上司に承認を得るだけでなく、原価低減のための提案を具申している。また、コストダウンを意識し、共通で使用可能なものは顧客に交渉して共同使用を要請する計画を立てている
| ②原価管理の実施 | 27 | 出来高や工事原価を把握するだけでなく、予算書と工事原価との費目別の差異を確認している。また、上司の承認後、事務部門に請求と支払額の指示をだしている
| ③原価管理の評価・改善 | 28 | 職長や協力会社と打合せを行い、現場の進捗を確認し、問題点が発生した場合は要因追求を行い解決している。また、工程計画等に活用できるよう、歩掛りを報告している
工程管理 | ①工程管理の計画 | 29 | 契約工期と整合させる工程目標の設定や、工期短縮のための提案を行っている。また、工程計画通りに進められるよう、事前に部下、職長、協力会社と打合せをしている
| ②工程管理の実施 | 30 | 工程計画通りに進められるよう、職長・協力会社に段取りや人数等を確認したり、延べ人工数や出来高のデータを調査・分析している
| ③工程管理の評価・改善 | 31 | 職長や協力会社と打合せを行って進捗を確認し、問題点が発生した場合は要因追求を行い解決している。また、工程計画等に活用できるよう、歩掛りを報告している
安全管理 | ①安全管理の計画 | 32 | 安全に関する目標に対する現場目標や、重点管理すべき安全衛生目標を設定し、工種別施工計画書に安全衛生計画を盛り込んで上司の承認を受けている。また、事故が生じた場合に備えた体制整備を行っている
| ②安全管理の実施 | 33 | 安全衛生計画を実施しながら、職長、協力会社に対して安全衛生基準の指示・指導・確認を行うとともに、部下の指導も行っている。また、KY活動の実行やヒヤリハットに対する迅速な対応等による事故防止、点検書類等による記録管理を行っている
| ③安全管理の評価・改善 | 34 | 不安全状態等を発見した場合の是正対応や、安全衛生上の問題に対する改善提案を行っている。また、部下への法定点検指示だけでなく、自らもチェックリストを実行しており、状況に応じて安全衛生計画を見直している
検査・引き渡し | ①社内検査 | 35 | 中間検査、完成検査、最終検査における確認・是正対応だけでなく、現場巡回時にも検査と同じ視点で指摘・指導している。また、システム効果等を明示し、ネットワークが適正に開通したことを説明している
| ②顧客検査 | 36 | 中間検査、竣工検査、官公庁等からの客観検査に立会い、指摘や質問事項があった場合に適切に回答できいる体制を整えており、万が一指摘事項があった場合は是正・改善をしている
アフターメンテナンス | ①アフターメンテナンス | 37 | 竣工後は定期的な顧客連絡、自主点検を通じて、効果の確認と総合システムに関する提案を行っている。また、想定していたシステム効果等が得られなかった場合は、原因に応じた有償・無償の判断を行い、顧客の理解が得られるよう指導している。システム効果減衰等に対しては、予め予測した上での改修提案に加え、緊急対応も行っている
| ②顧客対応 | 38 | 顧客との打合せ記録や施工計画書に目をとおし、部下への指導や、不十分な部分の改善指導を行うとともに、現場確認の上で定期的な顧客報告をしている。また、変更事項に対する対策案の提示、出来高・契約条件に従った請求をするよう指導している
| ③社内の連携 | 39 | 顧客からの要望や指示事項について部下から報告を受けた場合、速やかに関係部署へ連絡・対処している。また、工事着工時は社内支援体制等を確認の上で関係者へ連絡・周知し、定期的な進捗状況報告を行っている。近隣トラブル等が発生した場合は、決められた連絡網に則り、組織として対応している
|  |  |  | 自己評価 集計 | 上司評価 集計 | 上司評価 合計数にしめる割合
|  |  | ○の数 |  |  | ％
|  |  | △の数 |  |  | ％
|  |  | ×の数 |  |  | ％
○△×の合計数

## サブツール
能力細目・職務遂行のための基準一覧（施工管理職・施工管理 レベル3）
Ⅰ共通能力ユニット
能力ユニット | 能力細目 | 職務遂行のための基準
電気通信工事業とコンプライアンス | ①行動指針の理解 | ○電気通信工事業において、自社の社会的責任の達成に関わる諸法令・規則等の必要性を確認し、必要な文書を具備している
○自社の企業理念・社訓等の概念を理解している
○電気通信工事業者としての建設現場の役割等について理解している
○請負契約（元請負、下請負）の本質を理解している
○工事現場等の事業遂行により生じるリスクを理解している
| ②行動規範の策定 | ○自社の社会的責任に関わる諸法令・規則等や企業理念・社訓等に従った行動規範を共有している
○守秘すべき企業情報を特定し、その取扱い基準を定めている
○電気通信工事業者として顧客、関連事業者に対する報告・指示・協議等の行動規範を設定している
○電気通信工事業者としての安全衛生管理、環境負荷対応等を設定し、組織的な対応を推進している
○建設物に対する品質や構造的安全について、社会的責任の意識を持ち、部下に対して示している
| ③行動実行の確認 | ○電気通信工事業の関係法令やルールを守り、部下が守っていることを確認している
○守秘義務として設定された情報について、取扱い基準が遵守された状態を維持するように取組んでいる
○電気通信工事業としての行動規範が守られていることを確認し、行動規範からの逸脱の恐れがある場合には指導している
| ④行動の維持 | ○過去に問題となった具体例と行動逸脱を知り、行動規範を守ることにより発生を防止し、部下にも随時指導している
関係者との連携による職務遂行 | ①関係者との提携による職務の遂行 | ○「報連相」のポイントを理解し、適切なコミュニケーションを実施しており、社内会議の目的、進め方、会議の成果を考えて、会議を開催している
○他部門との調整役としての役割を認識し、自部門のことだけでなく会社全体の視点で、率先して他部門長との連携調整を図っている
○まとめ役としての役割を認識し、上司・同僚・部下、協力業者、顧客・近隣等とのコミュニケーションに努め、協力的な環境の創出・維持に取組んでいる
○上司から指示された業務については、必要に応じて途中経過を報告し、完了後には必ず報告をしている
○懸案事項や問題点がある場合は、上司や関係者に相談し問題の解決を図ったうえで業務に取組んでいる
○できるだけ早い段階で関係者に働きかけて同意を得ておく等、業務を推進しやすい環境を構築している
○必要な場合には、部下や関係者に対して厳しい内容でも毅然として伝えている
○業務遂行上獲得した有益な情報を、データベース化したりファイリングする等して、部下や関係者に情報提供している
| ②良好な人間関係の構築 | ○関係部署や社外関係者に対して、誠意ある態度でコミュニケーションを行い、良好な人間関係を構築している
○関係部署、協力業者、顧客、近隣等との間に、非常時でも相談できる関係を構築している
○業務を遂行する中で利害対立が発生した場合に、建前の背後にある真の要望（本音）を引き出すことができる信頼関係を構築している
○自ら進んで勉強会等に積極的に参加し、情報を収集するとともに、情報収集のルートを開発している
○顧客や近隣からのクレームに対して迅速な対応をとり、場合によっては自ら謝りに行くことで、相手との信頼関係を壊さないようなコミュニケーションをとっている
○協力業者との協力体制を構築するために、協力会の会合や連絡等によって密接なコミュニケーションをとっている
環境保全への 取組み | ①環境保全の理解 | ○地球環境問題や地域の環境問題等に関心を持ち、環境保全への取組みの背景を理解している
○自社の企業理念や環境方針について、どのような環境保全に取組まなければならないのか、行動指針として理解している
○電気通信工事業としての特徴、自社の特徴をとらえ、自部門の業務における環境負荷を理解している
○自部門の事業活動における著しい環境影響を与える業務を理解している
○自部門の業務に適用される環境関連法規を理解している
環境保全への取組み | ②環境保全の実施 | ○環境保全の必要性について、部下に指導育成をしている
○電気通信工事業としての特徴、自社の特徴をとらえた効果的な環境保全活動を設定し、実行されるように推進している
○日常生活においても、省エネ・省資源等の環境に配慮した行動をとっている
○各部門及び各作業所の購買において、環境保全に配慮した発注を行っている
○自部門・自社の業務に適用される環境法規制を確認し、環境関連法規に則った業務遂行がなされていることを確認している
| ③環境保全の評価及び改善 | ○環境保全の実施状況をチェックし、問題なく実施されるように対処している
○環境保全に対して問題が生じた場合には、原因を追求し、再発防止策をとっている
能力開発 | ①能力開発の計画 | ○中長期経営方針を受けて、部門の人材育成計画を策定している
○人材育成計画では、日常業務を通した教育訓練（OJT）、社内研修・外部研修（Oｆｆ-JT）、課題を与えて自己学習（SD）、ＩＴを使ったＥラーニング等、適切な方法を組み合わせている
○部下の職位、等級、考課結果等を考慮し、教育ニーズを把握している
○部下の職歴を検討し、教育のためのジョブローテーションを考慮している
○部下に期待する職務の能力基準や内容の適切性を確認している
○人材育成計画の評価の時期及び方法を計画している
| ②能力開発の実施 | ○人材育成計画が確実に実施されるように、進捗状況を確認し、忙しさ等の問題に対する支援をしている
○若手社員に対して、業務姿勢、マナー等の企業人としての基本動作について指導している
○仕事の指示、部下からの報告、会議やミーティング等の機会をとらえて、部下の育成を行っている
○環境の変化に対応した新しい情報を提供するために、自らが研修会の講師を務める等、部下の人材育成を推進している
| ③能力開発の評価及び改善 | ○人材育成計画の実施状況を評価し、未実施な部分について、部下と今後の計画を検討している
○人材育成計画を実施した結果、当初の目的が果たせたかどうか評価している
○部下の能力が未だ不足している場合、人材育成方法の変更を含めて、今後の育成計画に反映するよう指導している
○人事考課や人材育成評価に関するデータを受けて、部下とのすりあわせにより面談方針、次期目標や動機づけ方法を検討している
○部下に対して面談等を行い、伸ばすべき点・改善すべき点を理解させ、職務拡大・職務充実への動機づけを図っている
○部下の能力の向上度合いや業績への貢献度を評価して、部下の昇給や昇格に対して上司に提案を行っている
○考課活動等も含めて人材育成における自身の活動を振り返り、問題点を改善案とともに報告している
Ⅱ選択能力ユニット
工事全体管理 | ①条件（契約・設計・現場）の確認 | ○契約図書に記載されている基本的事項に記載漏れがないかを確認し、必要であれば顧客と再確認をしたり、特記事項内容の再確認を行っている
○部下や後輩が設計図書の確認ポイントをしっかり把握しているかどうかを検証し、必要であればアドバイスしている
○部下や後輩の現地調査と仕様書との確認が、ポイントをしっかり把握して実施されているかどうかを検証し、必要であればアドバイスしている
○SE作業が必要な場合、作業の範囲が明示されているかどうかを確認し、明示されていなければ顧客に確認している
| ②施工体制 | ○社内担当者の経歴情報や協力業者の評価情報を共通情報として持ってそれを活用している
○社内規定や自らの経験をもとに、工事を適切に遂行・完成するための社内担当者や協力業者を選定し上申している
○部下や後輩に、選定した社内担当者、協力業者等に作業依頼を行うように指示している
工事全体管理 | ③技術力向上 | ○業界紙や同業他社等から新技術の情報を収集し、必要と思われるものをカリキュラム化したり外部教育研修受講案を作成し上司に提出している
○ISO品質管理、安全管理等のマネジメントシステムに準じた施工関連資料を収集・分析し、部門内で効率良く活用できるようにしている
○協力業者施工は自社責任という観点から、普段から協力業者の技術レベル等を把握 して、自社社員と同等の教育をしている
○生産性を改善するような施工事例情報を収集し電子化したり、施工方法等を自ら検討して会社の財産になるものはマニュアルや手順書として作成し、勉強会等を通じて共有と標準化に努めている
○デジカメやVTRを活用して施工管理に関する記録を取って、活用する場面や教育カリキュラムを提案している
○普段から経済的、合理的、効率的な作業の展開を目指しており、成果に結びつくものは現場と打合せして実施させている
○自ら経験した仕事の各々の管理ポイントを業務フローとともに標準マニュアルや技術マニュアル等の共有資料として体系化し、部下や後輩からの質問にはまず自分で考えさせてから、資料に基づいて体系立てて教育指導している
施工計画 | ①情報配線システムの設計 | ○部下や後輩の作成した情報配線システム設計の検証をしたり、自ら情報配線システム設計に携わったりしている
○情報配線システム設計どおりに施工されているかどうかを部下や後輩に確認させたり、職長に確認したりして、設計どおりに実施されていなければ不具合を検証し、補正指示を出している
○設計した情報配線システムが、ネットワークシステム設計上問題がないかどうかをSEに確認し、必要であればハードウエア面・ソフトウエア面から再検討している
| ②契約図書、設計図書、現場条件の把握 | ○契約図書に記載されている基本的事項に記載漏れがないかどうかを確認し、必要であれば顧客と再確認をしたり、特記事項内容の再確認を行い、部下や後輩に説明出来るように把握している
○自社の施工力を向上させるように、設計図、仕様書、施工図等のチェックポイントをまとめて、チェックできるように教育している
○現場の稼動状況、関連する他現場の工程、材料入庫、現場搬入を把握し、職長にアドバイスしている
○周辺の環境について現場調査方法や顧客からの情報入手方法を部下や後輩に指導している
○自ら施工要領書や作業手順書を作成するほか、施工実績や社内ノウハウをもとに作業効率向上を踏まえて、部下の作成した施工要領や作業手順等の作成指導をしている
○データ品質確保が容易でない場合は、SEの検証情報をもとに顧客と環境について改善の交渉をしている
| ③施工の計画 | ○部下の作成した材料の手配、運搬、保管、作業員の配置計画等について、最も生産効率が上がるように施工実績や社内ノウハウに基づいて指導している
○部下又は顧客から施工技術的な相談がある場合は、構築物特性を踏まえた施工方法等を上司と相談しながら具体的な回答をしている
○施工図の不明点等を相談された場合、不具合や手直し、手戻りが発生しないような方法を自ら考え、上司に相談してその結果を確認している
○顧客からの要請で、実績等をもとに、経済的､合理的、効率的な作業や工法、納まり等の改善提案等を検討、作成し上司の承認のもとに提案している
○誰にでもわかりやすい計画書や施工工程表が作成できるように、標準フォーマットを設定して徹底させている
○顧客との打合せに部下や後輩を同行して、書類内容の説明だけでなく、信頼性を高める誠意ある対応をすることを学ばせている
| ④入場前・作業前の準備 | ○計画された体制と要求される工程から施工の進め方や役割分担等を計画し、職長に乗込み日等を指示して必要な準備をさせている
○複数現場分の材料の手配、段取り等の報告を受け、調整が必要な場合は的確な指示を出している
○乗込み前に顧客と打合せを行い、要求工程と自社施工体制の整合性を図っており、作業の全体把握のための施工計画書を確認し、他現場との調整作業を行っている
○乗込み前現場打合せで作業計画等を確認し、部下や職長に作業指示するとともに、新規入場者教育の指導をしている
○新しい施工方法等に現場で取組む場合は事前の勉強会や講習会に会社としての判断で参加させている
○打合せ時に工法や作業改善について顧客から要請された場合には、職長と相談し施工検討案を提出している
施工管理 | ①段取り打合せ | ○社内打合せに工事担当者を召集し、施工管理体制・工事内容・段取りを周知している
○現場打合せとして、顧客・設計事務所との打合せ、協力業者との打合せ、官公庁への諸手続き・申請、近隣住民との打合せ等が滞りなく行われていることを確認・周知している
| ②材料、器具、工具の確認・検証 | ○各現場の電設資材、関連材の調達を調整し、搬入、搬出、保管場所の確保等現場作業を考慮した段取りをして在庫ロスや欠品等が発生しないように適宜管理している
○電設資材、関連材等を調達する場合、施主支給品があるかどうかを確認後発注ロットや市況等を調査・確認し最適なコストパフォーマンスで実施している
○貸出し品、自社準備・調達品等の区別を明確にし、機械、器工具、原材料等の危険性・有害性・取扱い方法、安全装置・有害物抑制装置・保護具の性能の周知等を定期的に行っている
| ③完成図書作成 | ○部下や後輩が作成した完成図書内容に記載洩れや抜けがないかどうか確認し、必要により適切なアドバイスを行っている
○部下や後輩が作成した社内用完成図書内容に記載洩れや抜けがないかどうか確認し、維持管理の重要性をアドバイスしている
品質管理 | ①品質管理の計画 | ○自社の基準に基づいた品質に関する目標に対して、現場目標を設定している
○発注者が要求する工種別の品質基準を現場目標として設定し上司の承認を受けている
○検査の計画を含めて、品質計画を作成し、上司の承認を受けている
○工種別施工計画書を作成し、上司の承認を受けている
| ②品質管理の実施 | ○職長や協力会社に品質基準について指示、指導し確認するとともに、部下の指導も行い確認している
○工程の適切なタイミングで現場の品質基準が達成していることを確認している
| ③品質管理の評価・改善 | ○検査の不適合について協力会社と協議して、手直しを行い確認している
○現場の品質上の問題点を協力会社とともに解決している
○顧客の指摘やクレームに対して、対処方法を検討し対応し、上司へ報告している
○品質計画を見直し、必要に応じて変更し上司の承認を得ている
○検査の結果や品質上の問題点から改善を提案している
原価管理 | ①原価管理の計画 | ○請負金額を理解して工期短縮や購買等と調整して適性原価目標を作成し、上司に承認を得ている
○自らの経験のほか、社内原価情報等をもとに原価低減のための提案を具申している
○現場の状況に応じた材料や工法の選定や仮設の効率的な設置等にコストダウンを意識して、共通で使用可能なものは顧客や他職への交渉で共同使用を要請する計画を立てている
| ②原価管理の実施 | ○作業進捗を日報をもとに確認し実行予算との対比分析を行い出来高は月次で把握して いる
○出来高数量と取決め価格をもとに上司の承認後、事務部門に請求と支払額の指示をしている
○担当現場の総稼動人工数と材料費、現場経費等を計算し工事原価を把握している
○予算書と工事原価との費目別の差異を確認している
| ③原価管理の評価・改善 | ○職長や協力会社と打合せをして、現場進捗が計画通りであるかどうかを確認している
○施工や工程上で原価に影響の与える問題点が発生した場合は、職長や協力会社とともに要因追求し、解決している
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りを報告している
工程管理 | ①工程管理の計画 | ○経済工期を理解して契約工期と整合させる工程目標を設定し、上司に承認を得ている
○自らの経験のほか、社内技術情報や施工実績等をもとに工期短縮のための提案を具申している
○工程計画通りに進められるように、事前に部下及び職長・協力会社と打合せをし、工程計画の確認をしている
| ②工程管理の実施 | ○工程計画通りに進められるように、工程会議等で職長や協力会社に工程上の段取り、人数等を確認している
○工程管理のために、延べ人工数や出来形（工事施工が完了した部分）のデータを調査・分析している
| ③工程管理の評価・改善 | ○職長や協力会社と打合せをして、計画通りであるかどうかを確認している
○工程上の問題点等が発生した場合は、職長や協力会社とともに要因追求し、解決している
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りを報告している
安全管理 | ①安全管理の計画 | ○安全衛生関連法規に基づいた安全に関する目標に対して、現場目標を設定している
○現場のリスク及び特性に応じた重点管理すべき安全衛生目標の設定をしている
○工種別施工計画書に安全衛生計画を盛り込み、上司の承認を受けている
○事故が生じた場合に備えて、救急備品、救急病院の連絡先、緊急体制表等を整備している
| ②安全管理の実施 | ○職長や協力会社に安全衛生基準について指示、指導し確認するとともに、部下の指導も行い確認している
○安全衛生管理を日々の活動に落とし込むために、安全施工サイクルを回し、安全衛生計画を実施している
○危険を予知し不安全行動を防ぐために、ＫＹ活動（危険予知）を実行している
○職長や協力会社から聞いたヒヤリハットで、すぐに対応できるものは対応し、上司へ報告している
○点検書類、安全教育記録、届出書類、指示書等の安全衛生記録を管理し、報告している
| ③安全管理の評価・改善 | ○現場で不安全状態、不安全行為を発見した場合には、是正をとっている
○部下に法定点検を指示したり、自らチェックリストにより実行し確認している
○状況により、指示している安全衛生計画を見直し、必要に応じて変更している
○安全衛生上の問題点について改善を提案している
検査・引き渡し | ①社内検査 | ○検査場面だけではなく、安全パトロール等の現場巡回時に施工面から検査と同じ視点で指摘・指導している
○中間検査として、隠蔽する工事の検査や設計変更箇所等の検査を工事完了を待たずに適宜実施している。不備等があれば、是正処置後再検証している
○施工図に基づき施工完了後、据付・配線・機能特性等を中心に完成検査を実施している。特に、アースや顧客が使用する場面での安全を確保している
○最終検査として、完成図書に基づき、設計変更や法令遵守等顧客仕様どおりかどうかを検証し、必要であれば是正している
○システム効果、通信速度等のSE作業結果（ネットワーク試験）を明示し、ネットワークが適正に開通したことを説明している
| ②顧客検査 | ○中間検査に立会い、指摘や質問事項があった場合等適切に回答できる体制を整えている
○竣工検査に立会い、指摘や質問事項があった場合等適切に回答できる体制を整えている
○官公庁・設計事務所・民間等からの客観検査が必要な場合、検査に立会い、指摘や質問事項があった場合等適切に回答できる体制を整えている
○万が一、検査時指摘事項があった場合、是正・改善している
アフターメンテナンス | ①アフターメンテナンス | ○竣工（開通）後、定期的に顧客と連絡を取り、効果を確認するよう指導している
○定期的に自主点検を行い、総合システムに関する提案を営業とともに行っている
○瑕疵保証期間内のアフターメンテナンス責任を顧客に納得させる方法を部下に指導している
○想定していたシステム効果や通信速度が得られなかった場合は、その原因によって有償・無償を判断し、顧客に理解を求めるよう指導している
○システム効果の減衰やレベルアップを予測し、顧客にどのような改修提案をするかを指導している
○システム効果減衰や障害発生等について緊急対応を臨機応変にとっており、ソフトウエアに関わる場合はSE等の手配も行っている
○ゼネコンのリニューアル窓口に対し、技術者として新規アプローチをしている
| ②顧客対応 | ○部下が顧客と打合せた記録に目をとおし、顧客満足優先で対応を考えているかどうかを確認し、適切な指導を実施している
○顧客と調整した施工計画書類（施工要領、作業手順、工程上の影響点、安全上の注意点等）の不充分な箇所の改善指導をしている
○顧客と締結した契約に基づいて施工されているかどうかを部下の報告や自ら現場を確認し、定期的に顧客に報告している
○変更事項が発生した場合、変更報告と変更依頼を顧客に適切に伝え、対策案を提示し、必要であれば見積を提出している
○顧客が作成した仮設計画から自社作業に関連する仮設項目を抽出し、職長、作業班と確認している
○必要に応じ、工事進捗に合わせて出来高に見合った請求をするように指導している
○契約条件に従った請求をするように指導している
| ③社内の連携 | ○顧客の要望事項や指定事項がある場合や部下からその報告を受けた場合は、速やかに関連部署へ連絡・対処して、部下に指示している
○工事着工時、社内支援体制、主任技術者、現場諸経費等を確認して関係者へ連絡・周知し、着工後は定期的に進捗状況を報告している
○近隣対策等を実施しているにも関わらず、万が一トラブル等が発生した場合、決められた社内連絡網に則り組織として対応している