## 00S340L11
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ |  | レベル３ マネージャー |  |  | レベル４ シニア・マネージャー
|  |  | スペシャリスト | マネジャー |  | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 00S340L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 納期管理
| 概 要 |  | 納期管理の考え方を理解し、製造リードタイムを含め受注から納品までの期間短縮化の実現に向けて、具体的方策を立案・実施する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①企画・計画 | ○ | 納期管理の概要と納期管理の実際に関する実施手順や事務的手続、社内決裁ルート等を正しく理解している。
| ○ | 中日程計画及び小日程計画をもとに作業予定表を作成している。
| ○ | 生産タイプ別の納期管理の相違点など、担当業務の実施方法や実施手順に曖昧な点がある場合には、曖昧なままにすることなく上司や先輩に質問し解決を図っている。
| ○ | 生産管理部門のスタッフとして身につけておくべき実用的な知識・スキルの向上に取り組んでいる。
| ○ | 納期遅延・日程遅延の対策について上司や先輩・同僚からの助言を踏まえ、現状における問題点や優先的に取り組むべき課題を整理している。
②実務の推進 | ○ | 納期日程・日程遅延の差異分析を行い、原因追及及び対策立案を行い、再発防止に向けた検討を行っている。
| ○ | 中日程の進度統制について、進度の調査、遅れ進みの判断、進度の訂正等の判断を行っている。
| ○ | 外注工場の進度統制については、納入予定表に基づき外注工場と連携をとりながら進度の把握を行っている。
| ○ | 生産タイプ別に納期管理の要点を開発・設計、調達、製造の各段階で把握したうえで、生産活動を支援する納期管理を実施している。
| ○ | 新製品の生産方式の検討などは、検討に取り掛かる前に過去の類例を調べるなど効率的に業務を行っている。
| ○ | 過去に類例のない生産の遅延に直面した場合や突発的事態が発生した場合には、まずは上司に一報したうえで指示を踏まえて迅速に行動している。
| ● | 納期日程・日程遅延の差異分析を行っている。
| ● | 中日程の進度統制について、全体像を把握している。
| ● | 外注工場の進度統制について、全体像を把握している。
| ● | 生産の遅延等の問題が発生した場合には、いかなる場合にでも迅速に上司や先輩に報告し、与えられた指示通りに対応している。
③評価・検証 | ○ | 納期管理の方法に関して、妥当性・実行可能性を常に測定し、上司や関係者からのフィードバックを参考に必要な見直しを行っている。
| ○ | スケジュール及び進度の訂正等に関する報告書等はルールに沿ってい製作に作成し、遅滞なく提出している。
| ○ | 担当業務に関し、満足できた点、至らなかった点などに関する自己評価を行い、今後改善すべき点は整理し、上司や先輩に対して積極的に意見具申している。
| ○ | 至らなかった点については率直に反省し、上司の助言等を踏まえて次期の業務改善に活かすべく工夫している。
| ● | スケジュール及び進度の訂正等に関する報告書等は遅滞なく提出している。
[5 empty] | ● | エントリーレベル
●必要な知識
1. 納期管理の考え方 |  |  |  | 4. 目で見る管理
●納期管理の意義 |  |  |  | ●生産計画・統制での目で見入る管理
●顧客と納期遵守 |  |  |  | ●資材・在庫・物流での目に見える管理
2. 納期遅延の発生要因と対策
●設計部門での要因と対策
●生産計画での要因と対策
●資材部門での要因と対策
●製造部門での要因と対策
●物流部門での要因と対策
3. 納期管理の手法
●納期遅延・日程遅延の分析
●進度管理の手法
共 通
経営戦略
人事・人材開発・労務管理
経理・
財務管理
経営情報
システム
企業法務・
総務・広報
営業・マーケティング・広告
生産管理
ロジス
ティクス
国際事業

## 00S341L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ |  | レベル３ マネージャー |  | レベル４ シニア・マネージャー
|  |  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 00S341L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 納期管理
| 概 要 |  | 納期管理の考え方を理解し、製造リードタイムを含め受注から納品までの期間短縮化の実現に向けて、具体方策を立案・実施する能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①企画・計画 | ○ | 顧客ニーズを踏まえた納期管理の作業計画を作成し、コストダウン、品質保証、環境保全と納期管理との関連性を理解している。
| ○ | 中日程及び小日程の製造計画に基づき、納期管理の進度統制の作業計画を立案している。
| ○ | 納期管理に関する担当業務について、社内外の関係者との報告・連絡・相談をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
| ○ | 担当業務の実施方法や業務分担や工程表に曖昧な点がある場合には、ボトルネックの発見とその改善・解消を行うことで業務効率化を推進している。
| ○ | 納期管理の実施フローを常に見直し、適切な手順を確立すべく検討している。
②実務の推進 | ○ | 在庫の種類・機能を理解したうえで、在庫システムの活用による短納期化を推進している。
| ○ | 初期流動管理、製造リードタイムの短縮、開発・設計期間の短縮等により生産期間の短縮を実現している。
| ○ | 物流業務の見直し、構内配送システムの改善、オンライン受発注システムの導入等により物流期間を短縮している。
| ○ | 製造工程や生産方式、生産管理システムを見直すことで、製造リードタイムの短縮を図っている。
| ○ | 作業指示票の返送方式等により、中日程計画の進度統制と進度把握を効果的に行っている。
| ○ | 外注統制に際し、部品・材料が大幅に遅れた場合は納入予定表を変更することで状況に応じた適切な進行管理を行っている。
③評価・検証 | ○ | 納期管理の計画と実績の差異分析と検証を行い、さらなるリードタイムの短縮と生産性向上に向けた総合的な対策を検討している。
| ○ | 現行の納期管理システムの評価を行い、問題がある場合にはシステム改善の提案を行っている。
| ○ | 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて速やかに上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
1. 設計の標準化 |  |  |  | 7. 生産期間の短縮と対策
●標準化と設計 |  |  |  | ●生産期間の短縮の重要性
●設計標準化の進め方 |  |  |  | ●開発・設計期間の短縮
●既存図面の有効活用と編集設計 |  |  |  | ●調達期間の短縮
●設計基準 |  |  |  | ●製造期間の短縮
2. 設計工数管理 |  |  |  | ●物流期間の短縮
●工数計画のあり方 |  |  |  | ●初期流動管理の短縮
●設計難易度 |  |  |  | 8. 仕掛品の削減
●設計者能力 |  |  |  | ●仕掛品削減の重要性
3. 設計日程管理 |  |  |  | ●仕掛品の発生原因
●日程計画の手法 |  |  |  | ●仕掛品の発生原因増加防止策
●基本設計の日程管理 |  |  |  | 9. 初期管理
●詳細設計の日程管理 |  |  |  | ●初期管理の重要性
4. 設計進歩管理 |  |  |  | ●初期管理の対策
●進歩管理の手法 |  |  |  | 10. 作業指示と統制
●納期意義 |  |  |  | ●作業ミスの防止
●設計外注の進歩管理 |  |  |  | ●作業結果の確認とデータの定義
●設計の遅延対策 |  |  |  | ●作業結果の報告と活用
5. 設計不具合の防止策 |  |  |  | 11. 生産手配と進歩管理
●単純ミスの防止 |  |  |  | ●作業手配と指示
●不経済設計の防止 |  |  |  | ●進歩管理の意義
●設計情報の充実 |  |  |  | ●進歩管理の手法
6. 納期管理 |  |  |  | ●余力管理
●納期管理の重要性 |  |  |  | ●現品管理
●生産計画と実績の差異の原因 |  |  |  | ●納期管理レベルの向上
●納期遅延対策
共 通
経営戦略
人事・人材開発・労務管理
経理・
財務管理
経営情報
システム
企業法務・
総務・広報
営業・マーケティング・広告
生産管理
ロジス
ティクス
国際事業