## 様式第6号
【仕様書－様式第６号】
令和○年度 労働者協同組合活用促進モデル事業実施状況報告書
[8 empty] | 協議会名 | ○○協議会
[8 empty] | 提出日 | 2025-04-07
【アウトプット指標】
| 支援メニュー | 項目 | 目標 実績 達成率 | [5 empty] | 未達成理由（達成の場合はその要因）
|  |  |  | 年度計 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
独自の指標 | 相談窓口の設置 | 利用者数 | 目標 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 認知度が深まるにつれて利用者が増えている。
|  |  | 実績 | 41 | 5 | 8 | 12 | 16
|  |  | 達成率 | 102.5% | 50% | 80% | 120% | 160%
独自の指標 | 労働者協同組合講習会（ワークショップ） | 参加者数 | 目標 | 25 | - | 15 | 10 | - | おおよそ想定通りの参加者数であった。
|  |  | 実績 | 24 | - | 12 | 12 | -
|  |  | 達成率 | 96% | - | 80% | 120% | -
独自の指標 | 労務管理に関する講習会（働き方改善等） | 参加者数 | 目標 | 70 | - | - | 30 | 40 | 第3四半期は、アナウンスが事前タスク完了の遅延により約1週間遅れとなったため、見込参加者数に満たなかった。 タスクスケジュールを見直し、第4四半期は予定通りアナウンスを実施し、見込通りの参加者数を確保することができた。
|  |  | 実績 | 73 | - | - | 25 | 48
|  |  | 達成率 | 104.3% | - | - | 83.33% | 120%
独自の指標 |  |  | 目標
実績
達成率
独自の指標 |  |  | 目標
実績
達成率
※ 支援メニューに複数のアウトプット指標がある場合は、項目を追加して記載してください。
【アウトカム指標】
| 支援メニュー | 項目 | 目標 実績 達成率 | [5 empty] | 未達成理由（達成の場合はその要因）
|  |  |  | 年度計 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
必須指標 | 労働者協同組合講習会（ワークショップ） | モデル事業の事業利用者に対してアンケート調査を実施して「役に立った」と評価された割合 | 目標 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 講習会（ワークショップ）毎に参加者のニーズ調査を行い、講習会の内容を都度改善していったため。
|  |  | 実績 | 82.25% | 75% | 82% | 87% | 85%
|  |  | 達成率 | 102.8% | 93.75% | 102.5% | 108.7% | 106.2%
|  | モデル事業の事業利用者に対してアンケート調査を実施して「働き方の選択が広がった」と回答する者の割合 | 目標 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 事業利用者の想定範囲を超える情報を提供することができなかったため（コメントより分析）。
|  |  | 実績 | 75.75% | 75% | 75% | 83% | 70%
|  |  | 達成率 | 94.69% | 93.75% | 93.75% | 103.7% | 87.5%
必須指標 | 相談窓口の設置 | 相談窓口利用者アンケートにおいて「役に立った」と評価された割合 | 目標 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 相談内容を定期的に分析し、わかりづらいところをわかりやすく伝えるためのツールやFAQなどを作成し対応を行ったため。
|  |  | 実績 | 82.75% | 70% | 80% | 88% | 93%
|  |  | 達成率 | 103.4% | 87.5% | 100% | 110% | 116.3%
独自の指標 | 労務管理に関する講習会（働き方改善等） | 参加後に、新たに労働者協同組合の組合員となった者の人数 | 目標 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | ・団体の新規設立があったこと。 ・講習会等で参加者の認知が深まったこと が要因と分析している。
|  |  | 実績 | 12 | 0 | 3 | 7 | 2
|  |  | 達成率 | 120% | 0% | 100% | 350% | 66.67%
独自の指標 |  |  | 目標
実績
達成率
独自の指標 |  |  | 目標
実績
達成率
※ 支援メニューに複数のアウトカム指標がある場合は、項目を追加して記載してください。
【団体の設置状況報告】
団体の設置状況、団体の組合員数、所属組合員のうち高齢者が占める割合（％）について報告してください。
|  | 項目 |  | 実績 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
|  | 設立済の労働者協同組合数 （団体） |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 既存1団体。新規で定年退職者の地域貢献団体が発足。
|  | 労働者協同組合の所属組合員数 （人） |  | 4 | 4 | 10 | 15 | 新規団体、既存団体ともに一定の加入があった。
|  | 所属組合員のうち65歳以上の高齢者が占める割合 （％） |  | 50% | 50% | 60% | 60%
※備考欄に各四半期末時点の現況を記載してください。