事業実施スケジュール表（年間）

別紙５

法　人　名：

|  | （元号） 年４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 |  | ９月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 業 実 施 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １０月 | １１月 | １２月 | （元号） 年１月 |  | ２月 | ３月 |
| 事 業 実 施 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |

（記入上の留意事項）

いつ・何を行うか等、具体的なスケジュールを記入すること。

事業実施スケジュール表（年間）

別紙５

法　人　名：

|  | 令和○年４月 | ５月 |  | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事 業 実 施 内 容 | 第１回検討委員会の開催 記入例 例 ● 研修開催に係る準備 研修後 第２回検討委員会の開催 研修（３日間） ● ● 第３回検討委員会の開催 ● |  |  |  |  |  |  |
|  | １０月 |  | １１月 | １２月 | 令和○年１月 | ２月 | ３月 |
| 事 業 実 施 内 容 | １２月下旬～３月中旬 研修開催に係る準備 事業実績報告書の作成 研修後アンケートの集計 研修内容の広報準備 １０月中旬～１２月中旬 第４回検討委員会の開催 事業報告書の提出 研修内容の広報 ● ● ● |  |  |  |  |  |  |

（記入上の留意事項）

いつ・何を行うか等、具体的なスケジュールを記入すること。