## 手順1
■手順1 支援・促しの実践の振り返りメモ
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
自分の事業所・施設で業務の改善活動に取り組む意義を見出しチームで共有する 業務の改善活動の全体に通じる大切な方針は「活動を楽しむこと」です。 プロジェクトメンバーがウキウキするような場になるよう心掛け、前向きな気持ちを引き出す方向でワークを展開しましょう。 意見の出しやすい場づくりは、第3章を参照して下さい。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
業務の改善活動開始の全体周知 説明会（オリエンテーション）では、支援・促し役は、介護現場で業務の改善活動に取り組む意義や実践の大まかな流れなど紹介します。例えば、ワークショップを用意するなど、職員が単に説明を聞くばかりでなく、自分事として捉える場を設け、理解しやすいように工夫しましょう。

## 手順2
■手順2 支援・促しの実践の振り返りメモ
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
職場の気づきや困りごとを洗い出す 気づきや困りごとは、立場によって課題の見え方も異なってきます。 気づきや困りごとを集めるときは、どんな意見も否定しないようにします。 「こんな困りごともあったんだね！」など意見を出しやすい環境作りを心がけてみましょう。 意見を出しやすい場作りは第3章を参照して下さい。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
職員が最も気がかりとするテーマを見出す グルーピングでは、どのテーマに多くの気づきが集まったかを、見てもらうように促します。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
緩やかな因果関係を図式化する 緩やかな因果関係を描く目的は、職場全体の課題を構造的に理解するためです。 因果を厳密に突き詰めることがないように、「全体像を描くつもりで」など声掛けします。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
最初に取り組む課題を決める 業務の改善活動が初めてのとき、どの課題から手を付けると良いか迷う時があります。 そういうときは、関心が多く集まっているテーマやモチベーションが高まりそうなテーマから着手してはどうかと、問いかけてみましょう。

## 手順3
■手順3 支援・促しの実践の振り返りメモ
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
「上位目的や改善方針」に照らして取組内容を吟味する 取組内容の検討には十分注意を！ 上位目的や改善方針とのズレがないように問いかけてみましょう。 （例）大きな方針･･･ICT活用 取組内容の提案･･･入力内容を整理するメモを用意
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
「実行可能性」に照らして実行計画を吟味する 「この計画は実行できそうかな？」などと計画の実現性を話し合うように促します。 （例）必要な人員数、技術や能力、予算、検証に必要な期間、 取組対象の設定、取組の安全性、倫理的配慮
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
「誰が」「何を」「いつまでに」を明確に定め進捗管理しやすくする プロジェクトメンバーに割り当てた役割が正しく伝わっているか確認を促します。もし、十分に認識していないと判断すれば、プロジェクトリーダーに働きかけ、プロジェクトメンバーに対して、期待する役割と具体的な作業が伝わるように改めて説明してもらいましょう。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
実行計画の策定方針では、計画内容の精緻化よりも実行のしやすさを優先する 実行計画がある程度煮詰まってきたら、「とにかく実施してみる」という方針で促しましょう。実行のしやすさを優先する理由は、試行錯誤による実践によって初めて成功へのヒントを発見しやすくなるからです。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
業務の改善活動に対する指標・観察ポイントを設定する 「間接的業務にかかる時間に変化があったか」や「ケアの質に変化があったか」などの観点を提示し、プロジェクトチームが指標を設定する方向性にアイデアを出します。

## 手順4
■手順4 支援・促しの実践の振り返りメモ
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
「まず実践」する 手早く実行計画を修正し、フットワークを軽くして取り組んでいくことが成功への鍵となります。実践が止まってしまわないよう、「じゃあ次はどうしようか？」と明るく前向きに声掛けをし、促すようにしましょう。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
試行錯誤を歓迎する 実践中の小さな戸惑いは小さい成功事例の種と思いましょう。何度か試すうちに、誰かがその躓きを解決するヒントに気づくようになります。「失敗した」と落ち込んでいるプロジェクトメンバーがいたら、「むしろ戸惑いを感じることや小さく躓く出来事は自然なこと」などと声を掛け、前向きな気持ちになれるように支援します。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
実行計画の実践そのものを楽しむ プロジェクトチームが楽しそうに取り組んでいると、その雰囲気は他の職員にも伝わり「業務の改善活動はどうも楽しそうだ。やってみようか」と関心を高めてくれるようになります。プロジェクトリーダーやプロジェクトメンバーには「楽しめている？」と時々声掛けしましょう。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
小さな成功体験を見出し、速やかに共有する 実践上の知恵やコツは、一連の試行錯誤の中に見出しやすいこともあります。プロジェクトリーダーやプロジェクトメンバーには「今日はどうだった？」など声をかけ、うまくいった点を一緒に探してあげましょう。気づいたことはこまめに記録しておくと良いでしょう。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
プロジェクトリーダーはプロジェクトメンバーにやることを明確に説明する 今週は何をする週に当たるのかがプロジェクトメンバーに伝わっているか、お互いに確認するように促します。プロジェクトメンバーが業務の改善活動に不慣れな場合は、この道筋を繰り返し伝えてみるよう、プロジェクトリーダーを促してみましょう。

## 手順5
■手順5 支援・促しの実践の振り返りメモ
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
「上位目的や改善方針」に照らして取組結果を振り返る 「そもそもどうしてこの活動を始めたのか」という視点で振り返ります。 例えば次のような問いを立ててみましょう。 （例）「介護サービスの質の向上につながったか」 「自立支援につながったか」 「人材育成やチームケアの向上につながった」 「事業所・施設で掲げている理念を体現する活動だったか」
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
業務の改善活動に対する指標・観察ポイントを用いて成果を振り返る 本人の主観的な評価に変化が現れたかを振り返る方法もあります。業務の改善活動全般について感想を述べてもらうなど、落ち着いて振り返る機会づくりも役立ちます。

## 手順6
■手順6 支援・促しの実践の振り返りメモ
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
あらかじめ設定した「期待する結果」を整理し練り直す 描いた道筋どおりに実践が進まなかったときは、その原因について意見し合います。続いて、「次はどうしたらいいと思う？」と問いかけ、次回の糧となる意見を出しあってもらいます。今後の道筋づくりに役立ちます。
促し・進め方のポイント | 気づき・メモ
実行計画を検証し練り直す 実践の途中で計画を変更した場合、振り返りの場で出来なかった点が強調されがちです。むしろ「計画の変更を上手く進めることができたコツやアイデア」を出し合うように促してみましょう。