## Slide 1
実行、振り返り、練り直し
改善活動を、まずは実行してみる、そして振り返り、 練り直すプロセスの重要性を理解できる。

## Slide 2
支援・促進する手引き P29～44
居宅・改訂版ガイドライン P19～21
実行
実行計画を実践に移しますが実行計画の再現が目的ではありません。
新しい取組を試行的に実践してく過程で、新たな気づきや上手く進めるコツを得たならば、現在の取組に反映していく姿勢が重要です。
実情に合わせて実施方法を軌道修正する手順を繰り返しながら実行計画を軽やかに推し進めます。
改善活動は小さな改善の積み重ねです。早い段階から小さくても成功事例を重ね続けることで、現場のモチベーションを高く維持しやすくなります。
また、成功事例が見えてくると、プロジェクトチームメンバーだけでなく、他の職員の改善活動に対する心理的ハードルを下げ、新たな工夫やアイディアも生まれてきやすくなります。

## Slide 3
支援・促進する手引き P29～44
居宅・改訂版ガイドライン P19～21
振り返り
あらかじめ設定した指標や観察ポイントを用いることで、当初の目的を達成したかを効率よく検証することができます。
上手くいっている点、上手くいっていない点を整理します。
当初目標が達成されているか、達成されていない場合、何が原因か、進捗が遅れている理由は何か、振り返り、検証することが大切です。

## Slide 4
支援・促進する手引き P29～44
居宅・改訂版ガイドライン P19～21
練り直し
振り返り結果をもとに、実行計画を練り直すことは、改善活動を継続しやすくします。
業務の改善活動に終わりはありません。業務の改善活動が組織文化として定着することによって、働きやすく働き甲斐のある職場づくりにつながります。
業務の改善活動を通じて自分たちの事業所・施設における「人材を育成する力」「チームケアの質を向上させる力」「情報共有の効率化する力」が高められます。
その結果として、介護の質を高めることや自立支援につながります。

## Slide 5
問い
「改善方針シート、進捗管理シートに基づき、改善活動を始めてから２ヵ月が経過しました。チームメンバーが集まり、会議を行います。当初目標に比べて、進捗は芳しくありません。あなたは、どのように２ヵ月の成果を振り返り、次につなげるか、議論の場をどう作るか、考えを出し合ってみましょう」
・はじめに、個別に考えてください。
・つぎに、グループ内で意見を出し合ってください。
・最後に、出し合った意見を整理し、まとめてみましょう。
制限
時間
個別検討 05分
グループ検討 25分
ねらい
小さな成功体験の共有の大切さを理解する
次にどうつなげるかを考え、プロジェクトを終了するのか、継続するのか、主体的議論の場の作り方を体験する

## Slide 6
振り返りポイント
改善活動は、まずは実行し、状況に応じて試行錯誤しながら軌道修正する柔軟さが大切です。
振返りでは、上手くいっている点、上手くいっていない点を整理して書き出してみましょう。
今後も継続したい、良かった点を共有する一方で、見直すべき点、実施しない点も共有しましょう。
次に、新たに試してみたいことを共有しましょう。
業務の改善活動は継続して実施するものです。どのように活動を継続しやすくなるのか、改善方針シートと進捗管理シートを活用し、計画を練り直してみましょう。

## Slide 8
このスライドをつかって、受講者にこのテーマのゴールを明確に伝える。
まずは実行してみて、振り返り、練り直すことを繰り返す中で、改善活動は着実に進んでいくこと。
早い段階から、小さくても成功事例を共有することで、現場のモチベーションを高く維持することが大切であること。

## Slide 9
このスライドを使って、作成した改善方針シート、進捗管理シートと、取組の成果を確認し、検証することの大切さを説明する。
当初目標が達成されているか、振り返り、評価する機会を促すこと。
改善活動は小さな成功事例や上手くいかなかった点を共有することで、改善活動を根付かせ、継続させることができること。

## Slide 10
このスライドを使って、受講者に「グループワークを展開する」体験をしてもらう。
予め、グループ分けをどうするか、決めておく。
小さな成功体験の共有の大切さを理解すること。
次にどうつなげるかを考え、プロジェクトを終了するのか、継続するのか、主体的議論の場の作り方を体験すること。

## Slide 11
伝達者は、全体で振り返る。
（このスライドを見せる前に）受講者から意見や感想を述べてもらう。
このスライドを受講者に見せ、受講者から意見・感想を聞く。
伝達者なりの解説を加える。
受講者が理解したかどうか、観察する。
受講者には、以下の理解を促しましょう。
改善活動は、まずは実行し、状況に応じて試行錯誤しながら軌道修正する柔軟さが大切なこと。
振返りでは、上手くいっている点、上手くいっていない点、継続すること、しないことを整理することが大切であること。
業務の改善活動は継続して実施するには、改善方針シートと進捗管理シートを活用した、計画の練り直しが大切であること。