## Slide 1
進捗管理シートの作成
進捗管理シートづくりを支援し、わかりやすく説明することができる。

## Slide 2
支援・促進する手引き P23～28
居宅・改訂版ガイドライン P17～18、34～35
進捗管理シートを作成する意義
進捗管理シート等を使うことにより、取組のスケジュールや役割分担が明確になるため、実際に活動を開始しやすくなります。
また、取組の進捗を管理しやすくなります。
進捗管理シートは、ガイドライン（居/元）P.34、（医/元）P.92-93、（施/元）P.20を参照して下さい
あらかじめ測定可能な指標や観察ポイントを設定しておくことによって、取組の成果を評価・共有しやすくなります。
特に、定量的な指標を用いると、実際の成果と当初想定した結果と差分を議論しやすくなります。
「間接的業務にかかる時間に変化があったか」「職員の働きやすさに変化があったか」「ケアの質に変化があったか」などの観点から指標を設定すると、介護分野ならではの視点から改善活動が評価しやすくなります。

## Slide 3
支援・促進する手引き P23～28
居宅・改訂版ガイドライン P17～18、34～35
実行計画の段階で求める要求は高まりがちですが、どのような計画も「実現できる」内容でなくてはなりません。
「現実的な計画か」と吟味を繰り返し、実現可能な計画を設計していきましょう。
計画は期待する結果につながる道筋を描いているか、という視点から実行計画を吟味します。
目的と計画にズレが生じていれば、計画を修正しましょう。
ズレを残したまま計画を実行した場合、成果が得られず、プロジェクトメンバーのモチベーションを下げかねません。
実行計画では、課題解決までの道筋を具体化しておく必要があります。
しかし、必要以上に実行計画を精緻化する必要はありません。実行のしやすさを優先して策定しましょう。
進捗管理シートを作成するコツ

## Slide 4
支援・促進する手引き P23～28
居宅・改訂版ガイドライン P17～18、34～35
実行計画が固まれば、次は進捗を管理しやすいルールを定めます。具体的には、進捗管理シートを用いて「誰が」「何を」「いつまでに」を明確にします。
役割分担とスケジュールを明確に決めておくことで、プロジェクトメンバーはいつまでに何をしないといけないのかが明確になります。
その結果、より主体的に取り組めるようになります。
また、作業の遅れはプロジェクト全体の進捗に影響します。作業を終える締切日の認識も確認しておきます。
実行計画を作成したら、プロジェクトの進捗状況や成果を評価する指標・観察ポイントを設定します。
プロジェクトの進捗状況や成果はプロジェクトチーム内だけではなく、自分たちの事業所・施設にも共有します。
とくに、計測可能で定量的な指標を設定しておくと、成果を共有しやすくなります。
進捗管理シートを作成するコツ

## Slide 5
居宅・改訂版ガイドライン 34～35

## Slide 6
問い
「改善方針シートが完成して2週間が経ちましたが、活動が始まる様子がありません。チームメンバーの一人に状況を尋ねると、『実行計画をもっと厳密に作り込まないと失敗する、とリーダーが言ってGOが出ない』とか。さて、あなたはこのリーダーにどのような声掛けをしますか。 」
・はじめに、受講者は個別に考えてください。
・つぎに、リーダー役と推進スキルを持つ人に分かれて、面談してみましょう。
・最後に、リーダー役はどう感じたか、フィードバックします。
制限
時間
個別検討 05分
グループ検討 25分（面談の疑似体験+フィードバック）
ねらい
「リーダーが、『実行に移してみよう』」と思えるようになるにはどうしたらよいか？考える
面談を疑似体験し、具体的な声のかけ方をイメージする

## Slide 7
振り返りポイント
実行計画は、実行性が保証されている必要があります。理想的な計画であっても、実行に移せなかったり、メンバーに過度な負担が掛かれば、うまくいきません。
目標設定とその成果を測る指標を予め設定します。定量的に評価できると、成果を共有しやすくなります。
業務の改善活動にかかっている時間を意識し、次にステップに進ませる支援も、推進スキルのある人に期待される活躍の場の一つです。
改善活動が軽やかに進まないと、メンバーの士気も下がりやすくなります。必要に応じて、あなたからリーダーに話しかけ、対話する機会を設けてみましょう。

## Slide 9
このスライドをつかって、受講者にこのテーマのゴールを明確に伝える。
教える側のあなたは、受講者に対して、学習する目的を明確に伝えます。

## Slide 10
進捗管理シートを作成する意義を伝える。
進捗管理シートを作成するコツを伝える。
成果をどう上げるか、という視点も大事ですが、実行できるのか？を確認し、実行性を保証することが重要であること。
目標と指標がないと、振り返ったときに活動成果がわからなくなること。
できる限り、定量的に測ることが出来る指標を用いることが大切であること。

## Slide 11
このスライドを使って、受講者に「グループワークを展開する」体験をしてもらう。
予め、誰がリーダー役をやるのか？人数が多い場合は、どう役割を割り振るのか、設定を決めておく。
「リーダーが、『実行に移してみよう』」と思えるようになるにはどうしたらよいか？現場をイメージして、考えてもらうこと。
面談の疑似体験を通して、具体的な声のかけ方をイメージすること。

## Slide 12
伝達者は、全体で振り返る。
（このスライドを見せる前に）受講者から意見や感想を述べてもらう。
このスライドを受講者に見せ、受講者から意見・感想を聞く。
伝達者なりの解説を加える。
受講者が理解したかどうか、観察する。
受講者には、以下の理解を促しましょう。
実行計画は、実行性が保証されている必要があること。
理想的な計画であっても、実行性がなかったり、過度な負担がかかるとうまくいかないこと。
定量的な指標を予め設定すること。
活動が軽やかに進まないと、メンバーの士気も下がりがちなこと。
時間を意識し活動を次のステップに促すことが大切であること。