## 準備編 (1-10) (hidden)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 準備編
市町村名（ ）
準備編は 一体的実施に向けて体制整備、事業企画をおこないたい市区町村に向けたチェックリストです。とりあえず今年度実施した自治体が次年度計画を考えるときにも活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は例示です。貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
|  | 項目*１ | 通し 番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 (日付は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者例*2 ◎中心的に進める、〇一定の役割 、△補助的役割 | [8 empty] | ガイドライン掲載P | 特別 調整 交付金 令和３年度 要件
[9 empty] | 市区町村 |  |  |  | 広域連合 | 都道府県 |  | 国保連合会 | 関係団体・保健事業委託先
[5 empty] | おおよその実施予定日が決まっていれば記入 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 ( / / /) | 完了もしくは 実施済み ( / / /) | 高齢者医療保険 | 国保 | 介護 | 健康増進 |  | 本庁/保険、健康、介護 | 保健所
準備 | 情報 収集 | 国の情報を 確認 | 1 | 高齢者の特性を踏まえた保健事業 ガイドライン第２版（令和元年10月）を読む。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇
|  |  | 2 | 厚生労働省保険局高齢者医療課からの一体的実施に関わる情報、通知等を確認する。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
|  |  | 3 | 厚生労働省保険局高齢者医療課の「特別調整交付金交付基準」を確認する。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | ◎
|  |  | 4 | 厚生労働省老健局（介護予防課等）からの情報、通知等を確認する。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 |  | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇
|  | 研修会参加 | 5 | 制度・保健事業の方法・評価に関する研修会や事例検討会参加など、積極的な情報収集を行う。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |  | ◎ |  | p39
|  | 関連計画の確認 | 6 | 高齢者の健康増進、疾病予防、介護予防に関する各計画（健康増進計画、データヘルス計画、介護保険事業計画等）を収集する（策定時のデータ、中間評価結果、課題認識と対策）。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |  | 〇 |  | p31-32
|  | 広域的な分析の情報把握 | 7 | 都道府県、広域連合から広域的に共通する課題や市町村間格差等の情報提供を収受し、健康課題を把握する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |  | p31
|  | 保健事業リソース把握 | 8 | 本事業に活用できる地域資源の状況を確認する（庁内外）、委託しうる団体の情報を得る、近隣市町村等のヘルスアップ事業などの活動事例も参考にする。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ◎ | p24-26, p61,
| 体制 整備 | 全庁的な検討 | 9 | 自治体幹部への相談、全庁的な取組方針を定める（法律改正や財源に関する情報、自治体の高齢者医療・介護の状況、他自治体の状況などの情報提供をおこない、取組の方向性、チーム編成についての指示を得る） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | p21 -22
|  | 中心となる人材の確保 | 10 | 組織横断PJチームの立ち上げと事業全体をコーディネートする医療専門職を配置する. | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ | ◎ | [5 empty] | P15 、p103-104 | 〇

## 準備編 (11-22) (hidden)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 準備編
市町村名（ ）
準備編は 一体的実施に向けて体制整備、事業企画をおこないたい市区町村に向けたチェックリストです。とりあえず今年度実施した自治体が次年度計画を考えるときにも活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は例示です。貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
|  | 項目*１ | 通し 番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 (日付は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者例*2 ◎中心的に進める、〇一定の役割 、△補助的役割 | [6 empty] | ガイドライン掲載P | 特別 調整 交付金 令和３年度 要件
[9 empty] | 市区町村 |  | 広域連合 | 都道府県 |  | 国保連合会 | 関係団体・保健事業委託先
[5 empty] | おおよその実施予定日が決まっていれば記入 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 ( / / /) | 完了もしくは 実施済み ( / / /) | ★全体を統括する医療専門職を中心とした組織横断プロジェクトチーム |  |  | 本庁/保険、健康、介護 | 保健所
事業構想・企画 | 実施 体制 整備 | 全体の作業工程を作成 | 11 | 組織横断PJチームは広域連合等との協力のもと、作業工程表を作成する（本進捗チェックリストの改変等） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | [5 empty] | 〇
|  | 質問票 | 12 | 後期高齢者のための質問票を①健診、②通いの場、③医療機関、④郵送等で活用できるよう、実施方法や内容、フォローアップ体制などについて検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 |  |  |  |  | p46-49, 別添1-35 | 〇
|  | KDBの活用準備 | 13 | KDBの主な取り扱い担当者を決め、取り扱いについて研修を受ける。質問票結果をKDBに入力する段取りをつける。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 |  |  | ◎ |  | p58-60
| 健康課題把握 | 健康課題の抽出 | 14 | KDBシステム等を活用し、保有する健診・レセプト(医療、介護）等の情報から、自治体在住高齢者の健康状態の全体像をとらえる。 ※KDB「地域の全体像の把握（帳票ID:P21_001）」、「健康スコアリング（健診・医療・介護）（帳票ID:P29_001～P29_003）」 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 |  |  | 〇 |  | p58-67, p106-110 | 〇
|  |  | 15 | これまでの保健活動の中でとらえた高齢者の健康課題、データを見て把握できた課題を共有する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [5 empty] | 〇 | p31-33
| テーマの検討 | 取組テーマ たたき台検討 | 16 | 必要性、実現可能性を考慮し、どのテーマから始めていくかを PJ内で相談する。 ①健診を入り口とした保健事業（重症化予防、低栄養） ②通いの場での相談、質問票を入り口とした保健事業 （低栄養、口腔、受診中断） ③レセプト分析で抽出された対象者に対する保健事業（重症化予防・受診中断、薬剤の不適切使用、健診・医療・介護レセの3者とも存在しない対象者への訪問等） ④医療機関と連携した保健事業 ⑤介護予防事業（地域支援事業、要介護者）と連携した保健事業、等。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 |  | △ | △ |  | p33 | 〇
|  |  | 17 | 上記のテーマに関係する地域の団体等と、保健事業の目的、対象者選定の基準、方法について相談し、実現可能性を検討する。医療圏単位の取組、近隣自治体と共同実施の場合には保健所の関与が望ましい。 ①医師会・栄養士会、健診機関等、②栄養士会、歯科医師会等、③医師会、薬剤師会、④医師会、地域包括支援センター、⑤地域包括支援センター、在宅保健師会、理学療法士会、健康運動指導士会などとの連携可能性も検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ |  | 〇 | 〇 | ◎ | p24-26 | 〇
|  |  | 18 | 実現可能性を検討するため、必要に応じて委託事業者の情報を収集する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [5 empty] | ◎
|  |  | 19 | 国保・後期高齢者ヘルスサポート事業（保健事業支援・評価委員会）等の場や保険者協議会等において、有識者に相談する。目標設定の方法、事業のより良い実施方法や評価方法等についての助言を得て、庁内でさらに検討、たたき台を修正する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  | p29 | 〇
具体化 | 実施体制準備 | 予算・人員体制、経費 | 20 | 事業の内容や対象者数を踏まえて、人員、必要経費を算出する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [6 empty] | P68
|  | 実施計画書 | 21 | 事業計画書、業務チェックリストを作成する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [7 empty] | 〇
|  | 広域との契約 | 22 | 実施計画書等を広域連合に提出、委託を受ける | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ | [5 empty] | 〇

## 実践編 (23-35) (hidden)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業企画 | 特別調整交付金の交付基準を 通知で確認 |  |  | 23 | 特別調整交付金の申請をする場合には、通知にて交付基準を確認する。要件は年度により変動もありうるので注意深く確認すること。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎
| 対象者数の把握 | 健康課題がある人の概数の把握(再掲）（A） |  | 24 | KDB等を活用し、各対象人数を把握する。 a健康状態が不明な人：レセプトと健診結果のいずれもない b栄養に課題がある人：健診でBMIの値と体重の変化量が基準値に該当 c口腔に課題がある人：歯科健診、質問票で「むせ」「かたいものが食べられない」 d服薬に課題がある人：処方薬数がかなり多い e重症化に課題がある人 f その他（ ） | □ ( / / /頃) | a□ b□ c□ d□ e□ f□ | □ ( / / /) | □ | ◎ | 〇 |  | 〇 |  |  |  | p59-67 | 〇
|  | 取組テーマの優先順位づけ |  | 25 | 分析結果より、優先的に取り組む課題を整理する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ | ◎ | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇
| 支援方法の決定 | 具体的な方法の検討 |  | 26 | 25の課題に対し、どのような方法があるのかを検討する。既存の事業、事例集、委託など、幅広く検討をおこなう。 |  | □ | □ ( / / /) | □ | ◎ | 〇
|  | 目標・評価指標の設定 |  | 27 | ・健康課題の解決に向けた目標を設定し、評価指標を具体的な数値で設定する。 ・目標や評価指標に不安がある場合は、大学・研究機関や支援・評価委員会等、専門家の支援を受ける。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | p69-102 | 〇
|  | 関係団体（地域資源）への相談 |  | 28 | 医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会、歯科衛生士会、地域包括支援 センター、ケアマネジャー、民生委員、社会福祉協議会等の関係団体に具体的な実施計画を相談する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇
|  | 医師会や対策推進会議との相談 |  | 29 | 糖尿病性腎症重症化予防事業においては、都道府県糖尿病対策推進会議との連携をとる（交付要件） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇
|  | 外部委託の場合 |  | 30 | 対象者抽出、保健指導実施、事業評価等を外部事業者に委託する場合は、事業実施計画や各種マニュアル、研修体制等の準備状況を確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  | 〇 | ◎
|  |  |  | 31 | 実施報告の様式、頻度、進捗状況の把握方法について確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  | 〇 | ◎
| 実施に向けての準備 | 個人情報の取り扱い |  | 32 | 事業実施主体と協力関係機関等の間での個人情報のやりとり、本人への同意のとり方について検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | 〇 | ◎ |  |  |  | 留意
|  | 苦情・トラブル対応 |  | 33 | 窓口を明確にする等の対応方策について検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎
|  | 契約手続き |  | 34 | 広域連合との間で委託契約手続きを完了する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  | 〇
|  | 関係者間での情報共有、研修 |  | 35 | 運用手順書・保健指導マニュアル、各種様式を作成、関係者間での共有する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇

## 実践編 (36-48) (hidden)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | ハイリスク （個別的支援） | 参加予定者（B）の絞込み |  | 36 | ・対象者数、予算・人員体制を踏まえて、参加予定者（B）の絞込みを検討する。その際、対象者抽出基準を明確する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | [5 empty] | p71-79、p82-102, p111-116 別添4-５ | 〇
|  | 参加予定者一覧の作成 |  | 37 | 絞込みによって抽出した参加予定者の一覧を作成。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  | 〇
|  | 参加者募集 |  | 38 | 通知、電話、訪問などの方法で、参加を呼び掛ける。初回支援の日程調整を行い、実施日時、方法（訪問、来所面接、電話等）を決定する。 |  |  | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇
|  | かかりつけ医との連携 |  | 39 | かかりつけ医が明確な場合には、本人同意の上（口頭同意可）事業概要や支援を行うことについて説明、指導上の留意事項を確認する。（低栄養防止、重症化予防事業では交付金要件） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
|  | アセスメント |  | 40 | 質問票回答、聞き取りした生活情報等を踏まえて、参加者の具体的な課題を把握するためのアセスメントを行う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | 〇
|  | 安全管理 |  | 41 | 感染症対策やプライバシーに配慮した保健指導を実施する。 マスクの着用、訪問先を移動する時は対象者の前で手指消毒、訪問先の換気を行う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 面談等実施 |  | 42 | 通知、電話、対面（来館、訪問）等の方法で、対象者に合わせた支援を実施する。参加者のできることに着目し、前向きな気持ちになれるよう、また本人が続けられることを意識した具体的なアドバイスや情報提供を行う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | 〇
|  | 本人が継続しやすい教材提供 |  | 43 | 質問票の結果の返却、セルフチェックシートや家庭でできる体操資料など、継続に役だつ資料を提供する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 地域資源の情報提供 |  | 44 | （必要があれば）地域の通いの場や健康相談事業、アウトリーチ事業等を紹介する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | 〇
|  | 支援内容の記録 |  | 45 | 支援内容や結果、本人の反応を記録、再支援の必要性を明記する。 KDBに支援履歴を記録する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | 〇
|  | チーム内情報共有、カンファレンス |  | 46 | 関係者間で情報共有やカンファレンスを実施し、順調に進んでいるか、課題やさらなる対策はないか、かかりつけ医と相談すべき点はないかを話し合う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎
|  | かかりつけ医等への情報提供 |  | 47 | 必要に応じて、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・薬剤師等関係者に対し、日常の診療等に活かしてもらうよう、支援の状況について報告、相談する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  |  | ◎ | 〇
|  | 継続支援 |  | 48 | 計画書に記載した規定の継続支援回数を実施する。カンファレンスの内容に基づき、支援内容、回数を変更して継続支援を実施することもある。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | ◎

## 実践編 (49-57) (hidden)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | ハイリスク （個別的支援） | 事業 評価 | ストラクチャー評価 | 49 | 計画通り実行できるよう、予算、人員確保、資材が準備できていたか、地域関係者の協力が得られたかを評価する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  |  | p71-79、p82-102, p111-116 別添4-５
|  |  | プロセス評価 | 50 | プログラム、マニュアル、教材、スケジュールは適切であったかを評価する | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | 〇 | 〇
|  |  |  | 51 | 委託先の支援状況が、仕様書にあっていたかを確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ | ◎
|  |  |  | 52 | 事故やクレームなど有害事象が発生していないかを確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ | ◎
|  |  | アウトプット評価 | 53 | 実施率： 参加者（C）（参加者）/参加予定者B（絞り込み条件該当者） 終了率： 規定回数支援できた人/参加者（C）（事業に参加した人） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  | ◎ |  | 〇
|  |  | 短期的アウトカム評価 | 54 | 参加者の設定した目標が達成されているかを記録用紙やアンケート、検査値等を通じて評価する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  | 〇 | 〇
|  |  |  | 55 | 支援終了後、介護予防事業や地域の見守り等、活用可能な地域資源につなぎ、実施した支援が定着しているかを評価する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  | 〇
|  |  | アウトカム評価・健診・レセプト | 56 | 翌年の健診結果等で検査値変化（体重、ＢＭＩ、血圧、血糖、脂質、腎機能等）、服薬管理等を評価する。 ※KDBシステム「介入支援対象者一覧（栄養・重症化予防等）（帳票ID：P27_010009）」 「同（服薬管理）（帳票ID：P27_018017）」 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  | 〇
|  |  | アウトカム評価 転帰 | 57 | かかりつけ医等の医療機関受診や、要介護認定者数、教室等の地域資源につながった人数や割合を評価する。 ※KDBレセプトでの確認 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  | 〇

## 実践編 (56-68) (hidden)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | ポピュレーションアプローチ （通いの場等） | 通いの場等の情報収集 |  | 58 | 介護予防担当課と連携し、通いの場の状況を把握する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ |  |  |  |  | p104-106, p117-119 | 〇
|  |  |  | 59 | 地域団体等（民生委員、町会・自治会、高齢者クラブ等）と相談、質問票の実施や保健事業の実施方法などの相談をおこなう。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎
|  | 通いの場等の担い手への研修、育成 |  | 60 | 通いの場の担い手（運営者）に協力を得る場合に、個人情報の取り扱いや保健事業の内容について説明する。楽しみながら支え手となる取組を重視する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  | 〇
|  | 参加予定者への 周知、日程調整 |  | 61 | 支援（教室）日程や内容を担い手と調整し決定、周知する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |  | ◎
|  | かかりつけ医等関係者への事業説明 |  | 62 | 地域のかかりつけ医等関係機関に、事業概要や支援を行うことについて説明し、事業案内や通いの場マップ等を用い、対象となる患者に参加勧奨を依頼する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 |  |  | ◎
|  | 質問票の実施 |  | 63 | 通いの場や健康教室の開催時に、後期高齢者の質問票や対象者に実施する各種のアンケートを実施する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ | 〇
|  | 対象者の状況に合わせたプログラムの検討 |  | 64 | 質問票やアンケート結果を参考に、参加者のニーズにあったプログラムを選択する。 通いの場における住民の主体性を保持しつつ、希望にあった支援を提供する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | ◎
|  | 健康教育等の実施 |  | 65 | 質問票の結果のフィードバック、通いの場等を活用し、フレイル予防に関心を持てる講話や体験の健康教育を実施する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  | 〇
|  | 個別的支援へのつなぎ |  | 66 | 通いの場に来ている人の健康情報等から、個別的に支援が必要な人について、必要時、かかりつけ医につなぐ、あるいは他事業、専門職等につなぐ。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 住民主体の活動支援 |  | 67 | ボランティアの育成、元気高齢者の主体性を重視した活動を促す。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇
|  | 実施中の関係団体等への相談 |  | 68 | 必要に応じて、進捗状況や課題について地区医師会や関係団体などに報告し、助言を得ている | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  | ◎

## 実践編 (69-72) (hidden)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | ポピュレーションアプローチ （通いの場等） | 事業 評価 | プロセス評価 | 69 | 事業の流れを記録し、プロセスを振り返る。次年度に役立つよう、マニュアル化する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |  |  | 〇 | p104-106, p117-119
|  |  | アウトプット評価 | 70 | 実施箇所数（事業を実施した通いの場等の数） 参加者数（延べ総数） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | ◎ |  |  | ◎
|  |  |  | 71 | 性年代別、地区別、プログラム別などに区分して評価している。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | ◎
|  |  | アウトカム評価 | 72 | 質問票等から生活習慣や行動変容、社会参加の状況等の評価を行った ・高齢者の質問票：週に1回以上の外出をしている者の人数、割合 ・アンケート：地区別の運動習慣者の人数、割合、等 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | ◎ |  |  | ◎

## 実践編 (73-75) (hidden)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 実践編
市町村名（ ）
本チェックシートは、一体的実施を実施する前に全体の事業の流れを確認すること、役割分担をみえる化する目的で活用してください。
*１ 項目は実際の手順を想定してガイドラインから並び替えています。しかしこの順で行う必要はなく、スキップして次の項目へいくなど 作業効率を考慮し実情に合わせてご活用ください。
*2 実施担当者例は暫定的な例示です。専門職の配置や役割分担、連携状況には自治体による相違が大きく見られますので、貴市区町村の状況に応じて変更してご使用ください。
＊3 連携先は対象とするテーマによって異なることが想定されますので プログラムごとに検討してください。
| 項目*１ |  |  | 通し番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 ( / / / の日付欄は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者*2 | [5 empty] | 広域連合 | ガイドライン (第2版) | 特別調整交付金 令和３年度 交付要件
[10 empty] | 庁内プロジェクトチーム |  |  |  | 外部
[6 empty] | 実施予定 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 | 対策完了もしくは 対策済み | コーディネート専門職 | 指導実践専門職 | 地区担当 | 事務職 | 委託先 | 連携先＊３
事業実施 | 感染症への対応 | 通いの場等の運営連絡 |  | 73 | 外出自粛中の状況下においては、通いの場や教室の運営について連絡し、安全な実施に向けて周知している。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 高齢者全体への情報発信 |  | 74 | 自粛生活中の状況下においては、高齢者全体のフレイル予防を啓発するために、広報誌や回覧板、ホームページ掲載、DVD貸し出し等の方法で、健康情報を発信する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |  | ◎ | 〇
|  | 安全管理 |  | 75 | 通いの場を活用した保健事業実施にあたっては、感染症対策の視点にも配慮し、安全管理に配慮した運営について助言する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | 〇

## 振り返り編 (76-99) (hidden)
市町村における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 進捗チェックリスト 振り返り編
より良い事業に向けて、このシートを用いて話し合ってみてください。（例：中間評価（9月頃）、最終評価（2月頃））。
*1 5段階評価例： a 期待以上によくできた、ｂ事業を計画どおりに実施できた ｃ課題が多く見つかったがやったかいはあった ｄまだ手ごたえを得られる状態ではない e 実施が困難と感じた
＊２ 庁内他部署、関係機関、委託先などからの提案、意見があれば メモしておきましょう
市町村名（ ）
事業名 ( )
| 項目 |  | 通し番号 | 内容 | 実施の有無 | 得られた成果（自己評価） |  | 解決すべき課題 | 庁内、外部関係者の意見*２ （上司・他部局、広域連合、支援評価委員会、医師会、 地域関係団体、委託先等）
[6 empty] | ５段階評価*1 （a-e) | その理由
事業評価 | ストラクチャー評価 | 庁内体制 | 76 | 本事業の実施にあたり、部局横断的な協議ができた。 | □
|  | 地域連携 | 77 | 地域の関係機関との連携体制が構築できた。とくに広域連合との連携が深まった。 | □
|  | 保健指導体制 | 78 | データ分析、保健指導に必要な人材が確保でき、研修も実施できた（内・外含め） | □
|  |  | 79 | 事業実施計画書、実施マニュアル、保健指導教材の準備ができた。 | □
|  |  | 80 | （委託の場合）委託先と事業の目的・方法などを協議し、適切な委託ができた。 | □
| プロセス評価 | 進捗管理 | 81 | 全体のスケジュール管理を行った。 | □
|  | 分析 | 82 | KDB等活用して、健康課題の分析、対象者の抽出などができた。 | □
|  | 適切な運営 | 83 | 概ね計画どおり、質問票実施や保健指導・支援することができた。 | □
|  |  | 84 | 参加者の満足度、意見、参加状況などを評価した。 | □
|  | 修正 | 85 | 状況の変化に対応し、チームで検討の上、マニュアルやスケジュールの修正を行い、対応できた。 | □
| アウトプット評価 | ハイリスク | 86 | 抽出された対象者の中で、実際に関われた人の人数を把握した。
|  | ポピュレーション | 87 | 通いの場等での質問票や支援の実施人数を把握した。
| アウトカム評価 | データ確認 | 88 | 質問票や検査データ等で 効果を確認した。 | □
|  |  | 89 | 要介護認定の状況を確認した。
|  |  | 90 | レセプトで受診状況を確認した。
|  |  | 91 | （委託の場合）報告書で成果を確認した | □
事業報告 | 広域連合との情報共有、意見交換 |  | 92 | 広域連合と評価結果について情報共有した。これをもとに改善策等を話し合った。 | □
| 関係部局間での事業評価の共有 |  | 93 | 関係部局間で、事業評価結果を共有する場を設けた | □
| 関係団体への報告 |  | 94 | 本事業に関係した団体等に事業報告した。 | □
| 地域協議会への報告 |  | 95 | 地域の協議会などで分析結果の報告や改善策の検討を行った | □
| 地域住民への報告、啓発 |  | 96 | 住民に対し、本事業の意義や成果について情報提供等を行った | □
次期計画への見直し | 次年度の計画策定 |  | 97 | 今年度の評価を踏まえ、次年度の計画策定を行った。 | □
| 長期追跡体制 |  | 98 | 長期的に健診やレセプト情報で評価できる体制を整えた | □
| 継続的な業務の引継ぎ |  | 99 | 年度や担当者が代わっても進捗が滞らないような対策を行った | □

## ★広域連合振り返り
広域連合における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を含む保健事業 振り返りシート
より良い事業に向けて、このシートを用いて話し合ってみてください。（例：中間評価（9月頃）、最終評価（2月頃））。
*1 5段階評価例： a 期待以上によくできた、ｂ事業を計画どおりに実施できた ｃ課題が多く見つかったがやったかいはあった ｄまだ手ごたえを得られる状態ではない e 実施が困難と感じた
*２ 関係機関、委託先などからの提案、意見があれば メモしておきましょう
広域連合名（ ）
[8 empty] | 記入日 | （ ）
| 項目 |  |  | 内容 | 実施の有無 | 得られた成果（自己評価） |  | 解決すべき課題 | 内・外部関係者の意見*２ （広域連合内、都道府県、国保連、支援評価委員会、医師会等、 地域関係団体、委託先等）
[6 empty] | ５段階評価*1 （a-e) | その理由
事業評価 | ストラクチャー評価 | 体制づくり |  | 本事業の実施にあたり、関係者（都道府県・国保連）にデータヘルス計画を説明し、協議ができた。 | □
|  | 地域連携 |  | 地域の関係団体・関係機関との連携体制が構築できた。とくに市町村との連携が深まった。 | □
|  | 保健指導体制 |  | データ分析、保健指導に必要な人材が確保でき、研修・意見交換会も実施できた（内・外含め） | □
|  |  |  | 事業実施計画書、実施マニュアル、保健指導教材の準備ができた。 | □
|  |  |  | 委託先【市町村・事業者】と事業の目的・方法などを協議し、適切な委託ができた。 | □
| プロセス評価 | 進捗管理 |  | 全体のスケジュール管理を行った。 | □
|  | 分析 |  | KDB等活用して、健康課題の分析、対象者の抽出などができた。 | □
|  | 適切な運営 |  | 概ね計画どおり、市町村支援することができた。 | □
|  |  |  | 市町村の意見、取組状況などを評価した。 | □
|  | 修正 |  | 状況の変化に対応し、チームで検討の上、マニュアルやスケジュールの修正を行い、対応できた。 | □
| アウトプット評価 | ハイリスク |  | ツールで把握した対象者の中で、実際に関われた人の人数を把握した。 | □
|  | ポピュレーション |  | 各市町村での通いの場等での質問票の活用状況や支援の実施人数を把握した。 | □
|  | 日常生活圏域のカバー率 | ■ | 各市町村での一体的実施の実施状況を日常生活圏域のカバー率として把握した。見える化した。 | □
|  | 通いの場の 参加率 | ■ | 各市町村での通いの場の参加率として把握した。見える化した。 | □
|  | 健診 | ★ | 各市町村での健診受診率を把握した。見える化した。 | □
|  | 歯科健診 | ★ | 各市町村での歯科健診の実施状況を把握した。見える化した。 | □
|  | 質問票活用 | ★ | 各市町村での質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業の実施状況を把握した。見える化した。 | □
|  | 実施市町村数 | ★ | 個別の保健事業の実施市町村数・割合を把握した。見える化した。 | □
| アウトカム評価 | 個別事業の評価指標 | ★ | 各市町村の個別事業の評価指標を確認した。共有した。 | □
|  | 医療費（入院） | ■ | 各市町村の医療費（入院）を確認した。共有した。 | □
|  | 医療費（外来） | ■ | 各市町村の医療費（外来）を確認した。共有した。 | □
|  | 疾病別医療費 | ■ | レセプトで疾病別医療費を確認した。共有した。 | □
|  | 透析導入患者数 | ■ | 各市町村の透析導入患者数を確認した。共有した。 | □
|  | 要介護認定率 | ■ | 各市町村の要介護認定率を確認した。共有した。 | □
|  | 介護給付費 | ■ | 各市町村の介護給付費を確認した。共有した。 | □
|  | 平均自立 期間 | ■ | 各市町村の平均自立期間を確認した。共有した。 | □
|  | ハイリスク者 人数・割合 | ■ | 各市町村のハイリスク者人数、割合を確認した。共有した。 | □
事業報告 | 市町村との情報共有、意見交換 |  |  | 市町村と評価結果について情報共有した。これをもとに改善策等を話し合った。 | □
| 関係部局間での事業評価の共有 |  |  | 関係部局間で、事業評価結果を共有する場を設けた | □
| 関係団体への報告 |  |  | 本事業に関係した団体等に事業報告した。 | □
| 協議会への報告 |  |  | 地域の協議会などで分析結果の報告や改善策の検討を行った | □
| 被保険者への報告・啓発 |  |  | 被保険者に対し、本事業の意義や成果について情報提供等を行った | □
次期計画への見直し | 次年度の計画策定 |  |  | 今年度の評価を踏まえ、次年度の事業計画（市町村支援、研修、広域独自事業等）を見直した。 | □
| 長期追跡体制 |  |  | 長期的に健診やレセプト情報で評価できる体制を整えた | □
| 継続的な業務の引継ぎ |  |  | 年度や担当者が代わっても進捗が滞らないような対策を行った | □
※【市町村における「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」のための進捗チェックリストガイド】のP40を参照して作成。
（★：新規追加項目／■：一体的実施計画書及び実績報告書の集約レポートから簡便に把握可能な項目）

## ★広域連合振り返り (記入例)
広域連合における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を含む保健事業 振り返りシート
より良い事業に向けて、このシートを用いて話し合ってみてください。（例：中間評価（9月頃）、最終評価（2月頃））。
*1 5段階評価例： a 期待以上によくできた、ｂ事業を計画どおりに実施できた ｃ課題が多く見つかったがやったかいはあった ｄまだ手ごたえを得られる状態ではない e 実施が困難と感じた
*２ 関係機関、委託先などからの提案、意見があれば メモしておきましょう
広域連合名（ ○○広域連合 ）
[8 empty] | 記入日 | （ ）
| 項目 |  |  | 内容 | 実施の有無 | 得られた成果（自己評価） |  | 解決すべき課題 | 内・外部関係者の意見*２ （広域連合内、都道府県、国保連、支援評価委員会、医師会等、 地域関係団体、委託先等）
[6 empty] | ５段階評価*1 （a-e) | その理由
事業評価 | ストラクチャー評価 | 体制づくり |  | 本事業の実施にあたり、関係者（都道府県・国保連）にデータヘルス計画を説明し、協議ができた。 | ☑ | b | 県・国保連との三者協議や研修会において情報共有し協議できた。
|  | 地域連携 |  | 地域の関係団体・関係機関との連携体制が構築できた。とくに市町村との連携が深まった。 | ☑ | a | 市町村訪問や計画提出時等のやり取りする中で連携が深まった。 | 事業推進のため、関係団体との連携をより深める必要がある。 | 県を通じて医師会・薬剤師会に協力を依頼してはどうか。（広域連合内会議）
|  | 保健指導体制 |  | データ分析、保健指導に必要な人材が確保でき、研修・意見交換会も実施できた（内・外含め） | ☑ | b | データ分析、保健指導は委託している。研修・意見交換会は実施できた。
|  |  |  | 事業実施計画書、実施マニュアル、保健指導教材の準備ができた。 | ☑ | a | 各事業でマニュアル作成や事業者との調整、教材の使い方の研修会を開催し、円滑な事業運営の準備をした。
|  |  |  | 委託先【市町村・事業者】と事業の目的・方法などを協議し、適切な委託ができた。 | ☑ | b | 市町村・事業者への委託は適切にできている。
| プロセス評価 | 進捗管理 |  | 全体のスケジュール管理を行った。 | ☑ | b | 過去のスケジュールも参考にして業務を進めている。遅れの生じている取組について介入を行った。
|  | 分析 |  | KDB等活用して、健康課題の分析、対象者の抽出などができた。 | ☑ | a | 健康課題の分析や対象となるハイリスク者抽出を実施し、進捗管理シートに追記している。
|  | 適切な運営 |  | 概ね計画どおり、市町村支援することができた。 | ☑ | a | 市町村訪問等について計画とおりに、円滑に対応できた。必要な支援を求められた場合は追加で対応した。
|  |  |  | 市町村の意見、取組状況などを評価した。 | ☑ | b | 市町村の実績報告書を基に把握している。 | 市町村の取組状況の評価をさらに進めていく。
|  | 修正 |  | 状況の変化に対応し、チームで検討の上、マニュアルやスケジュールの修正を行い、対応できた。 | ☑ | b | 作業工程等について班内で共有し状況の変化に対応している。
| アウトプット評価 | ハイリスク |  | ツールで把握した対象者の中で、実際に関われた人の人数を把握した。 | ☑ | ｄ | 市町村により、抽出基準が異なるため、十分に把握できていない | 把握方法を検討していく。
|  | ポピュレーション |  | 各市町村での通いの場等での質問票の活用状況や支援の実施人数を把握した。 | ☑ | b | 市町村の実績報告書を基に把握している。
|  | 日常生活圏域のカバー率 | ■ | 各市町村での一体的実施の実施状況を日常生活圏域のカバー率として把握した。見える化した。 | ☑ | b | 市町村の実績報告書を基に把握している。
|  | 通いの場の 参加率 | ■ | 各市町村での通いの場の参加率として把握した。見える化した。 | ☑ | b | 市町村の実績報告書を基に把握している。
|  | 健診 | ★ | 各市町村での健診受診率を把握した。見える化した。 | ☑ | b | 市町村の実績報告書を基に把握している。
|  | 歯科健診 | ★ | 各市町村での歯科健診の実施状況を把握した。見える化した。 | ☑ | b | 市町村の実績報告書を基に把握している。
|  | 質問票活用 | ★ | 各市町村での質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業の実施状況を把握した。見える化した。 | ☑ | b | 市町村の実績報告書を基に把握している。
|  | 実施市町村数 | ★ | 個別の保健事業の実施市町村数・割合を把握した。見える化した。 | ☑ | b | 市町村の実績報告書を基に把握している。
| アウトカム評価 | 個別事業の評価指標 | ★ | 各市町村の個別事業の評価指標を確認した。共有した。 | ☑ | a | 市町村の実績報告書を基に把握している。
|  | 医療費（入院） | ■ | 各市町村の医療費（入院）を確認した。共有した。 | ☑ | b | データ分析し各市町村にも情報共有した。
|  | 医療費（外来） | ■ | 各市町村の医療費（外来）を確認した。共有した。 | ☑ | b | データ分析し各市町村にも情報共有した。
|  | 疾病別医療費 | ■ | レセプトで疾病別医療費を確認した。共有した。 | ☑ | b | データ分析し各市町村にも情報共有した。
|  | 透析導入患者数 | ■ | 各市町村の透析導入患者数を確認した。共有した。 | ☑ | b | データ分析し各市町村にも情報共有した。
|  | 要介護認定率 | ■ | 各市町村の要介護認定率を確認した。共有した。 | ☑ | b | データ分析し各市町村にも情報共有した。
|  | 介護給付費 | ■ | 各市町村の介護給付費を確認した。共有した。 | ☑ | b | データ分析し各市町村にも情報共有した。
|  | 平均自立 期間 | ■ | 各市町村の平均自立期間を確認した。共有した。 | ☑ | b | データ分析し各市町村にも情報共有した。
|  | ハイリスク者 人数・割合 | ■ | 各市町村のハイリスク者人数、割合を確認した。共有した。 | ☑ | b | 市町村の実績報告書を基に把握している。
事業報告 | 市町村との情報共有、意見交換 |  |  | 市町村と評価結果について情報共有した。これをもとに改善策等を話し合った。 | ☑ | b | 市町村訪問や実績報告書提出時等に情報共有している。
| 関係部局間での事業評価の共有 |  |  | 関係部局間で、事業評価結果を共有する場を設けた | ☑ | b | 県・国保連との三者協議や市町村事業協議会、研修会等において情報共有した。
| 関係団体への報告 |  |  | 本事業に関係した団体等に事業報告した。 | ☑ | b | 三者協議、市町村事業協議会、懇談会等において報告した。
| 協議会への報告 |  |  | 地域の協議会などで分析結果の報告や改善策の検討を行った | ☑ | b | 懇談会、運営協議会等において報告しているが改善策の検討には至っていない。
| 被保険者への報告・啓発 |  |  | 被保険者に対し、本事業の意義や成果について情報提供等を行った | ☑ | b | 運営協議会において報告している。
次期計画への見直し | 次年度の計画策定 |  |  | 今年度の評価を踏まえ、次年度の事業計画（市町村支援、研修、広域独自事業等）を見直した。 | ☑ | b | 今年度の評価を踏まえ、次年度の事業計画を検討している。
| 長期追跡体制 |  |  | 長期的に健診やレセプト情報で評価できる体制を整えた | ☑ | ｄ | 年度毎の評価を含め、長期的に評価しているものの、体制づくりは課題がある | 地域の医療関係団体や有識者に相談し、評価体制を構築する
| 継続的な業務の引継ぎ |  |  | 年度や担当者が代わっても進捗が滞らないような対策を行った | ☑ | b | 年間スケジュール等作成している。 毎週、班内で事業の進捗状況等共有している。
※【市町村における「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」のための進捗チェックリストガイド】のP40を参照して作成。
（★：新規追加項目／■：一体的実施計画書及び実績報告書の集約レポートから簡便に把握可能な項目）
実施した項目にチェックをつけ、担当者の所感としての評価結果を記載する。
5段階の評価理由を記載する。
課題があれば記載する。
内外から指摘・意見があれば記載する。

## 市町村支援記録シート
市町村支援記録シート |  |  |  | （付録）
令和 年度
支援状況について記録しておき、次年度の取組状況の確認や支援の際に活用しましょう。
※保健事業の実施状況については、一体的実施計画書や実績報告書、その集約レポートの結果を活用して把握する。
※支援状況等により、適宜、保健所管轄区域単位や二次医療圏単位などで整理することも可能。
市町村 番号 | 市町村名 | 取組状況（概要等） | 支援の状況 | 次年度 確認事項

## 市町村支援記録シート (記入例)
市町村支援記録シート |  |  |  | （付録）
令和 ６ 年度
支援状況について記録しておき、次年度の取組状況の確認や支援の際に活用しましょう。
※保健事業の実施状況については、一体的実施計画書や実績報告書、その集約レポートの結果を活用して把握する。
※支援状況等により、適宜、保健所管轄区域単位や二次医療圏単位などで整理することも可能。
市町村 番号 | 市町村名 | 取組状況（概要等） | 支援の状況 | 次年度 確認事項
123 | ○○市 | 被保険者数52,963人(R6.4.1現在） 健康診査（個別、9か月間） R5受診率36.5% R3一体的実施開始 14/14圏域実施 企画調整担当2名 低栄養、重症化予防（その他）、健康状態不明者対策を実施 | ・個別支援訪問にて、健康状態不明者対策の経年評価におけるデータ分析・事業整理について支援を実施 ・担当者から、重症化予防等のハイリスクアプローチを実施する中で、継続して介入者として挙がる方たちへのアプローチの仕方が難しいとの意見。訪問する期間をあけて調整しているとのこと。 ⇒拒むハイリスク者が一定数出てくることが想定される。1度訪問して、事業の説明や自身の状況を知っておくことや必要な行動変容についての情報を知っておくことは重要な観点であるため、まずはアプローチを行うことが大切であると助言した。 | 経年評価の進捗状況を確認する。
124 | ●●市 | 被保険者数11,716人(R6.4.1現在） 健康診査（集団・個別、9か月間） R5受診率26.7% R6一体的実施開始 4/4圏域実施 企画調整担当1名 健康状態不明者対策を実施 | 個別支援訪問にて、実績報告に向けた支援を実施 | 実績報告を確認し、取組拡大に向けた支援を実施する。
市町村での取組状況（保健事業、開始時期、実施圏域数等）を記載する。
広域連合が支援した内容を記載する。市町村が取り組む上での課題や悩み等に対して広域連合からの助言等も記載する。
支援内容を受けて、次年度に確認する事項を記載する。

## ★広域連合事業企画実施編 (hidden)
※クリーム色部分が広域向けに見直しが必要な箇所
|  | 項目*１ |  | 通し 番号 | 内容 | 実施計画 実施未定は△、実施予定がない場合は×を記入 | 実施期間 (日付は日程管理の目安として) |  |  | 実施担当者例*2 ◎中心的に進める、〇一定の役割 、△補助的役割 | [8 empty] | ガイドライン掲載P | 特別 調整 交付金 令和３年度 要件
[10 empty] | 市区町村 |  |  |  | 広域連合 | 都道府県 |  | 国保連合会 | 関係団体・保健事業委託先
[6 empty] | おおよその実施予定日が決まっていれば記入 ( / / /頃) | 未着手 | 着手 ( / / /) | 完了もしくは 実施済み ( / / /) | 高齢者医療保険 | 国保 | 介護 | 健康増進 |  | 本庁/保険、健康、介護 | 保健所
準備 | 情報 収集 | 国の情報を確認 |  | 1 | 高齢者の特性を踏まえた保健事業 ガイドライン第３版（令和６年３月）を読む。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇
|  |  |  | 2 | 厚生労働省保険局高齢者医療課からの保健事業・一体的実施に関わる情報、通知等を確認する。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎
|  |  |  | 3 | 厚生労働省保険局高齢者医療課の「特別調整交付金交付基準」を確認する。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | ◎
|  |  |  | 4 | 厚生労働省老健局（介護予防課等）からの情報、通知等を確認する。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 |  | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇
|  | 研修会参加 |  | 5 | 制度・保健事業の方法・評価に関する研修会や事例検討会参加など、積極的な情報収集を行う。 | □ | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |  | ◎ |  | p39
|  | 関連計画の確認 |  | 6 | 高齢者の健康増進、疾病予防、介護予防に関する各計画（健康増進計画、データヘルス計画、介護保険事業計画等）を収集する（策定時のデータ、中間評価結果、課題認識と対策）。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |  | 〇 |  | p31-32
|  | 広域的な分析の情報把握 |  | 7 | 都道府県・保険者協議会から広域的に共通する課題や市町村間格差等の情報提供を収受し、健康課題を把握する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |  | p31
|  | 保健事業リソース把握 |  | 8 | 本事業に活用できる地域資源の状況を確認する、委託しうる団体の情報を得る、管内市町村の情報も参考にする。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ◎ | p24-26, p61,
| 体制 整備 | 全庁的な検討 |  | 9 | 幹部への相談、組織的な取組方針を定める（法律改正や財源に関する情報、広域内の高齢者医療・介護の状況、全国・他広域の状況などの情報提供をおこない、取組の方向性、チーム編成についての指示を得る） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | p21 -22
|  | 中心となる人材の確保 |  | 10 | 事業全体をコーディネートする医療専門職・事務職を配置し、チームを編成する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ | ◎ | [5 empty] | P15 、p103-104 | 〇
事業構想・企画 | 実施 体制 整備 | 全体の作業工程を作成 |  | 11 | チームは都道府県、国保連合会等との協力のもと、作業工程表を作成する（本進捗チェックリストの改変等） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇
|  | 質問票 |  | 12 | 後期高齢者のための質問票を①健診、②通いの場、③医療機関、④郵送等で活用できるよう、実施方法や内容、フォローアップ体制などについて検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | p46-49, 別添1-35 | 〇
|  | KDBの活用準備 |  | 13 | KDBの主な取り扱い担当者を決め、取り扱いについて研修を受ける。質問票結果をKDBに入力する段取りをつける。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | 〇 |  |  | ◎ |  | p58-60
| 健康課題把握 | 健康課題の抽出 |  | 14 | KDBシステム等を活用し、保有する健診・レセプト(医療、介護）等の情報から、被保険者の健康状態の全体像をとらえる。 ※KDB「地域の全体像の把握（帳票ID:P21_001）」、「健康スコアリング（健診・医療・介護）（帳票ID:P29_001～P29_003）」 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  | p58-67, p106-110 | 〇
|  |  |  | 15 | これまでの保健活動の中でとらえた高齢者の健康課題、データを見て把握できた課題を共有する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [7 empty] | 〇 | p31-33
| テーマの検討 | 取組テーマ たたき台検討 |  | 16 | 必要性、実現可能性を考慮し、（１）広域が自ら実施する事業、（２）市町村支援のための事業、（３）医療費適正化関係事業 の夫々のどの事業に取り組むかを相談する。 ①健診を入り口とした保健事業（重症化予防、低栄養） ②通いの場での相談、質問票を入り口とした保健事業 （低栄養、口腔、受診中断） ③レセプト分析で抽出された対象者に対する保健事業（重症化予防・受診中断、薬剤の不適切使用、健診・医療・介護レセの3者とも存在しない対象者への訪問等） ④医療機関と連携した保健事業 ⑤介護予防事業（地域支援事業、要介護者）と連携した保健事業、等。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | 〇 |  | △ | △ |  | p33 | 〇
|  |  |  | 17 | 上記のテーマに関係する地域の団体等と、保健事業の目的、対象者選定の基準、方法について相談し、実現可能性を検討する。医療圏単位の取組、近隣自治体と共同実施の場合には保健所の関与が望ましい。 ①医師会・栄養士会、健診機関等、②栄養士会、歯科医師会等、③医師会、薬剤師会、④医師会、地域包括支援センター、⑤地域包括支援センター、在宅保健師会、理学療法士会、健康運動指導士会などとの連携可能性も検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | ◎ |  | 〇 | 〇 | ◎ | p24-26 | 〇
|  |  |  | 18 | 実現可能性を検討するため、必要に応じて委託事業者の情報を収集する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [7 empty] | ◎
|  |  |  | 19 | 国保・後期高齢者ヘルスサポート事業（保健事業支援・評価委員会）等の場や保険者協議会等において、有識者に相談する。目標設定の方法、事業のより良い実施方法や評価方法等についての助言を得て、庁内でさらに検討、たたき台を修正する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  | p29 | 〇
具体化 | 実施体制準備 | 予算・人員体制、経費 |  | 20 | 事業の内容や対象者数を踏まえて、人員、必要経費を算出する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [8 empty] | P68
|  | 実施計画書 |  | 21 | 事業計画書、業務チェックリストを作成する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | [9 empty] | 〇
|  | 広域との契約 |  | 22 | 実施計画書等を広域連合に提出、委託を受ける | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  |  | ◎ | [5 empty] | 〇
事業企画 | 特別調整交付金の交付基準を 通知で確認 |  |  | 23 | 特別調整交付金の申請をする場合には、通知にて交付基準を確認する。要件は年度により変動もありうるので注意深く確認すること。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎
| 対象者数の把握 | 健康課題がある人の概数の把握(再掲）（A） |  | 24 | KDB等を活用し、各対象人数を把握する。 a健康状態が不明な人：レセプトと健診結果のいずれもない b栄養に課題がある人：健診でBMIの値と体重の変化量が基準値に該当 c口腔に課題がある人：歯科健診、質問票で「むせ」「かたいものが食べられない」 d服薬に課題がある人：処方薬数がかなり多い e重症化に課題がある人 f その他（ ） | □ ( / / /頃) | a□ b□ c□ d□ e□ f□ | □ ( / / /) | □ | ◎ | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | p59-67 | 〇
|  | 取組テーマの優先順位づけ |  | 25 | 分析結果より、優先的に取り組む課題を整理する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ | ◎ | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇
| 支援方法の決定 | 具体的な方法の検討 |  | 26 | 25の課題に対し、どのような方法があるのかを検討する。既存の事業、事例集、委託など、幅広く検討をおこなう。 |  | □ | □ ( / / /) | □ | ◎ | 〇
|  | 目標・評価指標の設定 |  | 27 | ・健康課題の解決に向けた目標を設定し、評価指標を具体的な数値で設定する。 ・目標や評価指標に不安がある場合は、大学・研究機関や支援・評価委員会等、専門家の支援を受ける。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | p69-102 | 〇
|  | 関係団体（地域資源）への相談 |  | 28 | 医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会、歯科衛生士会、地域包括支援 センター、ケアマネジャー、民生委員、社会福祉協議会等の関係団体に具体的な実施計画を相談する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇
|  | 医師会や対策推進会議との相談 |  | 29 | 糖尿病性腎症重症化予防事業においては、都道府県糖尿病対策推進会議との連携をとる（交付要件） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇
|  | 外部委託の場合 |  | 30 | 対象者抽出、保健指導実施、事業評価等を外部事業者に委託する場合は、事業実施計画や各種マニュアル、研修体制等の準備状況を確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  | 〇 | ◎
|  |  |  | 31 | 実施報告の様式、頻度、進捗状況の把握方法について確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  |  | 〇 | ◎
| 実施に向けての準備 | 個人情報の取り扱い |  | 32 | 事業実施主体と協力関係機関等の間での個人情報のやりとり、本人への同意のとり方について検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | 〇 | ◎ | [5 empty] | 留意
|  | 苦情・トラブル対応 |  | 33 | 窓口を明確にする等の対応方策について検討する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎
|  | 契約手続き |  | 34 | 広域連合との間で委託契約手続きを完了する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | 〇
|  | 関係者間での情報共有、研修 |  | 35 | 運用手順書・保健指導マニュアル、各種様式を作成、関係者間での共有する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇
事業実施 | ハイリスク （個別的支援） | 参加予定者（B）の絞込み |  | 36 | ・対象者数、予算・人員体制を踏まえて、参加予定者（B）の絞込みを検討する。その際、対象者抽出基準を明確する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | [7 empty] | p71-79、p82-102, p111-116 別添4-５ | 〇
|  | 参加予定者一覧の作成 |  | 37 | 絞込みによって抽出した参加予定者の一覧を作成。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  | 〇
|  | 参加者募集 |  | 38 | 通知、電話、訪問などの方法で、参加を呼び掛ける。初回支援の日程調整を行い、実施日時、方法（訪問、来所面接、電話等）を決定する。 |  |  | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇
|  | かかりつけ医との連携 |  | 39 | かかりつけ医が明確な場合には、本人同意の上（口頭同意可）事業概要や支援を行うことについて説明、指導上の留意事項を確認する。（低栄養防止、重症化予防事業では交付金要件） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇
|  | アセスメント |  | 40 | 質問票回答、聞き取りした生活情報等を踏まえて、参加者の具体的な課題を把握するためのアセスメントを行う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | 〇
|  | 安全管理 |  | 41 | 感染症対策やプライバシーに配慮した保健指導を実施する。 マスクの着用、訪問先を移動する時は対象者の前で手指消毒、訪問先の換気を行う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 面談等実施 |  | 42 | 通知、電話、対面（来館、訪問）等の方法で、対象者に合わせた支援を実施する。参加者のできることに着目し、前向きな気持ちになれるよう、また本人が続けられることを意識した具体的なアドバイスや情報提供を行う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | ◎ | [5 empty] | 〇
|  | 本人が継続しやすい教材提供 |  | 43 | 質問票の結果の返却、セルフチェックシートや家庭でできる体操資料など、継続に役だつ資料を提供する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 地域資源の情報提供 |  | 44 | （必要があれば）地域の通いの場や健康相談事業、アウトリーチ事業等を紹介する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | 〇
|  | 支援内容の記録 |  | 45 | 支援内容や結果、本人の反応を記録、再支援の必要性を明記する。 KDBに支援履歴を記録する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | ◎ | [5 empty] | 〇
|  | チーム内情報共有、カンファレンス |  | 46 | 関係者間で情報共有やカンファレンスを実施し、順調に進んでいるか、課題やさらなる対策はないか、かかりつけ医と相談すべき点はないかを話し合う。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎
|  | かかりつけ医等への情報提供 |  | 47 | 必要に応じて、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・薬剤師等関係者に対し、日常の診療等に活かしてもらうよう、支援の状況について報告、相談する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  |  | ◎ | 〇
|  | 継続支援 |  | 48 | 計画書に記載した規定の継続支援回数を実施する。カンファレンスの内容に基づき、支援内容、回数を変更して継続支援を実施することもある。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  |  | ◎
事業実施 | ハイリスク （個別的支援） | 事業 評価 | ストラクチャー評価 | 49 | 計画通り実行できるよう、予算、人員確保、資材が準備できていたか、地域関係者の協力が得られたかを評価する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ | [5 empty] | p71-79、p82-102, p111-116 別添4-５
|  |  | プロセス評価 | 50 | プログラム、マニュアル、教材、スケジュールは適切であったかを評価する | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | 〇 | 〇
|  |  |  | 51 | 委託先の支援状況が、仕様書にあっていたかを確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ | ◎
|  |  |  | 52 | 事故やクレームなど有害事象が発生していないかを確認する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ | ◎
|  |  | アウトプット評価 | 53 | 実施率： 参加者（C）（参加者）/参加予定者B（絞り込み条件該当者） 終了率： 規定回数支援できた人/参加者（C）（事業に参加した人） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  | 〇
|  |  | 短期的アウトカム評価 | 54 | 参加者の設定した目標が達成されているかを記録用紙やアンケート、検査値等を通じて評価する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  | 〇 | 〇
|  |  |  | 55 | 支援終了後、介護予防事業や地域の見守り等、活用可能な地域資源につなぎ、実施した支援が定着しているかを評価する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ |  | 〇
|  |  | アウトカム評価・健診・レセプト | 56 | 翌年の健診結果等で検査値変化（体重、ＢＭＩ、血圧、血糖、脂質、腎機能等）、服薬管理等を評価する。 ※KDBシステム「介入支援対象者一覧（栄養・重症化予防等）（帳票ID：P27_010009）」 「同（服薬管理）（帳票ID：P27_018017）」 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  | 〇
|  |  | アウトカム評価 転帰 | 57 | かかりつけ医等の医療機関受診や、要介護認定者数、教室等の地域資源につながった人数や割合を評価する。 ※KDBレセプトでの確認 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 |  | ◎ |  |  | 〇
事業実施 | ポピュレーションアプローチ （通いの場等） | 通いの場等の情報収集 |  | 58 | 介護予防担当課と連携し、通いの場の状況を把握する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | ◎ | [6 empty] | p104-106, p117-119 | 〇
|  |  |  | 59 | 地域団体等（民生委員、町会・自治会、高齢者クラブ等）と相談、質問票の実施や保健事業の実施方法などの相談をおこなう。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎
|  | 通いの場等の担い手への研修、育成 |  | 60 | 通いの場の担い手（運営者）に協力を得る場合に、個人情報の取り扱いや保健事業の内容について説明する。楽しみながら支え手となる取組を重視する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |  | 〇
|  | 参加予定者への 周知、日程調整 |  | 61 | 支援（教室）日程や内容を担い手と調整し決定、周知する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |  | ◎
|  | かかりつけ医等関係者への事業説明 |  | 62 | 地域のかかりつけ医等関係機関に、事業概要や支援を行うことについて説明し、事業案内や通いの場マップ等を用い、対象となる患者に参加勧奨を依頼する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 |  |  | ◎
|  | 質問票の実施 |  | 63 | 通いの場や健康教室の開催時に、後期高齢者の質問票や対象者に実施する各種のアンケートを実施する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | ◎ | 〇
|  | 対象者の状況に合わせたプログラムの検討 |  | 64 | 質問票やアンケート結果を参考に、参加者のニーズにあったプログラムを選択する。 通いの場における住民の主体性を保持しつつ、希望にあった支援を提供する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | ◎
|  | 健康教育等の実施 |  | 65 | 質問票の結果のフィードバック、通いの場等を活用し、フレイル予防に関心を持てる講話や体験の健康教育を実施する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |  | 〇
|  | 個別的支援へのつなぎ |  | 66 | 通いの場に来ている人の健康情報等から、個別的に支援が必要な人について、必要時、かかりつけ医につなぐ、あるいは他事業、専門職等につなぐ。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | 〇 | ◎ | ◎ |  |  | ◎
|  | 住民主体の活動支援 |  | 67 | ボランティアの育成、元気高齢者の主体性を重視した活動を促す。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇
|  | 実施中の関係団体等への相談 |  | 68 | 必要に応じて、進捗状況や課題について地区医師会や関係団体などに報告し、助言を得ている | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  | ◎
事業実施 | ポピュレーションアプローチ （通いの場等） | 事業 評価 | プロセス評価 | 69 | 事業の流れを記録し、プロセスを振り返る。次年度に役立つよう、マニュアル化する。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |  |  | 〇 |  |  | p104-106, p117-119
|  |  | アウトプット評価 | 70 | 実施箇所数（事業を実施した通いの場等の数） 参加者数（延べ総数） | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | ◎ |  |  | ◎
|  |  |  | 71 | 性年代別、地区別、プログラム別などに区分して評価している。 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | ◎
|  |  | アウトカム評価 | 72 | 質問票等から生活習慣や行動変容、社会参加の状況等の評価を行った ・高齢者の質問票：週に1回以上の外出をしている者の人数、割合 ・アンケート：地区別の運動習慣者の人数、割合、等 | □ ( / / /頃) | □ | □ ( / / /) | □ ( / / /) | ◎ |  | 〇 | ◎ |  |  | ◎
Note on F20: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: KDB帳票をミニマムで紹介 変化をみられる帳票はあるか
Note on F21: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: DH計画のOC指標や、 インセンティブのマクロ的評価指標等の変化等が活用できないか。 新規透析導入患者数の経年変化、医療費の経年変化、平均自立期間の経年変化等
Note on F22: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 広域目線での組み直しが必要。青字部分
Note on F23: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 追加があれば追加する、項番16とナンバーは連動しているようです。
Note on F27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 市町村から提出された一体的実施実施計画書・及び実績報告書を取りまとめた集約レポートを確認する。
Note on F28: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 計画書、報告書を厚生局に提出する。
Note on F30: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 告示、共通評価指標等に合わせてのリバイス