## 206
[25 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 206
平成２６年行政事業レビューシート | [28 empty] | （厚生労働省）
事業名 |  |  |  | 医療情報データベース事業 | [11 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 医薬食品局 | [9 empty] | 作成責任者
事業開始・ 終了(予定）年度 |  |  |  | 開始年度 ： 平成23年度 終了（予定）年度 ： 終了予定なし | [11 empty] | 担当課室 |  |  |  |  | 安全対策課 | [9 empty] | 課長 宇津 忍
会計区分 |  |  |  | 一般会計 | [11 empty] | 政策・施策名 |  |  |  |  | Ⅰ-6-2 医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対策等を推進すること
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | － | [11 empty] | 関係する計画、通知等 |  |  |  |  | 日本再興戦略（平成２５年６月１４日閣議決定）
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」の最終提言に基づき、医療機関の所有する電子カルテ情報など電子的医療情報を医薬品等の安全対策に活用するべく、大学病院等全国１０カ所の拠点病院に医療情報データベースを構築し、（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）に分析用システムを構築するとともに、集積されたデータを薬剤疫学手法を用いて分析し、医薬品の市販後安全対策に役立てることを目的とする。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | 本事業は、拠点病院の全患者の情報を網羅的に収集するデータベースを構築し、収集されたデータを分析することにより医薬品等の副作用の発生確率等の定量的情報を迅速に得て、より的確な医薬品等の安全対策を推進することを目的に実施している。平成２３年度から３カ年で全国１０カ所の拠点に医療情報データベースを設置するとともに、１０００万人規模の診療記録データを収集するための基盤整備を目標としている。 また、集積された医薬品にかかる種々情報について、薬剤疫学手法を用いて解析するためのガイドラインを作成する。 【補助金（医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業費）：補助率１／２】 【補助金（医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ分析手法業費）：補助率１０／１０】
実施方法 |  |  |  | ■直接実施 ■委託・請負 ■補助 □負担 □交付 □貸付 □その他
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [9 empty] | 23年度 |  |  |  | 24年度 | [5 empty] | 25年度 | [5 empty] | 26年度 | [5 empty] | 27年度要求
|  |  |  | 予算の状況 | 当初予算 |  |  |  |  | 373 |  |  |  | 343 | [5 empty] | 383 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 396
[5 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | － |  |  |  | － | [5 empty] | － | [5 empty] | －
[5 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | － |  |  |  | 94 | [5 empty] | 132 | [5 empty] | 140
[5 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | ▲94 |  |  |  | ▲132 | [5 empty] | ▲140
[5 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | － |  |  |  | － | [5 empty] | － | [5 empty] | －
[5 empty] | 計 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 305 | [5 empty] | 374 | [5 empty] | 363 | [5 empty] | 396
|  |  |  | 執行額 | [5 empty] | 268 |  |  |  | 294 | [5 empty] | 364
|  |  |  | 執行率（％） | [5 empty] | 96.06% |  |  |  | 96.39% | [5 empty] | 97.33%
成果目標及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 成果指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  |  | 目標値 （26年度）
|  |  |  | 集積可能症例数 | [11 empty] | 成果実績 |  | 症例 |  |  | 0 |  |  |  | 1000000 |  |  |  | 1000000
[16 empty] | 目標値 |  | 症例 |  |  | 0 |  |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 |  |  |  | 2000000
[16 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 0 |  |  |  | 67 |  |  |  | 67
活動指標及び活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [13 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  |  | 26年度活動見込
|  |  |  | 医療情報データベースシステムの構築数 | [11 empty] | 活動実績 |  | 構築数 |  |  | ０ |  |  |  | ２ |  |  |  | ８ |  |  |  | －
[16 empty] | 当初見込み |  | 構築数 |  |  | ２ |  |  |  | ８ |  |  |  | １１ |  |  |  | １１
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [13 empty] | 単位 |  |  | 23年度 |  |  |  | 24年度 |  |  |  | 25年度 |  |  |  | 26年度見込
|  |  |  | 単位当たりコスト ＝ Ｘ ／ Ｙ Ｘ：「医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業支出額（平成23年度から各事業年度までの補助金交付額）」 Ｙ：「ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築数（平成23年度から各事業年度までの活動実績構築数）」 | [11 empty] | 単位当たり コスト |  | 千円 |  |  | － |  |  |  | 331484 |  |  |  | 121496 |  |  |  | 98546
[16 empty] | 計算式 |  | 交付額 / 構築数 |  |  | － |  |  |  | 662,967/2 |  |  |  | 971,970/8 |  |  |  | 1,084,007/11
平成26・27年度予算内訳 |  | 費 目 | [5 empty] | 26年度当初予算 |  |  | 27年度要求 |  |  |  | 主な増減理由
|  | 諸謝金 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 「新しい日本のための優先課題推進枠」2百万円
|  | 職員旅費 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 「新しい日本のための優先課題推進枠」0百万円
|  | 委員等旅費 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 「新しい日本のための優先課題推進枠」2百万円
|  | 医薬品審査等業務庁費 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 「新しい日本のための優先課題推進枠」1百万円
|  | 医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業費（補助金） | [5 empty] | 104 |  |  | 104 |  |  |  | 「新しい日本のための優先課題推進枠」104百万円
|  | 医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ分析手法高度化事業費（補助金） | [5 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 「新しい日本のための優先課題推進枠」8百万円
|  | 医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ利活用体制整備事業費（補助金） | [5 empty] | － |  |  | 187 |  |  |  | 「新しい日本のための優先課題推進枠」187百万円
|  | 医薬品安全性事業評価委託費 | [5 empty] | 106 |  |  | 91 |  |  |  | 「新しい日本のための優先課題推進枠」91百万円、委託期間変更（12ヶ月→6ヶ月）による減
|  | 計 | [5 empty] | 223 |  |  | 396
事業所管部局による点検
|  | 項 目 | [17 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の 必要性 |  | 広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 | [17 empty] | ○ |  | 医薬品の安全性確保のため、市販後安全対策を実施することは国民にとって必要な事業であり、国費を投入すべき事業である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [17 empty] | ○ |  | 医薬品の安全対策は、国民の健康保持を担う国が、全国統一的に行うべきものであり、地方自治体や民間のみに負担させるものではない。
|  | 明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業となっているか。 | [17 empty] | ○ |  | 国民の健康保持・増進という政策目標のもと実施されている事業であり、優先度の高い事業である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [17 empty] | × |  | 主たる経費の支出は、システム構築であり、これを行う業者については競争入札をもって契約している。 ・なお、一者応札となっている案件については、必要に応じて仕様を見直す等、より競争性を確保してまいりたい。
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [17 empty] | ○ |  | 医薬品の市販後安全対策について、その最終的な受益者は国民であるが、医薬品を製造販売する製薬企業についても、安全対策を担う責務があり、本事業については、システム構築経費の半額を製薬企業の安全対策拠出金で負担している。
|  | 単位当たりコストの水準は妥当か。 | [17 empty] | ○ |  | 補助金交付額の範囲内で事業が実施されており、また、システム構築にかかる経費などについては適切な予定価格をもって積載しており、妥当なコスト水準と考えられる。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [17 empty] | ○ |  | 本事業の主たる経費であるシステム構築にかかる経費は、（独）医薬品医療機器総合機構（「PMDA」）への補助金であり、PMDAにおいて支出されるシステム構築費は、競争入札にもとづく契約により実施されており、合理的な支出となっている。
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [17 empty] | ○ |  | 本事業にかかる経費の構成は、本事業の方針を決定する検討会のための経費（委員謝金、旅費、会議費）、データベースシステムの構築にかかる経費（雑役務費）、システム機器の賃借料などであり、必要な経費に限定されている。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [17 empty] | － |  | －
事業の有効性 |  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [17 empty] | － |  | －
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [17 empty] | ○ |  | ・活動実績について、２３年度からの３年間でのシステム構築を計画に基づき、概ね計画どおり進めている。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [17 empty] | ○ |  | ・平成26・27年度において、システムの試行稼働を行い、平成28年度から本格稼働を行う予定である。
重複排除 |  | 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。 （役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [17 empty] | － |  | -
|  | 事業番号 |  | 類似事業名 | [8 empty] | 所管府省・部局名
点検結果 |  | 点検結果 |  | 医療情報データベースシステムの構築数（８）については概ね計画どおりであり、収集されたデータを分析することにより医薬品等の副作用の発生確率等の定量的情報を迅速に得て、より正確な医薬品等の安全対策を実施できるように取り組んでいる。
|  | 改善の 方向性 |  | ・平成23年度から３年間の計画で全国１０カ所の拠点病院に医療情報データベースを構築する事業であるが、当初、仕様の確定に時間を要したことなどから平成23年度から平成26年度までに事業を繰り越しているところ、データベース構築計画の最終年度である平成26年度においては、残りのデータベース構築について、仕様決定などを迅速に行い、年度内に事業を終了させるため、効率的な事業実施に向けた見直しが必要である。 ・なお、本事業の将来的な課題として、医薬品等の安全対策は国民の保健衛生の向上を図るための国の責務であるところ、行政事業レビュー後に設置した有識者会議（医療情報データベース基盤整備事業のあり方に関する検討会）における構成員からの指摘等を踏まえ、医薬品の安全性評価を適切に実施するためには、十分なデータ数及び品質が確保されること、集積・抽出データの正確性、網羅性についてバリデーション（検証）を進めることが必要であるほか、薬剤疫学手法を用いる分析手法について高度化をはかるためのガイドラインの策定や安全対策への実践的利活用のための検討が重要である。これらを踏まえ、本事業について、データ集積数確保のための今後における協力医療機関の拡充や分析・評価法の高度化など発展的な見直しを行う必要がある。
外部有識者の所見
遅れている10拠点病院でのデータベース整備について、平成25年度に進捗が見られ、今年度着実なデータベース構築終了に向けた事業の迅速化が必要。一方で、集積可能症例数に関する達成度は 依然として10%で推移しており、事業成果の達成に必要な取り組みの内容と時期、費用対効果について、適切な事業評価を実施すべき。 一社応札、落札率が高いものについては、競争が阻害されていないか確認し、入札手続きの改善に努めること。（栗原）
行政事業レビュー推進チームの所見
事業内容の一部改善 |  |  | 外部有識者の所見及び「医療情報データベース基盤整備事業の在り方に関する検討会」の報告を踏まえ、集積症例数の目標達成を図るとともに、取組内容や進捗状況、費用対効果の評価を行い、適切に予算額及び執行に反映させること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
執行等改善 |  |  | ・データベース構築計画の最終年度である平成26年度においては、残りのデータベース構築について、仕様決定などを迅速に行い、年度内に事業を終了させるため、効率的な事業実施を行う。 ・一社入札、落札率が高いものについて、仕様書の見直し等により競争性を高める。
備考
【行政事業ﾚﾋﾞｭｰ公開ﾌﾟﾛｾｽにおける評価】 ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの規模や達成時期等の検証・明確化、手法の再検討、費用負担の在り方の検証を念頭に更なる見直しを行い、概算要求へ適切に反映させることが必要 【対応】 平成23年度より3年間でﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを構築してきた10病院について、平成26・27年度でｼｽﾃﾑを稼働させ試行運用を行う。そのために必要な機器借料等の運用経費と、ﾃﾞｰﾀの信頼性を確保する検証経費について、平成26年度において要求を行った。なお、1000万人規模のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを目指した拠点病院の拡充については、拡充方法や拠点病院の選定などにつき、有識者により検討を平成25年度内に行った。
関連する過去のレビューシートの事業番号
|  | 平成23年 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 平成24年 |  |  |  |  | 157 | [6 empty] | 平成25年 | [6 empty] | 192
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：百万円）
[11 empty] | 医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業及び同分析手法高度化事業実施のための方針検討にかかる検討会の開催（委員謝金、委員等旅費、会議費等）、事業実施のための各種調査（旅費）など。 | [18 empty] | 諸謝金、委員等旅費、職員旅費
[16 empty] | 【随意契約】 | [9 empty] | 【随意契約】
[6 empty] | 医療情報データベース基盤整備事業議事録を作成 | [9 empty] | 医療情報データベース基盤整備事業会場借料 | [10 empty] | 医療情報データベース基盤整備事業会議費
[5 empty] | 諸謝金、委員等旅費、職員旅費（外国含む） | [7 empty] | 医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ基盤整備事業におけるｼｽﾃﾑ構築、ｼｽﾃﾑ機器借料及び分析手法高度化事業実施のための検討会の開催（委員謝金、委員等旅費、会議費等）、検討資材の購入、各種調査（旅費）など。
[10 empty] | 【一般競争入札】 | [13 empty] | 【委託費／随意契約】
[10 empty] | 医療情報DBに関するPMDA側システムに係る運用支援・保守業務 | [13 empty] | 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証 （バリデーション）事業
[5 empty] | 【随意契約】 | [6 empty] | 【一般競争入札】 | [6 empty] | 【一般競争入札】 | [8 empty] | 【一般競争入札／随意契約】
[6 empty] | JAPIC医療用医薬品ATC分類付与ﾃﾞｰﾀ |  |  |  |  | 医療情報データベースに関する標準データ出力プログラム作成業務 医療情報データベースに関するﾃﾞｰﾀマッピング業務等 | [8 empty] | 医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業に係る作業料 | [7 empty] | 医療機関側システム関連機器一式（協力医療機関3拠点分）の賃貸借及び保守業務
[15 empty] | 【一般競争入札／随意契約】 | [11 empty] | 【随意契約】
[16 empty] | 医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業 | [10 empty] | ハードウェア（PMDA側）の賃貸借及び保守業務医療情報ＤＢシステムに係るハードウエア（PMDA側）の賃貸借・保守
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | D.委員 | [14 empty] | J.富士テレコム（株）
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 委員等旅費 |  |  |  | 委員A、医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [7 empty] | 0.19 |  |  | 雑役務費 |  |  |  | 医療機関側システム関連機器一式（協力医療機関3拠点分）の賃貸借及び保守業務 | [10 empty] | 17.55
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 0.19 |  |  | 計 | [14 empty] | 17.55
|  |  |  | E.（独）医薬品医療機器総合機構 | [14 empty] | K.芙蓉総合リース（株）
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 雑役務費 |  |  |  | 富士通(株) 、医療情報データベースに関する標準データ出力プログラム作成業務 | [7 empty] | 131.7 |  |  | 雑役務費 |  |  |  | ハードウェア（PMDA側）の賃貸借及び保守業務医療情報ＤＢシステムに係るハードウエア（PMDA側）の賃貸借・保守 | [10 empty] | 7
[8 empty] | 富士テレコム（株）、医療機関側システム関連機器一式（協力医療機関3拠点分）の賃貸借及び保守業務 | [7 empty] | 42 |  |  | 計 | [14 empty] | 7
[8 empty] | 日本電気(株)、医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業に係る作業料 | [7 empty] | 39.9 |  |  | Ｌ.東日本電信電話（株）
[8 empty] | 日本電気(株)、医療情報DBに関するPMDA側システムに係る運用支援・保守業務 | [7 empty] | 34 |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
[8 empty] | 東日本電信電話（株）、医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業 | [7 empty] | 24.7 |  |  | 雑役務費 |  |  |  | 医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業 | [10 empty] | 23.45
[8 empty] | 芙蓉総合リース（株）、ハードウェア（PMDA側）の賃貸借及び保守業務医療情報ＤＢシステムに係るハードウエア（PMDA側）の賃貸借・保守 | [7 empty] | 7 |  |  | 計 | [14 empty] | 23.45
[8 empty] | （一財）日本医薬情報センター、JAPIC医療用医薬品ATC分類付与ﾃﾞｰﾀ | [7 empty] | 0.24 |  |  | M.国立大学法人東京大学病院
|  |  |  | 事務費 |  |  |  | 医療情報データベース基盤整備事業に係る職員旅費など | [7 empty] | 4 |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 283.54 |  |  | 委託費 |  |  |  | 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証 | [10 empty] | 16.82
|  |  |  | F.日本電気(株) | [14 empty] | 計 | [14 empty] | 16.82
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | N.委員
|  |  |  | 雑役務費 |  |  |  | 医療情報DBに関するPMDA側システムに係る運用支援・保守業務 | [7 empty] | 34 |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [10 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 34 |  |  | 委員等旅費 |  |  |  | 委員A、医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [10 empty] | 0.28
|  |  |  | H.富士通(株) | [14 empty] | 計 | [14 empty] | 0.28
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 雑役務費 |  |  |  | 医療情報データベースに関する標準データ出力プログラム作成業務等 | [7 empty] | 73.97
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 73.97
I.日本電気(株)
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 雑役務費 |  |  |  | 医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業に係る作業料 | [7 empty] | 24.64
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 24.64
支出先上位１０者リスト（その１）
A.日本盲人職能センター東京ワークショップ
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 日本盲人職能センター東京ワークショップ | [6 empty] | 医療情報データベース基盤整備事業議事録の作成 | [16 empty] | 0.3
B.(財)日本航空協会
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | (財)日本航空協会 | [6 empty] | 医療情報データベース基盤整備事業会場借料 | [16 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
C.ファミリーマート
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | ファミリーマート | [6 empty] | 医療情報データベース基盤整備事業会議費 | [16 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
D.事務費
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 委員A | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.19
2 | 1 | 委員Ｂ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.15
3 | 1 | 委員Ｃ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.13
4 | 1 | 委員Ｄ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.12
5 | 1 | 委員Ｅ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.01
6 | 1 | 委員Ｆ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.01
7 | 1 | 委員Ｇ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.08
8 | 1 | 委員Ｈ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.07
9 | 1 | 委員Ｉ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.06
10 | 1 | 委員Ｊ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.04
E.（独）医薬品医療機器総合機構
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | （独）医薬品医療機器総合機構 | [6 empty] | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成費、借料及び損料、雑役務費、謝金、旅費、事務費など | [16 empty] | 283.5
F.日本電気(株)
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 日本電気(株) | [6 empty] | 医療情報DBに関するPMDA側システムに係る運用支援・保守業務 | [16 empty] | 34 |  |  |  |  | 1 |  |  | 99.28%
G.（一財）日本医薬情報センター
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | （一財）日本医薬情報センター | [6 empty] | JAPIC医療用医薬品ATC分類付与ﾃﾞｰﾀ | [16 empty] | 0.24 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
H.富士通(株) （他３社）
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 |  | 富士通(株) | [6 empty] | 医療情報ＤＢに関するデータマッピング業務及び標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成業務（九州大学医学部付属病院） | [16 empty] | 20.54 |  |  |  |  | 1 |  |  | 98.86%
1 |  | 富士通(株) | [6 empty] | 医療情報データベースに関する標準データ出力プログラム作成業務（東北大学） 医療情報データベースに関するﾃﾞｰﾀマッピング業務 | [16 empty] | 17.81 |  |  |  |  | 1 |  |  | 98.84%
1 |  | 富士通(株) | [6 empty] | 医療情報データベースに関する標準データ出力プログラム作成業務（香川大学医学部付属病院） 医療情報データベースに関するﾃﾞｰﾀマッピング業務 | [16 empty] | 17.81 |  |  |  |  | 1 |  |  | 98.84%
1 |  | 富士通(株) | [6 empty] | 医療情報データベースに関する標準データ出力プログラム作成業務（佐賀大学医学部付属病院） 医療情報データベースに関するﾃﾞｰﾀマッピング業務 | [16 empty] | 17.81 |  |  |  |  | 1 |  |  | 98.84%
2 |  | （株）エヌ･ティ･ティ・ﾃﾞｰﾀ東海 | [6 empty] | 医療情報ＤＢに関する標準ストレージ化システム等の改修及び医療機関7拠点に対する導入業務 | [16 empty] | 47.25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 99.26%
3 |  | （株）ソフトウェア・サービス | [6 empty] | 医療情報データベースに関する標準データ出力プログラム作成業務（徳州会（グループ）） | [16 empty] | 6.06 |  |  |  |  | 1 |  |  | 99.83%
4 |  | 日本電気（株） | [6 empty] | 医療情報データベースに関する標準データ出力プログラム作成業務（浜松医科大学医学部） | [16 empty] | 4.41 |  |  |  |  | 1 |  |  | 82.93%
I.日本電気(株)
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 日本電気(株) | [6 empty] | 医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業に係る作業料（北里大学） | [16 empty] | 24.64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 79.02%
2 | 1 | 東芝医療情報システムズ（株） | [6 empty] | 医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業（千葉大学医学部付属病院）作業料 | [16 empty] | 15.23 |  |  |  |  | 1 |  |  | 95.93%
J.富士テレコム（株）（他３社）
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 富士テレコム（株） | [6 empty] | 医療情報DBに関する標準ストレージ化システム等関連機器一式の初期設定作業（3拠点） | [16 empty] | 17.55 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
2 | 1 | 東京センチュリーリース（株） | [6 empty] | 医療情報DBに関する標準ストレージ化システム等関連機器一式の初期設定作業（3拠点） | [16 empty] | 16.49 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
3 | 1 | 兼松エレクトロニクス（株） | [6 empty] | 医療情報DBに関する標準ストレージ化システム等関連機器一式の初期設定作業（3拠点） | [16 empty] | 6.29 |  |  |  |  | 2 |  |  | 58.18%
4 | 1 | 芙蓉総合リース（株） | [6 empty] | 医療情報DBに関する標準ストレージ化システム等関連機器一式の初期設定作業（3拠点） | [16 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
K.芙蓉総合リース（株）
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 芙蓉総合リース（株） | [6 empty] | ハードウェア（PMDA側）の賃貸借及び保守業務医療情報ＤＢシステムに係るハードウエア（PMDA側）の賃貸借・保守 | [16 empty] | 7 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
L.東日本電信電話（株）（他３社）
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 東日本電信電話（株） | [6 empty] | 医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業に係る作業料（NTT病院（グループ））保守料 | [16 empty] | 23.45 |  |  |  |  | 1 |  |  | 97.16%
2 | 1 | 東京センチュリーリース（株） | [6 empty] | 医療情報DBシステム関連機器一式の賃貸借及び保守業務 | [16 empty] | 1.02 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
3 | 1 | 東芝医用ファイナンス（株） | [6 empty] | 医療情報DBに関する標準ﾃﾞｰﾀ出力プログラム作成作業（千葉大学医学部付属病院）賃貸借 | [16 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
4 | 1 | NECキャピタルソリューション（株） | [6 empty] | 医療情報DBに関する標準無データ出力プログラム作成業務にかかる賃貸 | [16 empty] | 0.13 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
M.国立大学法人東京大学病院（他６病院）
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 国立大学法人東京大学病院 | [6 empty] | 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証 | [16 empty] | 16.82 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
2 | 1 | 国立大学法人東北大学病院 | [6 empty] | 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証 | [16 empty] | 8.49 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
3 | 1 | 国立大学法人九州大学病院 | [6 empty] | 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証 | [16 empty] | 7.8 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
4 | 1 | 国立大学法人浜松医科大学病院 | [6 empty] | 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証 | [16 empty] | 7.12 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
5 | 1 | 医療法人徳洲会病院 | [6 empty] | 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証 | [16 empty] | 7.04 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
6 | 1 | 国立大学法人佐賀大学病院 | [6 empty] | 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証 | [16 empty] | 6.91 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
7 | 1 | 国立大学法人香川大学病院 | [6 empty] | 医療情報データベース分析手法高度化のためのデータ検証 | [16 empty] | 6.61 |  |  |  |  | 随意契約 |  |  | －
N.事務費
|  | 支 出 先 | [6 empty] | 業 務 概 要 | [16 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  |  |  | 入札者数 |  |  | 落札率
1 | 1 | 委員A | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.28
2 | 1 | 委員Ｂ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.26
3 | 1 | 委員Ｃ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.19
4 | 1 | 委員Ｄ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.16
5 | 1 | 委員Ｅ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.13
6 | 1 | 委員Ｆ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.12
7 | 1 | 委員Ｇ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.08
8 | 1 | 委員Ｈ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.08
9 | 1 | 委員Ｉ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.07
10 | 1 | 委員Ｊ | [6 empty] | 医療情報データベース関連検討会に係る旅費として | [16 empty] | 0.06
厚生労働省 ３６４百万円
Ｄ．事務費 ２．９百万円
Ａ．日本盲人職能センター 東京ワークショップ ０．３百万円
Ｂ．(財)日本航空協会 ０．２百万円
Ｃ．ファミリーマート ０．０１百万円
Ｅ．（独）医薬品医療機器総合機構 ３００百万円（国庫返納額１６．５百万円）
Ｆ．日本電気（株） ３４百万円
Ｈ．富士通㈱（他３社） １３１．７百万円
Ｇ．（一財）日本医薬情報センター ０．２４百万円
Ｌ．東日本電信電話（株） （他３社） ２４．７百万円
K．芙蓉総合リース㈱ ７．０百万円
N．事務費 ４．０百万円
Ｉ．日本電気(株) （他１社） ３９．９百万円
Ｊ．富士テレコム（株） （他３社） ４２百万円
M．国立大学法人東京大学病院（他６病院） ６０．８百万円
【補助金】