## 行政事業レビューシート
[26 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 928
平成３１年度行政事業レビューシート | [24 empty] | （ | 厚生労働省 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  | 国立更生援護機関施設整備事業 | [12 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 社会・援護局障害保健福祉部 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  | 平成２３年度 |  |  |  |  | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  |  | 終了予定なし |  |  | 担当課室 |  |  |  |  | 企画課施設管理室 | [10 empty] | 川久保 重之
会計区分 |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条（施設の設置）等 | [12 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | 障害者基本計画（施設サービスの再構築、福祉用具の研究開発・普及促進と利用支援、専門職種の養成・確保、国際協力等）
主要政策・施策 |  |  |  | 障害者施策 | [12 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | 社会保障
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  | 障害者に対する医療から職業訓練までの一貫した体系の下で総合的なリハビリテーションを提供する国立更生援護機関について、円滑な施設運営に資するため、経年により老朽化した施設の施設整備を行う。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  | 障害者リハビリテーションの中核的施設として国が設置する施設の整備工事
実施方法 |  |  |  | 直接実施、その他
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [10 empty] | 28年度 |  |  |  |  | 29年度 |  |  |  |  | 30年度 | [5 empty] | 31年度 | [6 empty] | 32年度要求
|  |  |  | 予算の状況 |  | 当初予算 |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 156 | [5 empty] | 185
[6 empty] | 補正予算 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[6 empty] | 前年度から繰越し |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 51 | [6 empty] | -
[6 empty] | 翌年度へ繰越し |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -59 |  |  |  |  | -51 | [5 empty] | -
[6 empty] | 予備費等 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
[6 empty] | 計 |  |  |  |  | 413 |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 165 | [5 empty] | 236 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 執行額 | [6 empty] | 412 |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  | 157
|  |  |  | 執行率（％） | [6 empty] | 99.76% |  |  |  |  | 94.56% |  |  |  |  | 95.15%
|  |  |  | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [6 empty] | 99.76% |  |  |  |  | 67.48% |  |  |  |  | 100.6%
平成31・32年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  | 歳出予算目 | [6 empty] | 31年度当初予算 |  |  |  |  | 32年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
|  |  |  | 施設整備費 | [6 empty] | 167.5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 老朽、施設の不備又は防災機能に係る施設の不備解消の観点から緊急度が高い施設整備について要求しているため。
|  |  |  | 施設施工庁費 | [6 empty] | 16.8 |  |  |  |  | -
|  |  |  | 施設施工旅費 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | -
|  |  |  | その他 | [6 empty] | -0.1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 計 | [6 empty] | 185 |  |  |  |  | 0
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 | 31 | 年度
|  |  |  | 工事出来高（契約金額に対する支出額の割合）を各年で１００％実施する。 | [6 empty] | 工事出来高（契約額に対する支出額の割合） | [5 empty] | 成果実績 |  | ％ |  |  | 100 |  |  | 70 |  |  |  | 89 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | ％ |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | - |  |  | 100
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 100 |  |  | 70 |  |  |  | 89 |  |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  | 工事契約書等
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[33 empty] | - |  | 年度 | 31 | 年度
|  |  |  | 整備事業計画に基づく整備事業を100%完了する。 | [6 empty] | 整備事業計画数に対する事業完了数（実績）の割合 | [5 empty] | 成果実績 |  | 件数 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | 件数 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 12 |  |  |  | - |  |  | 5
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 100 |  |  | 80 |  |  |  | 92 |  |  |  | - |  |  | -
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  | 成果物等
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 |  |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
|  |  |  | 目標・指標 | [12 empty] | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 |  | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  | 算出方法 | [11 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[17 empty] | 達成度 |  | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [5 empty] | 成果指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
|  |  |  | 目標・指標 | [12 empty] | 成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
●● |  |  | 関係 | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [30 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [14 empty] | 定性的な成果目標と28～30年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  | 代替目標 | [6 empty] | 代替指標 | [7 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
|  |  |  | 改修等の施工件数 | [12 empty] | 活動実績 |  | 件数 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 11 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 当初見込み |  | 件数 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 12 |  |  |  | 5 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
|  |  |  | 進捗率（整備事業計画の実施に必要な契約予定件数に対する契約済件数）（施工旅費の支給件数は除く） | [12 empty] | 活動実績 |  | 件数 |  |  | 11 |  |  | 37 |  |  |  | 24 |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 当初見込み |  | 件数 |  |  | 11 |  |  | 37 |  |  |  | 25 |  |  |  | 10 |  |  | -
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
|  |  |  | 単位当たりコスト＝X／Y X：「当該年度執行額」 Y：「活動実績件数」 | [12 empty] | 単位当たり コスト |  | 百万円 |  |  | 206 |  |  | 35 |  |  |  | 14 |  |  |  | 47
[17 empty] | 計算式 |  | / |  |  | 412/2 |  |  | 139/4 |  |  |  | 157/11 |  |  |  | 236/5
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
|  |  |  | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
|  |  |  | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
|  |  |  | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
|  |  |  | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[17 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策 | -
|  |  | 施策 | -
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[33 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
|  |  |  | - | [12 empty] | 実績値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
|  |  |  | - | [7 empty] | - | [6 empty] | - |  |  | -
施策の進捗状況（実績）
-
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
-
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[35 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
|  |  |  | 定性的指標 | [7 empty] | 目標 | [6 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2018 | 取組事項 | 分野： |  |  | - | [7 empty] | -
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
|  |  |  | - | [12 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[22 empty] | - | 年度 | [9 empty] | - |  | 年度 | - | 年度
|  |  |  | - | [12 empty] | 成果実績 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 目標値 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
[17 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
-
|  |  | 取組事項 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[23 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[17 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [18 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [18 empty] | ○ |  | 法に基づき設置された施設であり、障害者への支援のため先進的な保健・医療や福祉サービスの提供等を行うための施設整備であり、社会のニーズを反映した事業である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [18 empty] | ○ |  | 法に基づき設置された施設であり、障害者への支援のため先進的な保健・医療や福祉サービスの提供等を行うための施設整備であり、国が国費を投入して実施すべきである。
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [18 empty] | ○ |  | 障害者への支援のため先進的な保健・医療や福祉サービスの提供等を行うための施設整備であり、優先度の高い事業である。
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 会計法令に則り、競争入札を実施したが、１者応札となったものがある。長めの公告期間を設定し、関係業者への積極的な声かけを行うことで競争参加促進する方針である。 エレベーター制御装置については、メーカーでしか改修ができないことから、やむを得ず競争性のないものとして随意契約とした。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [17 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [17 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [18 empty] | ‐ |  | -
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [18 empty] | ○ |  | 予定価格の積算において国土交通省が示している営繕単価等を用いるなど、コスト削減に向けた取組を行っており、妥当な水準である。
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [18 empty] | ‐ |  | -
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 事業目的に必要な経費に限定している。
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ‐ |  | -
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [18 empty] | ‐ |  | -
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [18 empty] | ○ |  | 一般競争入札を原則に、コスト削減に向けた取組を行っている。
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [18 empty] | ○ |  | 一部の工事で部材の確保に不測の期間がとられたことから、翌年度に繰り越したものの、その他の工事については順調に竣工した。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [18 empty] | ‐ |  | -
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [18 empty] | △ |  | 一部の工事は翌年度に繰り越したものの、その他の工事は見込みどおり施工しており妥当である。
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [18 empty] | ○ |  | 施設運営に十分活用されている。
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載） | [18 empty] | ○ |  | 運営に関する経費と施設整備に関する経費に適切に区分している。
|  | 所管府省名 |  | 事業番号 | [5 empty] | 事業名
|  | 厚生労働省 |  |  |  |  | 759 |  |  | 国立更生施設運営事業
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  | 障害者総合支援法第８３条に基づき、障害者の自立と社会参加の支援のため、障害者リハビリテーションの中核機関として、厚生労働本省の施策に沿って先進的な保健・医療・福祉サービスを提供するなど、適切に施設運営を行うための施設整備事業である。平成２９年度において、一部で仕様書等の変更により翌年度へ繰越となった事業があったが、それ以外は予定どおりの工事進行を確保したところであり、また、事業の効率性についても、会計法令に則り、適切な支出先の選定と支出を行っている。
|  | 改善の 方向性 |  | 引き続き、一般競争入札の採用により競争性の確保に努めるとともに、厚生労働本省や地方整備局等の営繕専門官等の知見を活用することにより、実効性の高い工事手段により、実施することとする。
外部有識者の所見
点検対象外
行政事業レビュー推進チームの所見
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
備考
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | - | [6 empty] | 平成23年度 |  |  | 574 |  |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | 511 | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | 934
平成26年度 |  |  | 933 | [6 empty] | 平成27年度 |  |  | 939 |  |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | 907 | [7 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 0913
平成30年度 |  |  | 厚生労働省 |  | ( |  |  | 914 |  |  | )
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  | ※平成30年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  | A.株式会社イートラスト埼玉 | [15 empty] | B.フジテック株式会社
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 工事費 |  |  |  | 非常用自家発電機制御盤の更新等工事 | [8 empty] | 58.32 |  |  | 工事費 |  |  |  | 居室棟エレベーター制御装置等改修工事 | [11 empty] | 8.424
|  |  |  | 計 | [12 empty] | 58.32 |  |  | 計 | [15 empty] | 8.424
|  |  |  | C.職員 | [15 empty] | D.株式会社北日本技術コンサル
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 旅費 |  |  |  | 施工旅行 | [8 empty] | 0.07 |  |  | 設計費 |  |  |  | 煙突改修設計業務 | [11 empty] | 1.5336
[20 empty] | 設計費 |  |  |  | 火災報知設備改修設計業務 | [11 empty] | 7.56
|  |  |  | 計 | [12 empty] | 0.07 |  |  | 計 | [15 empty] | 9.0936
|  |  |  | E.職員 | [15 empty] | F.
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 旅費 |  |  |  | 施工旅行 | [8 empty] | 0.26065
|  |  |  | 計 | [12 empty] | 0.26065 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
|  |  |  | G. | [15 empty] | H.
|  |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [8 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  |  | 計 | [12 empty] | 0 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [27 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社イートラスト埼玉 |  |  |  |  | 2030001086736 |  |  |  | 非常用自家発電機制御盤の更新等工事（完成払） | [5 empty] | 58.32 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.8 |  |  |  | -
2 | 1 | 株式会社平野工務店 |  |  |  |  | 6320001006487 |  |  |  | 体育館天井改修工事 | [5 empty] | 22.356 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 98.9 |  |  |  | -
3 | 1 | 株式会社エー・イー・デー |  |  |  |  | 1320001006203 |  |  |  | 別府重度障害者センター火災受信設備等更新工事 | [5 empty] | 17.9388 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | -
4 | 1 | ヤマホ－ム株式会社 |  |  |  |  | 8030001025234 |  |  |  | ＰＴ訓練用自動車訓練室整備工事 | [5 empty] | 10.8 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 2 |  |  |  | 87.4 |  |  |  | -
5 | 1 | 高橋建設株式会社 |  |  |  |  | 5020001068063 |  |  |  | 防音シールドルーム設置工事 | [5 empty] | 6.6204 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 91.1 |  |  |  | -
6 | 1 | 新日本空調株式会社 |  |  |  |  | 2010001062912 |  |  |  | 吸収式冷温水機ＡＬＡ―１２０Ｈオーバーホール | [5 empty] | 4.914 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1 |  |  |  | 99.7 |  |  |  | -
7 | 1 | ユーロフィン日本総研株式会社 |  |  |  |  | 6080401003803 |  |  |  | アスベスト分析業務 | [5 empty] | 0.67716 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 5 |  |  |  | 61.2 |  |  |  | -
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | フジテック株式会社 北日本支社 北海道支店 |  |  |  |  | 3160001009212 |  |  |  | 居室棟エレベーター制御装置等改修工事 | [5 empty] | 8.424 |  |  | 随意契約 （その他） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
2 | 1 | 株式会社 今吉機設 |  |  |  |  | 9320002001039 |  |  |  | 小型吸収冷温水機排気煙道更新工事 | [5 empty] | 2.295 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
3 | 1 | （株）朝来野工務店 |  |  |  |  | 3320001000410 |  |  |  | 体育館入口及び倉庫等屋根改修工事 | [5 empty] | 1.566 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
4 | 1 | 向山装飾（株） |  |  |  |  | 1030001024052 |  |  |  | 西棟居室床板張替工事 | [5 empty] | 1.296 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
5 | 1 | （有）伸栄管工 |  |  |  |  | 1120002072454 |  |  |  | 男子トイレ改修工事 | [5 empty] | 0.96552 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
6 | 1 | 株式会社 エステート白馬 |  |  |  |  | 6030001023751 |  |  |  | ＰＴ訓練用自動車訓練室整備工事に係る施工設計業務 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
7 | 1 | 株式会社 エステート白馬 |  |  |  |  | 6030001023751 |  |  |  | 東棟宿舎１階改修工事に係る施工設計業務 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
8 | 1 | 株式会社 協同システム設計 |  |  |  |  | 5320001003072 |  |  |  | 自動火災報知・非常放送設備改修工事設計業務 | [5 empty] | 0.756 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
9 | 1 | 橋電（株） |  |  |  |  | 8030001024839 |  |  |  | 総合支援課自動ドア化工事 | [5 empty] | 0.71928 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
10 | 1 | 株式会社山下テクノス |  |  |  |  | 4010001088880 |  |  |  | 非常用自家発電機制御盤の更新等工事に伴う工事監理 | [5 empty] | 0.6156 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
11 | 1 | 株式会社山下テクノス |  |  |  |  | 4010001088880 |  |  |  | 非常用自家発電機制御盤の更新等工事に伴う意図伝達業務 | [5 empty] | 0.6156 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
12 | 1 | ニッタン株式会社さいたま支店 |  |  |  |  | 2120001029529 |  |  |  | 動物実験室に係る火災報知器データ作成 | [5 empty] | 0.594 |  |  | 随意契約 （少額） |  |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  |  | -
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 個人 | [8 empty] | 施工監督に伴う旅行 | [5 empty] | 0.07206 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 株式会社北日本技術コンサル |  |  |  |  | 3430001027723 |  |  |  | 火災報知設備改修設計業務 | [5 empty] | 7.56 |  |  | 指名競争契約 （最低価格） |  |  |  | 3 |  |  |  | 91 |  |  |  | -
2 | 1 | 株式会社トリ設備設計 |  |  |  |  | 6120001085857 |  |  |  | 建築コンサルタント業務 | [5 empty] | 3.1104 |  |  | 指名競争契約 （最低価格） |  |  |  | 7 |  |  |  | 90.3 |  |  |  | -
3 | 1 | 株式会社北日本技術コンサル |  |  |  |  | 3430001027723 |  |  |  | 煙突改修設計業務 | [5 empty] | 1.5336 |  |  | 指名競争契約 （最低価格） |  |  |  | 3 |  |  |  | 91 |  |  |  | -
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 個人 | [8 empty] | 施工監督に伴う旅行 | [5 empty] | 0.26065 |  |  | その他 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [27 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  | 業 務 概 要 | [5 empty] | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | - | [6 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | -
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
※平成３１年以降の表記は、新元号に読み替えることとする。
厚生労働省 １５６．６百万円
Ｂ．民間９者
２２．４百万円
センターの施設設備に必要な施工、施工監理、設計経費等
【随意契約（少額）】
Ａ．民間１１者
１２１．６百万円
センターの施設整備に必要な施工経費
【一般競争契約（最低価格）等】
北海道開発局・近畿地方整備局（国土交通省） １２．５百万円
【支出委任】
「官公庁施設の建設等に関する法律」に基づき、管内にあるさまざまな国の建物の整備や保全を行う。
医療から職業訓練まで一貫した総合的リハビリテーションの実践を通じ、リハビリテーション技術の研究開発、専門職員の養成・研修、各種リハビリテーション情報の全国的発信及び国際協力を行う。
国立障害者リハビリテーションセンター １４４．１百万円
【直轄】
国立障害者リハビリテーションセンターの運営
Ｃ．その他
０．１百万円
旅費
Ｄ．民間３者
１２．２百万円
設計業務
【指名競争契約（最低価格）等】
Ｅ．その他
０．３百万円
旅費
【事務費】
【事務費】

## 入力規則等
主要施策名 | 該当の有無 |  |  | 会計区分 | 該当の有無 |  |  | 主要経費名 | 該当の有無 |  |  | 実施方法 | 該当の有無 |  |  | 事業番号 | 省庁 | 開始年度 | 終了（予定）年度 | 行政事業レビュー推進チームの所見 | 所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況 | 契約方式 | 一体改革分野 | ブロック名 | 契約方式その２
医療分野の研究開発関連 |  |  |  | 一般会計 | ○ | 一般会計 | 一般会計 | 社会保障 | ○ | 社会保障 | 社会保障 | 直接実施 | ○ | 直接実施 | 直接実施 |  | （選択してください） | 不明 | 平成２９年度 | 廃止 | 廃止 | 一般競争契約 （最低価格） | - | A | 一般競争契約 （最低価格）
宇宙開発利用 |  |  |  | 交付税及び譲与税配付金特別会計 |  |  | 一般会計 | 文教及び科学振興 |  |  | 社会保障 | 委託・請負 |  |  | 直接実施 | 新31 | 内閣官房 | 昭和元年度以前 | 平成３０年度 | 事業全体の 抜本的な改善 | 縮減 | 一般競争契約 （総合評価） | 社会保障 | B | 一般競争契約 （総合評価）
沖縄振興 |  |  |  | 地震再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | 恩給関係 |  |  | 社会保障 | 補助 |  |  | 直接実施 | 新32 | 内閣府 | 昭和２年度 | 平成３１年度 | 事業内容の 一部改善 | 執行等改善 | 指名競争契約 （最低価格） | 社会資本整備等 | C | 指名競争契約 （最低価格）
海洋政策 |  |  |  | 国債整理基金特別会計 |  |  | 一般会計 | 防衛関係 |  |  | 社会保障 | 負担 |  |  | 直接実施 |  | 個人情報保護委員会 | 昭和３年度 | 平成３２年度 | 終了予定 | 年度内に改善を検討 | 指名競争契約 （総合評価） | 地方行財政改革・分野横断的な取組 | D | 指名競争契約 （総合評価）
科学技術・イノベーション |  |  |  | 外国為替資金特別会計 |  |  | 一般会計 | 公共事業 |  |  | 社会保障 | 交付 |  |  | 直接実施 | 事業番号その２ | 公正取引委員会 | 昭和４年度 | 平成３３年度 | 現状通り | 予定通り終了 | 随意契約 （企画競争） | 文教・科学技術 | E | 随意契約 （企画競争）
観光立国 |  |  |  | 財政投融資特別会計財政融資資金勘定 |  |  | 一般会計 | 経済協力 |  |  | 社会保障 | 貸付 |  |  | 直接実施 |  | 警察庁 | 昭和５年度 | 平成３４年度 |  | 現状通り | 随意契約 （公募） | 歳出改革等に向けた取組の加速・拡大 | F | 随意契約 （公募）
交通安全対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計投資勘定 |  |  | 一般会計 | 中小企業対策 |  |  | 社会保障 | その他 | ○ | その他 | 直接実施、その他 | 新30 | 金融庁 | 昭和６年度 | 平成３５年度 |  |  | 随意契約 （少額） |  | G | 随意契約 （少額）
高齢社会対策 |  |  |  | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 |  |  | 一般会計 | エネルギー対策 |  |  | 社会保障 |  |  |  |  | 新31 | 消費者庁 | 昭和７年度 | 平成３６年度 |  |  | 随意契約 （その他） |  | H | 随意契約 （その他）
国土強靱化施策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定 |  |  | 一般会計 | 食料安定供給関係 |  |  | 社会保障 | 直接実施、その他 |  |  |  |  | 復興庁 | 昭和８年度 | 平成３７年度 |  |  | 補助金等交付 |  | I | その他
子ども・若者育成支援 |  |  |  | エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定 |  |  | 一般会計 | その他の事項経費 |  |  | 社会保障 | [5 empty] | 総務省 | 昭和９年度 | 平成３８年度 |  |  | 運営費交付金交付 |  | J
自殺対策 |  |  |  | エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 法務省 | 昭和１０年度 | 平成３９年度 |  |  | 国庫債務負担行為等 |  | K
障害者施策 | ○ | 障害者施策 | 障害者施策 | 労働保険特別会計労災勘定 |  |  | 一般会計 | 社会保障 | [8 empty] | 外務省 | 昭和１１年度 | 平成４０年度 |  |  | その他 |  | L
少子化社会対策 |  |  | 障害者施策 | 労働保険特別会計雇用勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 財務省 | 昭和１２年度 | 平成４１年度 |  |  |  |  | M
食育推進 |  |  | 障害者施策 | 労働保険特別会計徴収勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 文部科学省 | 昭和１３年度 | 平成４２年度 |  |  |  |  | N
男女共同参画 |  |  | 障害者施策 | 年金特別会計基礎年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 厚生労働省 | 昭和１４年度 | 平成４３年度 |  |  |  |  | O
地球温暖化対策 |  |  | 障害者施策 | 年金特別会計国民年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 農林水産省 | 昭和１５年度 | 平成４４年度 |  |  |  |  | P
犯罪被害者等施策 |  |  | 障害者施策 | 年金特別会計厚生年金勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 経済産業省 | 昭和１６年度 | 平成４５年度 |  |  |  |  | Q
ＩＴ戦略 |  |  | 障害者施策 | 年金特別会計健康勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 国土交通省 | 昭和１７年度 | 平成４６年度 |  |  |  |  | R
クールジャパン |  |  | 障害者施策 | 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 環境省 | 昭和１８年度 | 平成４７年度 |  |  |  |  | S
知的財産 |  |  | 障害者施策 | 年金特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 原子力規制委員会 | 昭和１９年度 | 平成４８年度 |  |  |  |  | T
地方創生 |  |  | 障害者施策 | 食料安定供給特別会計農業経営安定勘定 |  |  | 一般会計 | [9 empty] | 防衛省 | 昭和２０年度 | 平成４９年度 |  |  |  |  | U
ＯＤＡ |  |  | 障害者施策 | 食料安定供給特別会計食糧管理勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２１年度 | 平成５０年度 |  |  |  |  | V
2020年東京オリパラ |  |  | 障害者施策 | 食料安定供給特別会計農業共済再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２２年度 | 平成５１年度 |  |  |  |  | W
統計改革 |  |  | 障害者施策 | 食料安定供給特別会計漁船再保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２３年度 | 平成５２年度 |  |  |  |  | X
|  |  |  | 食料安定供給特別会計漁業共済保険勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２４年度 | 平成５３年度 |  |  |  |  | Y
|  |  |  | 食料安定供給特別会計業務勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２５年度 | 平成５４年度 |  |  |  |  | Z
障害者施策 |  |  |  | 食料安定供給特別会計国営土地改良事業勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２６年度 | 平成５５年度 |  |  |  |  | a
|  |  |  | 国有林野事業債務管理特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２７年度 | 平成５５年度以降 |  |  |  |  | b
|  |  |  | 貿易再保険特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２８年度 | 終了予定なし |  |  |  |  | c
|  |  |  | 特許特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和２９年度 | [5 empty] | d
|  |  |  | 自動車安全特別会計保障勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３０年度 | [5 empty] | e
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車検査登録勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３１年度 | [5 empty] | f
|  |  |  | 自動車安全特別会計自動車事故対策勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３２年度 | [5 empty] | g
|  |  |  | 自動車安全特別会計空港整備勘定 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３３年度 | [5 empty] | h
|  |  |  | 東日本大震災復興特別会計 |  |  | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３４年度 | [5 empty] | i
[7 empty] | 一般会計 | [10 empty] | 昭和３５年度 | [5 empty] | j
[18 empty] | 昭和３６年度 | [5 empty] | k
|  |  |  | 一般会計 | [13 empty] | 昭和３７年度 | [5 empty] | l
[18 empty] | 昭和３８年度 | [5 empty] | m
[18 empty] | 昭和３９年度 | [5 empty] | n
[18 empty] | 昭和４０年度 | [5 empty] | o
[18 empty] | 昭和４１年度 | [5 empty] | p
[18 empty] | 昭和４２年度 | [5 empty] | q
[18 empty] | 昭和４３年度 | [5 empty] | r
[18 empty] | 昭和４４年度 | [5 empty] | s
[18 empty] | 昭和４５年度 | [5 empty] | t
[18 empty] | 昭和４６年度 | [5 empty] | u
[18 empty] | 昭和４７年度 | [5 empty] | v
昭和４８年度
昭和４９年度
昭和５０年度
昭和５１年度
昭和５２年度
昭和５３年度
昭和５４年度
昭和５５年度
昭和５６年度
昭和５７年度
昭和５８年度
昭和５９年度
昭和６０年度
昭和６１年度
昭和６２年度
昭和６３年度
平成元年度
平成２年度
平成３年度
平成４年度
平成５年度
平成６年度
平成７年度
平成８年度
平成９年度
平成１０年度
平成１１年度
平成１２年度
平成１３年度
平成１４年度
平成１５年度
平成１６年度
平成１７年度
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度
平成２１年度
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
平成３１年度
新

## 別紙1
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） | 定量的な成果目標 | 成果指標 |  | 単位 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 中間目標 |  | 目標最終年度
[9 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
|  |  | 達成度 | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）

## 別紙2
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | I. |  |  | J.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| K. |  |  | L.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| M. |  |  | N.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| O. |  |  | P.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | Q. |  |  | R.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| S. |  |  | T.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| U. |  |  | V.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| W. |  |  | X.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | Y. |  |  | Z.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| a. |  |  | b.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| c. |  |  | d.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| e. |  |  | f.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | g. |  |  | h.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| i. |  |  | j.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| k. |  |  | l.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| m. |  |  | n.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） | o. |  |  | p.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| q. |  |  | r.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| s. |  |  | t.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0
| u. |  |  | v.
| 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円） | 費 目 | 使 途 | 金 額 (百万円）
| 計 |  | 0 | 計 |  | 0

## 別紙3
I
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
J
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
K
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
L
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
M
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
N
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
O
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
P
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Q
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
R
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
S
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
T
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
U
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
V
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
W
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
X
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Y
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
Z
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
a
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
b
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
c
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
d
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
e
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
f
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
g
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
h
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
i
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
j
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
k
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
l
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
m
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
n
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
o
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
p
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
q
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
r
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
s
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
t
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
u
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
v
|  | 支 出 先 | 法 人 番 号 | 業 務 概 要 | 支 出 額 （百万円） | 契約方式等 | 入札者数 （応募者数） | 落札率 | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1