## 岩手県【その他】
（岩手県）
【その他】進捗状況報告（１２月９日時点）
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 設置戸数 | 対象住戸完了 （予定）日 | その他 （○＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し） | [6 empty] | 備 考 （作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 |  |  | 集会所、談話室の追加整備 | 空き住戸を活用した、 共有のトランクルーム | 居室側、玄関側の 網戸設置 | 物干し台の雨よけの設置 （ひさし設置等の代替含む） | 調理台の追加 （シンクのみの仕様の場合） | 住戸案内版の増設 名字の併記 | 掲示板の増設・ 位置の変更
岩手県 | 陸前高田市 | 陸前高田市立第一中学校グラウンド |  | 36 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 |  |  | 78 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 |  |  | 36 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市立米崎小学校グラウンド |  | 60 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 栃ケ沢地区民有地 |  | 46 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市立竹駒小学校グラウンド |  | 96 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市立長部小学校グラウンド |  | 44 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市立下矢作小学校グラウンド |  | 40 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市立広田小学校グラウンド |  | 66 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市立横田小学校グラウンド |  | 54 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 県立高田高等学校第２グラウンド |  | 148 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 滝の里工業団地北側市有地 |  | 86 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | オートキャンプ場モビリア（県有地） |  | 60 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市立米崎中学校グラウンド |  | 89 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市立横田中学校グラウンド |  | 94 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 要谷地区民有地 |  | 18 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 矢の浦公民館 |  | 20 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 下矢作教員住宅跡地 |  | 34 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 相川地区民有地 |  | 28 | 2012-01-15 | - | × | △ | ○ | - | - | -
| 陸前高田市 | サンンビレッジ敷地 |  | 37 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 下壺地区民有地 |  | 20 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 長洞地区民有地 |  | 26 | 2012-01-15 | ○ | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 打越地区民有地 |  | 19 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 旧岩手県立広田水産高等学校グラウンド |  | 132 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市立矢作中学校グラウンド |  | 40 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 中和野地区民有地 |  | 33 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 長部保育所隣接民有地 |  | 7 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 上長部地区民有地 |  | 41 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 三日市地区民有地 |  | 27 | 2012-01-15 | ○ | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 柳沢地区民有地 |  | 20 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 細根沢地区民有地 |  | 29 | 2012-01-15 | ○ | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 三日市工業団地予定地 |  | 24 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | オートキャンプ場モビリアキャンプサイト |  | 48 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 |  |  | 60 | 2012-01-15 | - | × | ○ | ○ | - | - | -
| 陸前高田市 | 二日市地区民有地 |  | 20 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 旧下矢作診療所跡地 |  | 20 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 財当地区民有地 |  | 47 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 和野地区民有地 |  | 18 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 大隅地区民有地 |  | 30 | 2012-01-15 | - | × | ○ | ○ | - | - | -
| 陸前高田市 | 町裏地区民有地 |  | 9 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 二日市地区東側民有地 |  | 22 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 西風道地区民有地 |  | 36 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 高畑地区民有地 |  | 28 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 和方地区民有地 |  | 8 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 狩集地区民有地 |  | 12 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 堂の沢地区民有地 |  | 34 | 2012-01-15 | - | × | ○ | ○ | - | - | -
| 陸前高田市 | 上壺地区民有地 |  | 13 | 2012-01-15 | - | × | ○ | ○ | - | - | -
| 陸前高田市 | 要谷地区北側民有地 |  | 13 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 二日市地区北側民有地 |  | 20 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 太田地区民有地 |  | 28 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 大隅地区西側民有地 |  | 12 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 西和野地区南側民有地 |  | 29 | 2012-01-15 | ○ | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 堂の前地区民有地 |  | 13 | 2012-01-15 | - | × | △ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 佐野地区民有地 |  | 40 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 陸前高田市 | 松原ホーム（愛育会） （グループホーム型） |  | 10 | 2012-01-15 | - | × | ○ | - | - | - | -
| 陸前高田市 | あすなろホーム（燦々会） （グループホーム型） |  | 10 | 2012-01-15 | - | × | ○ | - | - | - | -
| 陸前高田市 | 陸前高田市 計 |  | 2168
| 釜石市 | 昭和園グラウンド |  | 118 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 上中島多目的グラウンド |  | 185 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 田郷地区民有地 |  | 191 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 栗林地区民有地 |  | 87 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 旧県立釜石商業高校跡地 |  | 111 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 野田中央公園 |  | 36 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 野田西公園 |  | 49 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 向定内公園 |  | 42 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 旧釜石市立小佐野中学校グラウンド |  | 59 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 釜石市市民体育館グラウンド及び駐車場 |  | 113 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 日向地区民有地 |  | 199 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 松倉地区民有地 |  | 125 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 旧釜石小学校及び旧釜石第一中学校跡地 |  | 127 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 |  |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 旧県立釜石商業高校グラウンド北側 |  | 123 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 箱崎地区民有地 |  | 82 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 唐丹地区民有地 |  | 49 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 道々地区民有地 |  | 66 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 長持橋下流側民有地 |  | 69 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 川目地区南側民有地 |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 太田地区民有地 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 旧釜石市立小川小学校グラウンド |  | 56 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 近隣公園運動広場 |  | 66 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 大畑地区南側民有地 |  | 45 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 釜石市営大平住宅跡地 |  | 17 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 箱崎地区北側民有地 |  | 6 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 松倉地区サッカー場 |  | 138 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 大畑地区南側民有地その2 |  | 27 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 日向地区国有地 |  | 17 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 旧釜石市立白浜小学校グラウンド |  | 20 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 荒川地区集会所跡地 |  | 18 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 女遊部地区公有地 |  | 8 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 鵜住居地区民有地 |  | 16 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 旧釜石市立大石小学校グランド |  | 6 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 尾崎白浜地区民有地 |  | 17 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 左須地区民有地 |  | 13 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 栗林地区公有地 |  | 32 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 長持橋上流側民有地 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 大畑地区西側民有地 |  | 36 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 栗林地区排水処理場近接民有地 |  | 111 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 唐丹町川目地区民有地 |  | 67 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 砂子畑集会場近接民有地 |  | 36 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 大曾根地区民有地 |  | 29 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 大畑地区北側民有地 |  | 12 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 平田公園野球場隣接地 |  | 42 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 大松地区民有地 |  | 120 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 平田多目的グラウンド |  | 240 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 日向地区西側民有地 |  | 6 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 大畑地区東側民有地 |  | 41 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 大平地区市有地 |  | 19 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 大只越地区市有地 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 釜石市 | 釜石市 計 |  | 3164
| 大船渡市 | 防災公園予定地 |  | 72 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市立大船渡北小学校 |  | 88 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市立大船渡中学校グラウンド |  | 138 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市営球場 |  | 118 | 2012-01-15 | △ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市営球場その2 |  | 16 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市立末崎中学校（末崎町地区） |  | 70 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市立末崎小学校（末崎町地区） |  | 58 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市立蛸ノ浦小学校（赤崎町地区） |  | 47 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大立地区民有地（赤崎町地区） |  | 65 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市立綾里中学校グラウンド |  | 90 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 山村広場 |  | 84 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | ○ | -
| 大船渡市 | 山村広場(グループホーム型) |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | ○ | - | - | - | -
| 大船渡市 | 後ノ入地区民有地 |  | 64 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 総合公園予定地 |  | 100 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 総合公園予定地その２ |  | 38 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 総合公園予定地その３ |  | 170 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 上平地区民有地 |  | 41 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 赤崎町清水地区民有地 |  | 19 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市立崎浜小学校グラウンド |  | 35 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 県営長谷堂アパート跡地 |  | 21 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | ○ | -
| 大船渡市 | 東町公園 |  | 13 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 小中井地区民有地 |  | 27 | 2012-01-15 | △ | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大豆沢地区民有地 |  | 24 | 2012-01-15 | △ | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 後ノ入地区北側民有地 |  | 14 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 山口地区民有地 |  | 27 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 甫嶺地区民有地 |  | 27 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市立盛小学校グランド |  | 50 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 大船渡市立第一中学校グランド |  | 120 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 下舘下民有地 |  | 16 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 轆轤石地区県有地 |  | 8 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 久名畑地区東側民有地 |  | 16 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | ○ | -
| 大船渡市 | 吉浜駅近接ゲートボール場 |  | 5 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 富沢公園 |  | 8 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 下権現堂公園 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 前田公園 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 猪川公園 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 下船渡公園 |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 佐倉里公園 |  | 6 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 舘下公園 |  | 6 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 猪川小学校グラウンド |  | 50 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大船渡市 | 合足地区民有地 |  | 4 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | ○ | -
| 大船渡市 | 大船渡市 計 |  | 1811
| 宮古市 | グリーンピア三陸みやこ |  | 80 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | -
|  |  |  | 168 | 2012-01-15 | - | - | ○ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 愛宕公園 |  | 81 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 西ヶ丘近隣公園 |  | 35 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 岩手県立宮古水産高等学校第二グラウンド |  | 90 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市立赤前小学校グラウンド |  | 78 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 近内地区センターグラウンド |  | 43 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | グリーンピア三陸みやこ駐車場隣地 |  | 37 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市立清寿荘隣接県有地 |  | 29 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 樫内地区市有地 |  | 35 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | グリーンピア三陸みやこテニスコート |  | 122 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市立清寿荘中庭 |  | 22 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 音部地区民有地 |  | 32 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 重茂地区民有地 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 大程地区民有地 |  | 4 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 千鶏地区民有地 |  | 13 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 崎山地区民有地 |  | 44 | 2012-01-15 | ○ | - | × | △ | - | - | -
| 宮古市 | 浄土ヶ浜第3駐車場 |  | 30 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 新里生涯学習センターグラウンド |  | 60 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市立重茂小学校グラウンド |  | 15 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市立愛宕小学校グラウンド |  | 45 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 白浜地区市有地 |  | 13 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 高浜地区民有地 |  | 44 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 藤畑公民館隣接民有地 |  | 26 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | みた公園及び隣接民有地 |  | 34 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | ひばり公園 |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | わむら公園 |  | 12 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 八木沢公園 |  | 16 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | つつじが丘公園 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | × | △ | - | - | -
| 宮古市 | 田の神公園 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | × | △ | - | - | -
| 宮古市 | やどり木公園 |  | 15 | 2012-01-15 | - | - | × | △ | - | - | -
| 宮古市 | 若葉台公園 |  | 7 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 川端橋近接公園予定地 |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | あゆみ公園 |  | 16 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 板屋公園 |  | 22 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 南公園 |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 荷竹農村公園及び民有地 |  | 82 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 西ヶ丘分譲地 |  | 14 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | げんき公園及び分譲地 |  | 14 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | なかよし公園 |  | 18 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | にしがおか公園 |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 長町公園 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | わかば公園 |  | 11 | 2012-01-15 | - | - | × | △ | - | - | -
| 宮古市 | 漁民住宅跡地 |  | 15 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | きれまち詰所跡地 |  | 14 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 中継ポンプ場隣接地 |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 鍬々崎児童遊園 |  | 20 | 2012-01-15 | - | - | ○ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 田鎖地区民有地 |  | 50 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 藤原3丁目民有地 |  | 28 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市立重茂小学校隣接民有地 |  | 8 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 日影町地区民有地 |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 西公園 |  | 20 | 2012-01-15 | - | - | ○ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | つくし公園 |  | 13 | 2012-01-15 | - | - | ○ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 県立宮古児童相談所敷地 |  | 16 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 上鼻2丁目公園 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 松山第6地割民有地 |  | 37 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 樫内地区民有地 |  | 33 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 西ヶ丘近隣公園西側 |  | 15 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 佐原地区民有地 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市立田老第三小学校グラウンド |  | 7 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市立鍬ケ崎小学校グランド及び跡地 |  | 30 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 田鎖9地割民有地 |  | 27 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市立第二中学校グランド |  | 96 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 宮古市 | 宮古市 計 |  | 2010
| 久慈市 | 旧久慈市立長内中学校グラウンド |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 久慈市 | 旧岩手県立久慈水産高校グラウンド |  | 5 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 久慈市 | 久慈市 計 |  | 15
| 遠野市 | 穀町団地 | 遠野市 | 1
|  |  | 釜石市 | 12
|  |  | 大槌町 | 21
|  |  | 陸前高田市 | 2
|  |  | 気仙沼市 | 2
|  |  | 宮古市 | 1
|  |  | 空き戸 | 1
| 遠野市 | 遠野市 計 |  | 40 | 2011-11-30 | - | - | ○ | - | - | - | ○
| 大槌町 | 大槌町立吉里吉里中学校グラウンド |  | 80 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 小鎚地区民有地 |  | 92 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 柾内工業団地 |  | 44 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 吉里吉里地区民有地 |  | 101 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 吉里吉里地区民有地その２ |  | 48 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 吉里吉里地区民有地その２ （グループホーム型） |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | ○ | - | - | - | -
| 大槌町 | 蕨打直地区民有地 |  | 22 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 大槌町 | 恵水講橋上流側民有地 |  | 40 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 大槌町 | 恵水講橋下流側民有地 |  | 95 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 和野橋上流側民有地 |  | 34 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
| 大槌町 | 和野橋下流側民有地 |  | 253 | 2012-01-15 | △ | - | △ | ○ | - | - | -
| 大槌町 | 和野橋下流側民有地 （グループホーム型） |  | 20 | 2012-01-15 | - | - | ○ | - | - | - | -
| 大槌町 | 大槌町立小鎚小学校グラウンド |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 清掃事業所上流側民有地 |  | 40 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 |  |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 清掃事業所上流側民有地 （グループホーム型） |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | ○ | - | - | - | -
| 大槌町 | 高清水団地隣接民有地 |  | 13 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 三枚堂橋下流側民有地 |  | 120 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 四季の郷隣接民有地 |  | 96 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 大柾橋上流側民有地 |  | 46 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 大柾橋下流側民有地 |  | 59 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 三枚堂ポンプ場隣接民有地 |  | 18 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 中村地区西側民有地 |  | 17 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 中村地区東側民有地 |  | 26 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 赤浜町営住宅北側民有地 |  | 36 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
| 大槌町 | 赤浜１丁目民有地 |  | 23 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 赤浜２丁目西側民有地 |  | 42 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 赤浜２丁目東側民有地 |  | 22 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 高清水団地隣接民有地南側 |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 中村地区中村沢隣接民有地 |  | 60 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 大槌町鮭鱒人工孵化場隣接民有地 |  | 27 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 大槌町立安渡小学校グランド |  | 34 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 安渡古学校 |  | 13 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 大徳院上民有地 |  | 13 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 袰岩橋上流側民有地 |  | 62 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 前段橋下流側民有地 |  | 46 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 勤労青少年体育センター隣接民有地 |  | 30 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 吉里吉里2丁目民有地 |  | 25 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 山岸橋上流側民有地 |  | 31 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 清掃事業所下流側民有地 |  | 19 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 赤浜1丁目北側民有地 |  | 14 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 蕨打直地区北側民有地 |  | 26 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 吉里吉里トンネル付近民有地 |  | 7 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 三枚堂橋上流西側民有地 |  | 56 | 2012-01-15 | - | - | ○ | ○ | - | - | -
| 大槌町 | 清掃事業所上流東側民有地 |  | 50 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 八幡神社隣接民有地 |  | 18 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 吉里吉里第5地割民有地 |  | 36 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 赤浜2丁目北側民有地 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 大槌町金沢小学校グラウンド |  | 15 | 2012-01-15 | - | - | ○ | ○ | - | - | -
| 大槌町 | 生井地区民有地 |  | 40 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 生井沢地区民有地南側 |  | 33 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 追又地区民有地 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 大槌町 | 大槌町 計 |  | 2146
| 山田町 | 山田町立町民グラウンド |  | 174 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 船越多目的広場 |  | 46 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 大浦地区民有地 |  | 48 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 山田町 | 長崎地区民有地 |  | 26 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 山田町 | 浜川目地区民有地 |  | 128 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 関谷地区民有地 |  | 72 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
|  |  |  | 8 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 豊間根地区民有地 |  | 50 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 山田町立大沢小学校グラウンド |  | 31 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 山田町立山田南小学校グラウンド |  | 35 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 山田町立織笠小学校グラウンド |  | 22 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 猿神農業担い手センター隣接民有地 |  | 87 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 旧長野団地跡地 |  | 36 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 関口農業担い手センター |  | 36 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 青少年の家前林間駐車場 |  | 28 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 山田町 | 下水処理場予定地 |  | 122 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 下水処理場予定地 （グループホーム型） |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | ○ | - | - | - | -
| 山田町 | 山谷コミュニティーセンター南側民有地 |  | 52 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 県立山田病院隣接民有地 |  | 35 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 長崎２丁目民有地 |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 大浦漁村センター |  | 20 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 猿神農業担い手センター隣接民有地南側 |  | 54 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 船越家族旅行村芝生広場 |  | 30 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 旧長崎団地 |  | 29 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 山田北地区東側民有地 |  | 20 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 旧平安荘跡地 |  | 44 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 山田北地区関口川近接民有地 |  | 56 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 山田町 | 豊間根地区45号線隣接民有地 |  | 49 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
|  |  |  | 6 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | タブの木荘跡地 |  | 50 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 山田町 | 町民農園 |  | 26 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 猿神バス停付近民有地 |  | 14 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 大沢地区民有地 |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 赤松団地隣接民有地 |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 関口地区民有地 |  | 49 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
|  |  |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 県立山田高等学校隣接民有地 |  | 27 | 2012-01-15 | - | - | ○ | ○ | - | - | -
| 山田町 | ちびっこ公園 |  | 16 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 山田町 | わんぱく公園 |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | △ | △ | - | - | -
| 山田町 | 県北バス停北浜口近接民有地 |  | 20 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 山田町 | 大浦地区西側民有地 |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | はまなす学園 （グループホーム型） |  | 20 | 2012-01-15 | - | - | ○ | - | - | - | -
| 山田町 | ケアホーム希望 （グループホーム型） |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | ○ | - | - | - | -
| 山田町 | 小規模多機能センターやすらぎ （グループホーム型） |  | 10 | 2012-01-15 | - | - | ○ | - | - | - | -
| 山田町 | 織笠地区希望ヶ丘団地付近民有地 |  | 72 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | -
| 山田町 | 浦の浜地区民有地 |  | 108 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | △ | - | - | -
| 山田町 | 平安荘庭 |  | 21 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 農村婦人の家グランド |  | 20 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 豊間根地区東側民有地 |  | 18 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 希望が丘団地北側民有地 |  | 24 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 豊間根地区南側民有地 |  | 6 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | やまびこ公園 |  | 11 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 町立関口児童館 |  | 12 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 山田町 | 山田町 計 |  | 1990
| 岩泉町 | 中島地区町有地 |  | 84 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 岩泉町 | 屋内多目的運動場グラウンド |  | 39 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 岩泉町 | 小成地区民有地 |  | 20 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 岩泉町 | 岩泉町 計 |  | 143
| 洋野町 | 種市地区民有地 |  | 5 | 2012-01-15 | - | - | △ | ○ | - | - | -
| 洋野町 | 洋野町 計 |  | 5
| 田野畑村 | 岩手県立岩泉高校田野畑分校グラウンド |  | 50 | 2012-01-15 | ○ | - | ○ | △ | - | - | -
| 田野畑村 | 田野畑村立田野畑中学校グラウンド |  | 94 | 2012-01-15 | ○ | - | △ | ○ | - | - | -
| 田野畑村 | アズビィ仮設駐車場 |  | 42 | 2012-01-15 | - | - | ○ | △ | - | - | -
| 田野畑村 | 田野畑村 計 |  | 186
| 住田町 | 火石団地（旧町営住宅火石第一団地） |  | 13
|  |  | 大船渡市 | 1
|  |  | 陸前高田市 | 12
|  | 計 |  | 13 |  | - | - | - | - | - | - | -
| 住田町 | 本町団地（旧住田幼稚園） |  | 17
|  |  | 大船渡市 | 1
|  |  | 陸前高田市 | 16
|  | 計 |  | 17 |  | - | - | - | - | - | - | -
| 住田町 | 中上団地（旧下有住小学校） |  | 63
|  |  | 大船渡市 | 9
|  |  | 陸前高田市 | 50
|  |  | 大槌町 | 3
|  | 計 |  | 63 |  | - | - | - | - | - | - | -
| 住田町 | 住田町 計 |  | 93
| 野田村 | 野田村立野田中学校グラウンド |  | 128 | 2012-01-15 | ○ | × | ○ | △ | - | - | -
| 野田村 | 米田地区農村公園 |  | 18 | 2012-01-15 | ○ | ○ | △ | △ | - | - | -
| 野田村 | 泉沢地区農村公園 |  | 39 | 2012-01-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | -
| 野田村 | 国民宿舎えぼし荘第2駐車場 |  | 10 | 2012-01-15 | - | × | ○ | ○ | - | - | -
| 野田村 | 門前地区北側民有地 |  | 18 | 2012-01-15 | - | × | ○ | △ | - | - | -
| 野田村 | 野田村 計 |  | 213
合計 |  |  |  | 13984