## 福島県【その他】
（福島県）
【その他】進捗状況報告（１２月９日時点）
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 設置戸数 | 対象住戸完了 （予定）日 | その他 （○＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し） | [6 empty] | 備 考 （作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 |  |  | 集会所、談話室の追加整備 | 空き住戸を活用した、 共有のトランクルーム | 居室側、玄関側の 網戸設置 | 物干し台の雨よけの設置 （ひさし設置等の代替含む） | 調理台の追加 （シンクのみの仕様の場合） | 住戸案内版の増設 名字の併記 | 掲示板の増設・ 位置の変更
福島県 | 福島市 | 笹谷 片目清水 | 浪江町 | 182 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 南矢野目 中谷地 | 浪江町 | 208 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 飯坂町 平野 | 浪江町 | 196 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 上鳥渡 しのぶ台 | 浪江町 | 112 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 森合町 森合町 | 浪江町 | 18 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 宮代 向上川原 宮代第一 | 浪江町 | 128 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 宮代 向上川原 宮代第二 | 浪江町 | 48 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 佐原 佐原小学校跡地 | 浪江町 | 32 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 浪江町小計 |  | 924
|  | 福島交通平野 | 双葉町 | 88 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | さくら 上名倉１号公園 | 双葉町 | 32 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 双葉町小計 |  | 120
|  | 松川町 松川小学校跡地 | 飯舘村 | 46 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 松川町金沢 松川工業団地 区画C | 飯舘村 | 118 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 松川町金沢 松川工業団地 区画E | 飯舘村 | 109 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 飯野町 明治小学校跡地 | 飯舘村 | 30 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 飯野町 飯野小学校跡地 | 飯舘村 | 35 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 飯舘村小計 |  | 338
| 福島市合計 |  |  | 1382
| 二本松市 | 郭内 郭内公園グラウンド | 浪江町 | 100 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 中ノ目 塩沢農村広場 | 浪江町 | 98 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 油井 安達運動場 | 浪江町 | 244 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 三保内 岳下住民センターグラウンド | 浪江町 | 64 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 赤井沢 旧平石小学校グラウンド | 浪江町 | 82 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 安達ヶ原 建設技術学院跡 | 浪江町 | 30 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 西町 杉田住民センターグラウンド | 浪江町 | 33 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 西勝田 杉内グラウンド | 浪江町 | 234 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 永田 永田農村広場 | 浪江町 | 54 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 七ツ段 杉田農村広場 | 浪江町 | 64 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 太子堂 大平農村広場 | 浪江町 | 66 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 浪江町小計 |  | 1069
| 二本松市合計 |  |  | 1069
| 伊達市 | 伏黒 伊達東グラウンド | 飯舘村 | 126 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 飯舘村小計 |  | 126
| 伊達市合計 |  |  | 126
| 本宮市 | 高木 本宮運動公園みんなの原っぱ | 浪江町 | 114 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 和田 しらさわカルチャーセンター駐車場 | 浪江町 | 27 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 和田 白沢老人福祉センター | 浪江町 | 18 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 糠沢 しらさわグリーンパーク駐車場 | 浪江町 | 57 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 糠沢 旧白沢総合支所 | 浪江町 | 42 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 糠沢 しらさわグリーンパークサッカー場 | 浪江町 | 80 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 荒井 恵向公園 | 浪江町 | 137 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 浪江町小計 |  | 475
| 本宮市合計 |  |  | 475
| 国見町 | 山崎 南町田 |  | 43 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 藤田 旧藤田保育所跡地 |  | 10 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 森山 上野台運動公園 |  | 10 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 国見町小計 |  | 63
|  | 森山 上野台運動公園 | 飯舘村 | 25 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大木戸 町民運動場 | 飯舘村 | 12 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 飯舘村小計 |  | 37
| 国見町合計 |  |  | 100
| 桑折町 | 東段 福島蚕糸跡地（第一次） |  | 14 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 桑折町小計 |  | 14
|  | 東段 福島蚕糸跡地（第一次） | 浪江町 | 58 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 東段 福島蚕糸跡地（第二次） | 浪江町 | 126 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 東段 福島蚕糸跡地（第三次） | 浪江町 | 102 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 浪江町小計 |  | 286
| 桑折町合計 |  |  | 300
| 川俣町 | 東福沢 農村広場 |  | 160 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 東福沢 町体育館 |  | 40 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鶴沢 中山工業団地１ |  | 10 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鶴沢 中山工業団地２ |  | 20 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
| 川俣町合計 |  |  | 230
| 大玉村 | 玉井 横堀平 | 富岡町 | 648 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 富岡町小計 |  | 648
| 大玉村合計 |  |  | 648
| 郡山市 | 安積町笹川 安積愛育園内 | 郡山市 | 9 | 2012-03-31 | - | - | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 郡山市小計 |  | 9
|  | 南 南一丁目 | 富岡町 | 166 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 緑ヶ丘 緑ヶ丘東七丁目 | 富岡町 | 169 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 富田町 旧農業試験場（第１次） | 富岡町 | 210 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 富田町 旧農業試験場（第２次） | 富岡町 | 77 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 富岡町小計 |  | 622
|  | 南 南一丁目 | 川内村 | 150 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 富田町 旧農業試験場（第２次） | 川内村 | 75 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 富田町 旧農業試験場（第４次） | 川内村 | 80 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 富田町 稲川原 | 川内村 | 96 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 川内村小計 |  | 401
|  | 富田町 旧農業試験場（第３次） | 双葉町 | 65 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 喜久田町早稲原 新池公園 | 双葉町 | 63 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 日和田町高倉 高倉運動広場 | 双葉町 | 122 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 双葉町小計 |  | 250
| 郡山市合計 |  |  | 1282
| 須賀川市 | 上北町 翠ヶ丘公園自由広場 |  | 43 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 館取町 西川中央公園 |  | 46 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 木之崎 長沼東部運動広場 |  | 48 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大袋町 影沼公園 |  | 40 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
| 須賀川市合計 |  |  | 177
| 田村市 | 船引町船引 船引運動場 |  | 179 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 船引町船引 船引こぶし荘 |  | 37 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 船引町船引 第2運動場 |  | 100 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 船引町船引 御前池公園グラウンド |  | 44 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
| 田村市合計 |  |  | 360
| 三春町 | 熊耳 旧田村交通公園 | 富岡町 | 86 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 平沢 平沢運動公園 | 富岡町 | 84 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 西方 三春の里田園生活館 | 富岡町 | 18 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 西方 三春町もみじ山 | 富岡町 | 34 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 実沢 沢石運動公園 | 富岡町 | 58 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 柴原 萩久保 | 富岡町 | 50 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 富岡町小計 |  | 330
|  | 西方 浮貝 | 葛尾村 | 22 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 貝山多目的運動広場 | 葛尾村 | 132 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 柴原 柴原多目的運動場 | 葛尾村 | 97 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 狐田 狐田親水公園 | 葛尾村 | 55 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 斎藤 場上田 | 葛尾村 | 16 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 斎藤 里内 | 葛尾村 | 60 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鷹巣 大日向 | 葛尾村 | 15 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鷹巣 瀬山 | 葛尾村 | 23 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 過足 過足運動公園 | 葛尾村 | 20 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 葛尾村小計 |  | 440
| 三春町合計 |  |  | 770
| 鏡石町 | 旭町 公民館グランド |  | 46 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 岡ノ内 前山町営住宅跡地 |  | 16 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 成田 成田保健センター |  | 11 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 桜岡 南部第一工業団地内緑地 |  | 27 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
| 鏡石町合計 |  |  | 100
| 白河市 | 北中川原 中央運動公園 |  | 120 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 八竜神 市営住宅建設予定地 |  | 20 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 白河市小計 |  | 140
|  | 郭内 宝酒造(株)工場跡地１ | 双葉町 | 54 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 郭内 宝酒造(株)工場跡地２ | 双葉町 | 66 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 双葉町小計 |  | 120
| 白河市合計 |  |  | 260
| 矢吹町 | 一本木 旧プール跡地 |  | 60 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 善郷内 公営住宅跡地 |  | 16 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大町 公営住宅跡地 |  | 9 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
| 矢吹町合計 |  |  | 85
| 西郷村 | 小田倉 旧狼山住宅跡地 |  | 42 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
| 西郷村合計 |  |  | 42
| 会津若松市 | 一箕町 松長近隣公園 | 大熊町 | 249 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 一箕町 松長５号公園 | 大熊町 | 19 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 一箕町 扇町５号公園 | 大熊町 | 15 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 一箕町 (財)温知会・(社)温知福祉会所有地 | 大熊町 | 200 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 河東町 河東中学校建設予定地 | 大熊町 | 83 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 河東町 市営住宅予定地 | 大熊町 | 58 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 白虎町 扇町町1号公園予定地 | 大熊町 | 82 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 真宮新町 亀公園 | 大熊町 | 30 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 真宮新町 真宮工業団地内緑地 | 大熊町 | 18 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 城前 城前 | 大熊町 | 21 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 桧町 東部公園 | 大熊町 | 50 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 城北町 榮川酒造(株)駅前ビン詰工場跡地 | 大熊町 | 54 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大熊町小計 |  | 879
|  | 城前 城前 | 双葉町 | 5 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 双葉町小計 |  | 5
| 会津若松市合計 |  |  | 884
| 会津美里町 | 宮里 高田工業団地 | 楢葉町 | 259 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 楢葉町小計 |  | 259
| 会津美里町合計 |  |  | 259
| 猪苗代町 | 上川原町営住宅跡地 | 双葉町 | 10 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 双葉町小計 |  | 10
| 猪苗代町合計 |  |  | 10
| 相馬市 | 北飯渕 角田東グラウンド（第一次） |  | 60 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 北飯渕 角田東グラウンド（第二次） |  | 146 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 刈敷田 刈敷田１ |  | 48 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 刈敷田 刈敷田２ |  | 24 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｌ－２－２ |  | 156 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｌ－３ |  | 135 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－１ |  | 76 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－８ |  | 69 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－７ |  | 77 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 柚木 相馬南第二工業団地 |  | 209 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 相馬市小計 |  | 1000
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－３ | 南相馬市 | 162 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－５ | 南相馬市 | 81 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 南相馬市小計 |  | 243
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－４ | 浪江町 | 93 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 浪江町小計 |  | 93
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－２ | 飯舘村 | 164 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 飯舘村小計 |  | 164
| 相馬市合計 |  |  | 1500
| 南相馬市 | 鹿島区寺内 前田団地 |  | 81 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区寺内 三里団地 |  | 40 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区寺内字塚合８９他 |  | 181 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区寺内字権現沢１６０他 |  | 148 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区角川原 前川原グラウンド |  | 76 | 2012-03-31 | ○ | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区小池 西部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 66 | 2012-03-31 | ○ | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区小池 小池市有地 |  | 26 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区小池 小池非農用地 |  | 127 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区小池 小池私有地 |  | 48 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区小池 友伸グラウンド |  | 138 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区小池字小草８６ |  | 88 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区小池字原畑７２６他 |  | 130 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区鹿島 千倉グラウンド |  | 94 | 2012-03-31 | ○ | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区西町 西町公園 |  | 27 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区西町2-161他 |  | 124 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区西町3-43他 |  | 22 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区寺内 鹿島区寺内字塚合100他 |  | 174 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区小池字長沼212-2他 |  | 200 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区牛河内字与手五郎内２９０他 |  | 150 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区牛河内字与手五郎内２８８他 |  | 78 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区牛河内字山崎７６他 |  | 34 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島区牛河内字山崎７０他 |  | 91 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 原町区高見町２丁目２４－７他 |  | 73 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 原町区高見町２丁目２０－３他 |  | 24 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 原町区桜井町２丁目１００－１他 |  | 46 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 原町区牛越字糀屋1他 |  | 379 | 2012-03-31 | - | × | △ | △ | × | × | × | 建設中（11月19日着工）
| 南相馬市合計 |  |  | 2665
| 新地町 | 小川 町民陸上競技場（第一次） |  | 54 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 小川 町民陸上競技場（第二次） |  | 57 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 小川 児童館北 |  | 23 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 福田 勤労者青少年ホーム |  | 84 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 埒木崎 作田コミュニティ東 |  | 46 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 駒ヶ嶺 旧駒ヶ嶺小学校跡地 |  | 58 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 駒ヶ嶺 前田地区 |  | 68 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 杉目 林業研究センター新地圃場 |  | 126 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 杉目 雀塚 |  | 57 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
| 新地町合計 |  |  | 573
| いわき市 | 中央台 高久２－１０－１（第１次） |  | 120 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 中央台 高久２－１０－１（第２次） |  | 69 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | いわき市小計 |  | 189
|  | 好間工業団地 (株)横森製作所社有地 | 大熊町 | 156 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 好間工業団地 山銀通商(株)社有地 | 大熊町 | 84 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島町下矢田 | 大熊町 | 79 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 渡辺町昼野 | 大熊町 | 88 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 大熊町小計 |  | 407
|  | 中央台 高久２－２５－１ | 広野町 | 50 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 中央台 高久２－２７－１他 | 広野町 | 48 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 中央台 高久２－２９－１他 | 広野町 | 103 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 中央台 高久３－３８－１ | 広野町 | 16 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 鹿島 ２－３１－１ | 広野町 | 18 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 常磐関船町 品川白煉瓦跡地１ | 広野町 | 62 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 常磐関船町 品川白煉瓦跡地２ | 広野町 | 78 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 四倉町 住友大阪セメント四倉工場跡地 | 広野町 | 230 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 四倉町 いわき四倉中核工業団地 | 広野町 | 103 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 広野町小計 |  | 708
|  | 中央台 高久２－２１ | 楢葉町 | 18 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 中央台 高久１－３２ | 楢葉町 | 17 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 飯野 ３－２５－１ | 楢葉町 | 16 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 平 県立いわき公園 | 楢葉町 | 123 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 平 下山口字桃木沢3-1他 | 楢葉町 | 202 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 平 下山口大沢１－７他 | 楢葉町 | 200 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 平 作町応急仮設住宅 | 楢葉町 | 57 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 内郷小島町 明治団地南側用地 | 楢葉町 | 250 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 内郷白水町 (株)スタンレーいわき製作所内郷工場跡地 | 楢葉町 | 61 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 四倉町細谷 クリナップ(株)社宅跡 | 楢葉町 | 40 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 楢葉町小計 |  | 984
|  | 南台 ニチバン(株)工場用地 | 双葉町 | 259 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 双葉町小計 |  | 259
|  | 好間町 上好間団地多目的交流広場 | 富岡町 | 62 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 泉玉露 三菱化学(株)所有地 | 富岡町 | 220 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | △ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 富岡町小計 |  | 282
|  | 四倉町 住友大阪セメント四倉工場跡地 | 川内村 | 50 | 2012-03-31 | - | × （空き住戸確定後に対応） | ○ | ○ | × （要望による） | × （要望による） | × （要望による）
|  | 川内村小計 |  | 50
| いわき市合計 |  |  | 2879
合計 |  |  |  | 16176