## 報告様式（記載要領）
（記載要領）
【寒さ対策】進捗状況報告様式（毎週金曜日時点の報告）
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 設置戸数 | 既対応 戸数 | 要作業 戸数 | 作業開始 （予定）日 | 全戸完了 （予定）日 | 寒さ対策 （○＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し） | [19 empty] | 備 考 （作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 | [5 empty] | 断熱材追加・補強 | すきま風防止シート追加・補強 | 窓のサッシ化 複層ガラス化 | 畳の設置 | 玄関先の風除室整備 | 窓の雪囲い 設置 | 屋根転落防止 アングル | エアコン 追加設置 | 暖房器具 追加設置 | トイレ 暖房便座 | 換気扇、 換気口追加 | 水道管 凍結防止 | 浄化槽 凍結防止 | エアコン 室外機高所設置 | 電気容量 増強工事 | 防風ネット 設置 | 通路舗装 | 排水溝整備 | 堆雪場配置 | 集会場等 エアコン設置
○○県 | ××町 | △△住宅跡地 | ××町 | 100 | 35 | 65 | 2011-10-03 | 2011-10-31 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | － | － | ○ | × | － | ○ | △ | △ | － | ○ | － | △ | △ | － | △
|  | ▲▲運動公園 | ××町 | 50 | 0 | 50 | 2011-10-05 | 2011-10-24 | ○ | △ | ○ | ○ | × | － | － | ○ | × | － | ○ | △ | △ | － | ○ | － | × | △ | － | ○
|  | ××地区公民館横 | ××町 | 18 | 0 | 18 | 2011-10-05 | 2011-10-22 | ○ | △ | △ | ○ | － | － | － | △ | × | － | ○ | △ | △ | － | △ | － | × | × | － | ○
|  | ××町小計 |  | 168 | 35 | 133
|  | △△住宅跡地 | ■■村 | 30 | 30 | 0 | 2011-08-20 | 2011-10-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | ○ | ○ | － | － | ○ | ○ | － | ○ | － | ○ | ○ | － | ○
|  | ○○小学校グラウンド | ■■村 | 25 | 0 | 25 | 2011-10-03 | 2011-10-30 | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | － | △ | － | ○ | ○ | － | ○
|  | ●●民有地 | ■■村 | 30 | 0 | 30 | 2011-10-15 | 2011-10-30 | × | × | × | － | × | － | － | × | × | × | － | × | × | － | × | － | × | × | － | ○
|  | ■■村小計 |  | 85 | 30 | 55
| ××町合計 |  |  | 253 | 65 | 188
○○市
| ○○市合計 |  |  | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  | 253 | 65 | 188
注１）玄関先風除室の設置には、「雨風対策」として設置した場合を含む。
注２）通路舗装・排水溝整備の欄には、「バリアフリー対策」及び「雨風対策」として設置した場合を含む。
注３）その他に独自の対応、取組があれば、適宜、行を追加していく。

## 報告様式２（バリアフリー対策） (hidden)
（報告様式２）
【バリアフリー対策】進捗状況報告様式（毎週金曜日時点の報告）
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 設置戸数 | 既対応 戸数 | 要作業 戸数 | 作業開始 （予定）日 | 全戸完了 （予定）日 | バリアフリー対策 （○＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し） |  |  | 備 考 （作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 | [5 empty] | 玄関の手摺りスロープ設置 | トイレの手摺りステップ等設置 | 浴室のバリアー軽減 （滑り止め、浴槽縁手摺り設置、浴槽内等の床嵩上げ等）
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0
注）その他に独自の対応、取組があれば、適宜、行を追加していく。

## 報告様式３（防火防犯対策） (hidden)
（報告様式３）
【防火防犯対策】進捗状況報告様式（毎週金曜日時点の報告）
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 設置戸数 | 既対応 戸数 | 要作業 戸数 | 作業開始 （予定）日 | 全戸完了 （予定）日 | 防火防犯対策 （○＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し） | [5 empty] | 備 考 （作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 | [5 empty] | 外灯の増設 （タイマー付き等含む） | 各住戸への消火器設置 | 集会所、談話室にAED（自動体外式除細動器）設置 | 各住戸、集会所・談話室に非常ベル設置 | 各住戸に呼び鈴設置 | カーブミラーの設置
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0
注）その他に独自の対応、取組があれば、適宜、行を追加していく。

## 報告様式４（その他） (hidden)
（報告様式４）
【その他】進捗状況報告様式（毎週金曜日時点の報告）
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 設置戸数 | 既対応 戸数 | 要作業 戸数 | 作業開始 （予定）日 | 全戸完了 （予定）日 | その他 （○＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し） | [6 empty] | 備 考 （作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 | [5 empty] | 集会所、談話室の追加整備 | 空き住戸を活用した、 共有のトランクルーム | 居室側、玄関側の 網戸設置 | 物干し台の雨よけの設置 （ひさし設置等の代替含む） | 調理台の追加 （シンクのみの仕様の場合） | 住戸案内版の増設 名字の併記 | 掲示板の増設・ 位置の変更
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0
注）その他に独自の対応、取組があれば、適宜、行を追加していく。

## 宮城県【その他】
（宮城県）
【その他】進捗状況報告（１２月２６日時点）
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 設置戸数 | 全戸完了 （予定）日 | その他 （○＝対応完了（当初設置済み含む）、△＝対応中、×＝未対応（これから）、－＝対応の必要無し） | [6 empty] | 備 考 （作業が予定より遅れている場合の遅延理由、開始及び完了時期など）
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 |  |  | 集会所、談話室の追加整備 | 空き住戸を活用した、 共有のトランクルーム | 居室側、玄関側の 網戸設置 | 物干し台の雨よけの設置 （ひさし設置等の代替含む） | 調理台の追加 （シンクのみの仕様の場合） | 住戸案内版の増設 名字の併記 | 掲示板の増設・ 位置の変更
1 | 仙台市 | あすと長町３８街区 | 仙台市 | 233 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
2 | 仙台市 | 荒井小学校用地 | 仙台市 | 194 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
3 | 仙台市 | 仙台港背後地６号公園 | 仙台市 | 100 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
4 | 仙台市 | 鶴巻１丁目東公園 | 仙台市 | 47 | 2012-03-31 | △ | × | ○ | × | - | × | ×
5 | 仙台市 | 港南西公園 | 仙台市 | 42 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
6 | 仙台市 | 福田町南1丁目公園 | 仙台市 | 62 | 2012-03-31 | ○ | × | ○ | × | - | × | ×
7 | 仙台市 | 岡田西町公園 | 仙台市 | 82 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
8 | 仙台市 | 若林日辺グラウンド① | 仙台市 | 63 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
9 | 仙台市 | 高砂一丁目公園 | 仙台市 | 32 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
10 | 仙台市 | 扇町四丁目公園 | 仙台市 | 80 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
11 | 仙台市 | 扇町一丁目公園 | 仙台市 | 131 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
12 | 仙台市 | 七郷中央公園 | 仙台市 | 60 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
13 | 仙台市 | 六丁の目中町西公園 | 仙台市 | 19 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
14 | 仙台市 | 荒井２号公園 | 仙台市 | 24 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
15 | 仙台市 | 荒井７号公園 | 仙台市 | 15 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
16 | 仙台市 | 若林日辺グラウンド② | 仙台市 | 134 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
17 | 仙台市 | 卸町五丁目公園 | 仙台市 | 95 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
18 | 仙台市 | 卸町東二丁目公園 | 仙台市 | 92 | 2012-03-31 | - | × | ○ | × | - | × | ×
19 | 仙台市 | あすと長町２６街区(GH・SC) | 仙台市 | 18 | 2012-03-31 | - | - | - | - | - | - | -
| 仙台市合計 |  |  | 1523
1 | 石巻市 | 向陽町住宅地区 |  | 137 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
2 | 石巻市 | 大橋地区（県合同庁舎用地） |  | 316 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
3 | 石巻市 | 万石浦公園 |  | 101 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
4 | 石巻市 | 石巻北高飯野川校第２グラウンド |  | 74 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
5 | 石巻市 | にっこりサンパーク |  | 143 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
6 | 石巻市 | 旧水浜小学校跡地 |  | 31 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
7 | 石巻市 | 蛇田中央公園 |  | 119 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
8 | 石巻市 | 県営石巻渡波住宅用地 |  | 95 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
9 | 石巻市 | 宮城水産高校第２グラウンド |  | 192 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
10 | 石巻市 | トゥモロービジネスタウン |  | 519 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
11 | 石巻市 | 鮎川小学校グラウンド |  | 58 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
12 | 石巻市 | 大橋中央公園 |  | 28 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
13 | 石巻市 | 牡鹿中学校駐車場 |  | 23 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
14 | 石巻市 | 県営日和が丘住宅跡地 |  | 11 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
15 | 石巻市 | 南境地区公園 |  | 66 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
16 | 石巻市 | 泉町教職員住宅跡地 |  | 13 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
17 | 石巻市 | 高等技術専門校グランド |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
18 | 石巻市 | 渡波北部１号公園 |  | 11 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
19 | 石巻市 | 渡波北部３号公園 |  | 12 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
20 | 石巻市 | 三反走地区 |  | 90 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
21 | 石巻市 | 水押野球場 |  | 126 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
22 | 石巻市 | 清崎山地区 |  | 16 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
23 | 石巻市 | 一番谷地地区 |  | 35 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
24 | 石巻市 | 雄勝森林公園 |  | 32 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
25 | 石巻市 | 蛇田西部一号公園 |  | 32 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
26 | 石巻市 | 蛇田西部二号公園 |  | 41 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
27 | 石巻市 | 蛇田団地南公園 |  | 27 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
28 | 石巻市 | 追波川河川運動公園川前グランド |  | 91 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
29 | 石巻市 | 海門寺テニスコート |  | 15 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
30 | 石巻市 | 押切沼運動公園（野球場） |  | 124 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
31 | 石巻市 | 柏木ふれあいセンター |  | 28 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
32 | 石巻市 | 相川運動公園 |  | 41 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
33 | 石巻市 | 大須小学校グランド |  | 17 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
34 | 石巻市 | 旧立浜小学校跡地 |  | 24 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
35 | 石巻市 | 旧大原中学校跡地 |  | 42 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
36 | 石巻市 | 旧牡鹿保健センター |  | 8 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
37 | 石巻市 | 桃生・河北道路用地 |  | 39 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
38 | 石巻市 | あけぼの北公園 |  | 17 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
39 | 石巻市 | あけぼの南公園 |  | 11 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
40 | 石巻市 | 祝田保育所跡地 |  | 11 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
41 | 石巻市 | 袋谷地東公園 |  | 60 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
42 | 石巻市 | 水押住宅児童遊園 |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
43 | 石巻市 | 水押公園 |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
44 | 石巻市 | 旧真野小学校跡地 |  | 37 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
45 | 石巻市 | 稲井テニスコート |  | 48 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
46 | 石巻市 | 名振コミュニティセンター |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
47 | 石巻市 | 蛇田北部１号公園 |  | 21 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
48 | 石巻市 | 新栄東公園 |  | 16 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
49 | 石巻市 | 新栄中央公園 |  | 13 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
50 | 石巻市 | トゥモロービジネスタウン② |  | 292 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
51 | 石巻市 | 南境公園用地 |  | 66 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
52 | 石巻市 | 蛇田中央地区 |  | 46 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
53 | 石巻市 | せんだんの杜ものう隣地 |  | 122 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
54 | 石巻市 | 南境運動公園南西用地 |  | 100 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
55 | 石巻市 | 名振地区 |  | 18 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
56 | 石巻市 | 井内地区 |  | 15 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
57 | 石巻市 | 大指地区 |  | 15 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
58 | 石巻市 | 渡波北部２号公園 |  | 32 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
59 | 石巻市 | 駅前北通ちびっこ広場 |  | 12 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
60 | 石巻市 | 垂水二丁目公園 |  | 24 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
61 | 石巻市 | しらさぎ台地区 |  | 54 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
62 | 石巻市 | 蛇田北部２号公園 |  | 23 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
63 | 石巻市 | 宮城電子工場跡地 |  | 32 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
64 | 石巻市 | 東浜中学校跡地 |  | 18 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
65 | 石巻市 | 須江工業団地道路用地 |  | 21 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
66 | 石巻市 | 桃生総合センター多目的グランド |  | 132 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
67 | 石巻市 | 永井いきいき交流センター |  | 51 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
68 | 石巻市 | 新境町公園 |  | 8 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
69 | 石巻市 | 新境谷地南公園 |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
70 | 石巻市 | 矢本消防署河南出張所跡地 |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
71 | 石巻市 | 渡波鹿松山地区 |  | 22 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
72 | 石巻市 | 追波川河川運動公園多目的広場 |  | 103 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
73 | 石巻市 | 東北電子工業社有地 |  | 82 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
74 | 石巻市 | 元浦屋敷地区 |  | 41 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
75 | 石巻市 | 一番谷地地区② |  | 27 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
76 | 石巻市 | にっこりサンパーク② |  | 31 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
77 | 石巻市 | 須江糠塚地区 |  | 37 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
78 | 石巻市 | 袖ノ浜地区 |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
79 | 石巻市 | 小竹コミュニティセンター |  | 6 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
80 | 石巻市 | 大森地区 |  | 450 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
81 | 石巻市 | 南境道路用地 |  | 21 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
82 | 石巻市 | 雄勝峠崎自然公園駐車場 |  | 15 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
83 | 石巻市 | 給分浜地区 |  | 61 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
84 | 石巻市 | 家ノ入地区 |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
85 | 石巻市 | 西山地区 |  | 8 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
86 | 石巻市 | 日本製紙社有地 |  | 38 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
87 | 石巻市 | 旭化成東光パワーデバイス社有地 |  | 200 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
88 | 石巻市 | 新田地区 |  | 15 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
89 | 石巻市 | 役場前地区 |  | 35 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
90 | 石巻市 | 開成公園（GH・ＳＣ） |  | 32 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
91 | 石巻市 | 町北地区① |  | 25 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
92 | 石巻市 | 町北地区② |  | 16 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
93 | 石巻市 | 町北地区③ |  | 11 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
94 | 石巻市 | トゥモロービジネスタウン③ |  | 150 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
95 | 石巻市 | 遊楽館（Aゾーン） |  | 177 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
96 | 石巻市 | 赤島地区 |  | 27 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
97 | 石巻市 | 大宝地区 |  | 20 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
98 | 石巻市 | 十八成浜地区 |  | 26 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
99 | 石巻市 | 羽黒下地区 |  | 37 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
100 | 石巻市 | めぐみの東公園（ＧＨ） |  | 9 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
101 | 石巻市 | 北上公園（ＧＨ） |  | 34 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
102 | 石巻市 | 新栄一丁目地区 |  | 35 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
103 | 石巻市 | 小網倉地区 |  | 45 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
104 | 石巻市 | 大原地区 |  | 19 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
105 | 石巻市 | 中里七丁目公園(GH) |  | 18 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
106 | 石巻市 | 垂水三丁目公園(GH) |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
107 | 石巻市 | 清崎公園駐車場(GH含む) |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
108 | 石巻市 | 中里一丁目公園(GH) |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
109 | 石巻市 | 新中里南公園(GH) |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
110 | 石巻市 | 599号開発公園②(GH) |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
111 | 石巻市 | 須江糠塚地区② |  | 53 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
112 | 石巻市 | 曽波神前地区 |  | 12 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
113 | 石巻市 | 新成一丁目地区 |  | 17 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
114 | 石巻市 | 町北地区④ |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
115 | 石巻市 | 青葉西地区 |  | 25 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
116 | 石巻市 | 山居ゲートボール場 |  | 26 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
117 | 石巻市 | トゥモロービジネスタウン④ |  | 45 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
118 | 石巻市 | サン・ファン館駐車場 |  | 11 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
119 | 石巻市 | 大畑地区 |  | 28 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
120 | 石巻市 | 雄勝森林公園② |  | 10 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
121 | 石巻市 | 五梅沢地区 |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
122 | 石巻市 | 卯ノ崎地区 |  | 17 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
123 | 石巻市 | 大橋地区② |  | 224 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
124 | 石巻市 | 石巻運動公園運動場予定地 |  | 487 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
125 | 石巻市 | にっこりサンパーク③（GH含む） |  | 13 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
126 | 石巻市 | 後山地区 |  | 11 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
127 | 石巻市 | 鮎川浜地区 |  | 38 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
128 | 石巻市 | 駅前北通り三丁目地区（GH） |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
129 | 石巻市 | トゥモロービジネスタウン⑤ |  | 46 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
130 | 石巻市 | トゥモロービジネスタウン⑥ |  | 90 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
131 | 石巻市 | 黄金袋地区 |  | 18 | 2012-03-31 | - | × | △ | × | - | - | ×
| 石巻市合計 |  |  | 7297
1 | 塩竈市 | 伊保石ステーション | 塩竈市 | 60 | 2011-10-31 | - | - | - | - | - | - | -
2 |  | 伊保石ステーション（南） | 塩竈市 | 48 | 2011-10-31 | - | - | - | - | - | - | -
3 |  | 伊保石ステーション（南）② | 塩竈市 | 27 | 2011-10-31 | - | - | - | - | - | - | -
4 |  | 塩竈市体育館駐車場 | 塩竈市 | 23 | 2011-10-31 | - | - | - | - | - | - | -
5 |  | 浦戸地区（桂島） | 塩竈市 | 21 | 2011-10-31 | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | 浦戸地区（寒風沢島） | 塩竈市 | 12 | 2011-10-31 | - | - | - | - | - | - | -
7 |  | 浦戸地区（野々島） | 塩竈市 | 15 | 2011-10-31 | - | - | - | - | - | - | -
206
1 | 気仙沼市 | 気仙沼公園 |  | 106 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
2 |  | 気仙沼中学校グラウンド |  | 85 | 2012-03-31 | ○ | × | ○ | - | - | - | -
3 |  | 小泉中学校グラウンド |  | 93 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
4 |  | 旧唐桑小学校跡地 |  | 84 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
5 |  | 小原木小学校グラウンド |  | 30 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
6 |  | 鹿折中学校グラウンド |  | 120 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
7 |  | 水梨コミュニティセンター |  | 80 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
8 |  | 階上中学校グラウンド |  | 96 | 2012-03-31 | ○ | × | ○ | - | - | - | -
9 |  | 面瀬中学校グラウンド |  | 153 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
10 |  | 大谷中学校グラウンド |  | 186 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
11 |  | 旧新城小学校跡地 |  | 41 | 2012-03-31 | △ | × | ○ | - | - | - | -
12 |  | 津谷小学校グラウンド |  | 20 | 2012-03-31 | ○ | × | ○ | - | - | - | -
13 |  | 福祉の里ゲートボール場 |  | 35 | 2012-03-31 | - | × | △ | - | - | - | -
14 |  | 気仙沼市総合体育館駐車場 |  | 89 | 2012-03-31 | ○ | × | ○ | - | - | - | -
15 |  | 大島中学校グラウンド |  | 35 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
16 |  | 大島国民休暇村（広場） |  | 28 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
17 |  | 後九条児童遊園 |  | 17 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
18 |  | 反松公園 |  | 96 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
19 |  | 津谷高岡住宅跡地 |  | 17 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
20 |  | 旧小泉中学校跡地 |  | 21 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
21 |  | 福祉の里周辺 |  | 64 | 2012-03-31 | - | × | △ | - | - | - | -
22 |  | 田中公園 |  | 20 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
23 |  | 新王平グラウンド |  | 25 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
24 |  | はまなす台住宅団地 |  | 15 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
25 |  | 切通地区 |  | 20 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
26 |  | 赤岩五駄鱈地区 |  | 22 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
27 |  | 蔵内地区 |  | 18 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
28 |  | 東八幡前地区 |  | 13 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
29 |  | 岩ヶ崎公園 |  | 22 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
30 |  | 松岩中学校グラウンド |  | 83 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
31 |  | 五右衛門ヶ原運動場 |  | 170 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
32 |  | 漁り火パーク |  | 21 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
33 |  | 中井小学校グラウンド |  | 20 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
34 |  | 五右衛門ヶ原テニスコート用地 |  | 32 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
35 |  | 小原木中学校グラウンド |  | 57 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
36 |  | 三峰公園 |  | 10 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
37 |  | 水梨小学校グラウンド |  | 40 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
38 |  | 浦島小学校グラウンド |  | 23 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
39 |  | 松崎柳沢地区① |  | 13 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
40 |  | 大峠山地区① |  | 26 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
41 |  | 赤岩五駄鱈地区② |  | 8 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
42 |  | 田谷公園 |  | 20 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
43 |  | 神山地区 |  | 18 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
44 |  | 東新城一丁目コミュニティ広場 |  | 9 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
45 |  | 山田大名広場 |  | 35 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
46 |  | 前林地区 |  | 60 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
47 |  | 旧本吉農業改良普及センター跡地 |  | 27 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
48 |  | 駒場公園 |  | 20 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
49 |  | 最知南最知地区 |  | 54 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
50 |  | 天ヶ沢地区 |  | 50 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
51 |  | 松崎柳沢地区② |  | 16 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
52 |  | 最知南最知地区② |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
53 |  | 新月中学校プール用地 |  | 22 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
54 |  | 旧月立小学校 |  | 29 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
55 |  | 松崎外ヶ沢地区(GH) |  | 9 | 2011-10-31 | - | - | ○ | - | - | - | -
56 |  | 松崎柳沢地区③(GH) |  | 18 | 2011-10-31 | - | - | ○ | - | - | - | -
57 |  | 田中前４丁目地区(GH) |  | 18 | 2011-10-31 | - | - | ○ | - | - | - | -
58 |  | 赤岩舘森地区 |  | 6 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
59 |  | 今朝磯地区 |  | 9 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
60 |  | 外尾地区 |  | 8 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
61 |  | 卯名沢地区 |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
62 |  | 条南中学校グラウンド |  | 70 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
63 |  | 西八幡前地区 |  | 13 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
64 |  | 東新城一丁目地区 |  | 9 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
65 |  | 東新城二丁目地区 |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
66 |  | 赤岩老松地区 |  | 10 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
67 |  | 宝ケ沢地区 |  | 8 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
68 |  | 大峠山地区② |  | 15 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
69 |  | 面瀬地区保育所用地 |  | 14 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
70 |  | 小泉小学校駐車場 |  | 10 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
71 |  | 市営野球場 |  | 108 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
72 |  | 赤岩老松地区② |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
73 |  | 赤岩杉ノ沢地区 |  | 20 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
74 |  | 赤岩石兜地区 |  | 8 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
75 |  | 田中前２丁目地区① |  | 8 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
76 |  | 田中前２丁目地区② |  | 13 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
77 |  | 長磯七半沢地区 |  | 58 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
78 |  | 西八幡町地区 |  | 12 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
79 |  | 松崎萱地区 |  | 10 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
80 |  | 渡戸地区 |  | 10 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
81 |  | 松川地区 |  | 10 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
82 |  | 気仙沼西高グラウンド |  | 30 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
83 |  | 市営テニスコート |  | 56 | 2012-03-31 | △ | × | ○ | - | - | - | -
84 |  | 宝ヶ沢地区② |  | 8 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
85 |  | 松崎高谷地区 |  | 7 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
3131
86 | 岩手県内 | 旧折壁小学校 | 気仙沼市 | 92 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
87 | 岩手県内 | 旧千厩中学校 | 気仙沼市 | 228 | 2012-03-31 | - | × | ○ | - | - | - | -
320
| 気仙沼市合計 |  |  | 3451
1 | 名取市 | 県立精神医療センターグラウンド（箱塚桜） |  | 102 | 2011-12-09 | - | - | ○ | - | - | - | -
2 |  | 箱塚グラウンド |  | 180 | 2011-12-16 | - | - | ○ | - | - | - | -
3 |  | 下増田前田地区 |  | 128 | 2011-11-30 | - | - | ○ | - | - | - | -
4 |  | 下増田飯塚地区 |  | 120 | 2011-12-09 | - | - | ○ | - | - | - | -
5 |  | 愛島東部第二区画整理地 |  | 182 | 2011-12-16 | - | - | ○ | - | - | - | -
6 |  | 下増田小学校グラウンド |  | 27 | 2011-11-04 | - | - | ○ | - | - | - | -
7 |  | NTTグラウンド |  | 150 | 2011-12-16 | - | - | ○ | - | - | - | -
8 |  | 昭和下地区（GH） |  | 21 | 工事対象外 | - | - | - | - | - | - | -
910
1 | 多賀城市 | 山王市営住宅跡地 |  | 45 | 2011-11-30 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○
2 |  | 国府多賀城駅南地区 |  | 54 | 2011-11-30 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○
3 |  | 高橋公園 |  | 38 | 2011-11-30 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○
4 |  | 多賀城公園野球場 |  | 162 | 2011-11-30 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○
5 |  | 多賀城中学校 |  | 50 | 2011-11-30 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○
6 |  | 多賀城公園(勤労青少年ホーム跡地) |  | 24 | 2011-11-30 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○
| 岩沼市合計 |  |  | 373
1 | 岩沼市 | 里の杜東住宅 |  | 162 | 2012-02-28 | - | - | ○ | × | - | - | ○
2 |  | 里の杜西住宅 |  | 162 | 2012-02-28 | - | - | △ | × | - | - | ○
3 |  | 里の杜南住宅 |  | 60 | 2012-02-28 | - | - | △ | × | - | - | ○
| 岩沼市合計 |  |  | 384
1 | 東松島市 | グリーンタウンやもと① |  | 277 | 2011-12-28 | - | △ | △ | - | - | - | -
2 |  | グリーンタウンやもと② |  | 243 | 2011-12-28 | - | ○ | △ | - | - | - | ×
3 |  | グリーンタウンやもと③ |  | 57 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
4 |  | ひびき工業団地 |  | 203 | 2011-12-28 | ○ | - | △ | - | - | △ | -
5 |  | 小野風の子公園 |  | 21 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
6 |  | 小野中央ミニ公園 |  | 11 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
7 |  | 小野駅前ふれ愛公園 |  | 20 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
8 |  | 矢本運動公園 |  | 371 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | ×
9 |  | 赤井中央公園 |  | 29 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
10 |  | 根古地区センター運動場 |  | 47 | 2011-12-28 | ○ | - | △ | - | - | - | -
11 |  | 内響地区 |  | 31 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
12 |  | 矢本運動公園(ゲートボール場) |  | 22 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
13 |  | 赤井小学校第２グランド |  | 20 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
14 |  | 上区ふれあい公園 |  | 22 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
15 |  | 下区ふれあい公園 |  | 16 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
16 |  | 堰の内南地区 |  | 32 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
17 |  | 三間堀地区 |  | 9 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
18 |  | 上北谷地地区 |  | 55 | 2011-12-28 | - | ○ | △ | - | - | - | -
19 |  | 月浜地区 |  | 34 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
20 |  | 宮戸小学校グランド |  | 29 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
21 |  | 寺前地区(GH) |  | 10 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
22 |  | 室浜地区 |  | 28 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
23 |  | 駅前二丁目地区①（GH) |  | 16 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
24 |  | 駅前二丁目地区② |  | 80 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
25 |  | 鷹来の森運動公園 |  | 70 | 2011-12-28 | - | - | △ | - | - | - | -
1753
1 | 亘理町 | 宮城県蚕業試験場本部跡地 |  | 116 | 2011-11-30 | - | - | ○ | - | - | - | -
2 |  | 中央公民館南広場 |  | 95 | 2011-11-30 | - | - | ○ | - | - | - | -
3 |  | 宮前野球場 |  | 85 | 2011-11-30 | - | - | ○ | - | - | - | -
4 |  | 亘理町公共ゾーン |  | 558 | 2011-11-30 | - | - | ○ | - | - | - | -
5 |  | 亘理町中央工業団地 |  | 272 | 2011-11-30 | - | - | ○ | - | - | - | -
| 亘理町合計 |  |  | 1126
1 | 山元町 | 旧坂中跡地 |  | 78 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
2 |  | 町民グラウンド |  | 141 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
3 |  | ㈱ナガワ仙台工場内 |  | 130 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
4 |  | 西石山原地区 |  | 82 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
5 |  | 浅生原内手地区 |  | 106 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
6 |  | 箱根地区 |  | 63 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
7 |  | 浅生原東田地区 |  | 30 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
8 |  | 町民グラウンド北 |  | 38 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
9 |  | 中山地区 |  | 125 | 2012-03-31 | - | - | ○ | △ | - | - | -
10 |  | 浅生原地区① |  | 159 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
11 |  | 浅生原地区② |  | 78 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | -
| 山元町合計 |  |  | 1030
1 | 七ヶ浜町 | 総合スポーツセンター |  | 151 | 2012-03-31 | - | - | △ | × | - | - | ×
2 |  | 七ヶ浜中学校第２グラウンド |  | 106 | 2112-03-31 | - | - | × | × | - | - | ×
3 |  | 七ヶ浜野外活動センター |  | 68 | 2112-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | ×
4 |  | 湊浜二丁目地区 |  | 17 | 2112-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | ×
5 |  | 謡地区児童遊園 |  | 17 | 2112-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | ×
6 |  | 七ヶ浜国際村第２駐車場 |  | 48 | 2112-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | ×
7 |  | 汐見台七丁目地区 |  | 14 | 2012-03-31 | - | - | ○ | × | - | - | ×
421
1 | 女川町 | 女川第一小学校グランド | 女川町 | 57 | 2011-03-31 | ○ | × | ○ | △ | - | ○ | ○
2 |  | 町民多目的運動場 | 女川町 | 154 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
3 |  | 清水地区 | 女川町 | 144 | 2011-03-31 | ○ | × | ○ | △ | - | ○ | ○
4 |  | 旭が丘北側地区 | 女川町 | 33 | 2011-03-31 | × | × | △ | △ | - | ○ | ×
5 |  | 旭が丘南側地区 | 女川町 | 17 | 2011-03-31 | × | × | △ | △ | - | ○ | ○
6 |  | 旭が丘ゲートボール場 | 女川町 | 16 | 2011-03-31 | × | × | △ | △ | - | ○ | ○
7 |  | 旭が丘一丁目 | 女川町 | 7 | 2011-03-31 | × | × | △ | △ | - | ○ | ×
8 |  | 針浜地区 | 女川町 | 40 | 2011-03-31 | ○ | × | ○ | △ | - | ○ | ○
9 |  | 旧女川第三小学校グランド | 女川町 | 25 | 2011-03-31 | × | × | △ | △ | - | ○ | ○
10 |  | 宮ケ崎地区 | 女川町 | 9 | 2011-03-31 | × | × | ○ | △ | - | ○ | ○
11 |  | 旧第３保育所 | 女川町 | 8 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
12 |  | 新田地区① | 女川町 | 56 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
13 |  | 新田地区② | 女川町 | 48 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
14 |  | 小乗地区 | 女川町 | 31 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
15 |  | 向地区 | 女川町 | 10 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
16 |  | 高白浜地区 | 女川町 | 19 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
17 |  | 横浦北地区 | 女川町 | 24 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
18 |  | 大石原浜地区 | 女川町 | 6 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
19 |  | 飯子浜地区 | 女川町 | 9 | 2011-03-31 | × | × | △ | △ | - | ○ | ○
20 |  | 指ケ浜地区 | 女川町 | 14 | 2011-03-31 | × | × | △ | △ | - | ○ | ○
21 |  | 野々浜地区 | 女川町 | 11 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
22 |  | 塚浜地区 | 女川町 | 6 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
23 |  | 小屋取地区① | 女川町 | 3 | 2011-03-31 | × | × | △ | △ | - | ○ | ○
24 |  | 小屋取地区② | 女川町 | 3 | 2011-03-31 | × | × | △ | △ | - | ○ | ○
25 |  | 桐ケ崎地区 | 女川町 | 23 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
26 |  | 出島町営ｸﾞﾗﾝﾄﾞ | 女川町 | 42 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
27 |  | 町民野球場 | 女川町 | 189 | 2011-03-31 | △ | × | △ | △ | - | × | ×
1004
28 |  | 石巻バイパス用地 | 女川町 | 236 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ×
29 |  | 石巻市蟹田地区 | 女川町 | 31 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
30 |  | 石巻市内田地区 | 女川町 | 23 | 2011-03-31 | ○ | × | △ | △ | - | ○ | ○
290
| 女川町合計 |  |  | 1294
1 | 南三陸町 | 津山町横山住宅 | 登米市 | 59 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
2 |  | 志津川自然の家 |  | 81 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
3 |  | 吉野沢住宅 |  | 84 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
4 |  | 志津川小学校グラウンド |  | 60 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
5 |  | 志津川中学校グラウンド |  | 102 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
6 |  | 志津川高校グラウンド |  | 58 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
7 |  | 平成の森 |  | 246 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
8 |  | 伊里前小学校グラウンド |  | 37 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
9 |  | 歌津中学校グラウンド |  | 37 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
10 |  | 入谷中学校跡地 |  | 32 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
11 |  | 戸倉中学校グラウンド |  | 67 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
12 |  | 入谷小学校グラウンド |  | 18 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
13 |  | 伊里前農村公園 |  | 18 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
14 |  | イオン南方店跡地 | 登米市 | 200 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
15 |  | 中瀬地区 |  | 20 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
16 |  | 港地区 |  | 44 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
17 |  | 水戸辺地区 |  | 18 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
18 |  | 神割崎キャンプ場 |  | 31 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
19 |  | 林地区 |  | 12 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
20 |  | 平磯地区 |  | 17 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
21 |  | 大久保地区 |  | 9 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
22 |  | 中瀬地区② |  | 42 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
23 |  | 津山町横山住宅② | 登米市 | 22 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
24 |  | 馬場地区 |  | 21 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
25 |  | 田茂川地区 |  | 16 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
26 |  | 平松地区 |  | 6 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
27 |  | 泊浜地区 |  | 23 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
28 |  | 名足地区 |  | 34 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
29 |  | 岩沢地区 |  | 38 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
30 |  | 津の宮地区 |  | 20 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
31 |  | 大久保地区2 |  | 7 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
32 |  | 荒砥地区 |  | 30 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
33 |  | 袖浜地区 |  | 33 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
34 |  | 田の頭地区 |  | 7 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
35 |  | 上保呂毛地区 |  | 11 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
36 |  | 桜沢地区 |  | 16 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
37 |  | 田尻畑地区 |  | 12 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
38 |  | 平貝地区 |  | 44 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
39 |  | 館浜地区 |  | 15 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
40 |  | 廻館地区 |  | 35 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
41 |  | 砂浜地区 |  | 10 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
42 |  | 升沢地区 |  | 38 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
43 |  | 小森地区 |  | 48 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
44 |  | 細浦地区 |  | 18 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
45 |  | 竹川原地区 |  | 10 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
46 |  | 中山地区 |  | 8 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
47 |  | 童子下地区 |  | 17 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
48 |  | 切曽木地区 |  | 18 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
49 |  | 平磯地区② |  | 10 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
50 |  | 沼田地区① |  | 40 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
51 |  | 波伝谷地区 |  | 21 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
52 |  | 中の町地区 |  | 12 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
53 |  | 竹川原地区② |  | 10 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
54 |  | 沼田地区② |  | 20 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
55 |  | 山の神平地区（GH含む） |  | 28 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
56 |  | イオン南方店跡地②（GH含む） | 登米市 | 151 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
57 |  | 横山幼稚園跡地 | 登米市 | 24 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
58 |  | 津山町若者総合体育館 | 登米市 | 30 | 2012-03-31 | × | × | × | × | × | × | ×
2195
1 | 大郷町 | ふれあいｾﾝﾀｰ21前ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 | 大郷町 | 15 | 2011-10-31 | - | - | ○ | - | - | - | -
15
1 | 美里町 | 南郷地域町民ゲートボール場 |  | 12 | 2011-12-10 | - | - | ○ | - | - | - | -
2 | 美里町 | 中埣小学校跡地（ﾅｶｿﾞﾈ） |  | 52 | 2011-12-10 | - | - | ○ | - | - | - | -
64
合計 |  |  |  | 22042