## 福島県【自治会設置状況報告】
（福島県）
自治会設置状況報告（3月9日時点） | [10 empty] | 【岩手、福島県用】
県 名 | 市町村名 | 施設名又は住所 |  | 建設計画戸数 | 着工日 | 完成戸数 | 全戸完成日 | 入居戸数 | 入居者数 | 入居開始 （予定）日 | 入居決定の際の配慮事項 | 土地 （公有地・ 民有地） | 有償 無償 （民有地の場合のみ） | 集会場 棟数 | 談話室 戸数（再掲） | 福祉仮設住宅の設置棟数及び戸数（再掲） |  | 団地内自治会組織
|  | 建設所在地と入居者の市町村が異なる場合 | 入居する 市町村名 | [14 empty] | ○：設置済み ◎：地元自治会編入等 △：準備中、×：無し -：建設中又は未入居 | 左記の欄で「×」と回答した場合、以下について記載 |  | 「△」と回答した場合、以下について記載
[16 empty] | 棟数 | 戸数 |  | 自治会が無い理由 | 当該団地の入居決定方法 | 設立準備に向けた進捗状況
福島県 | 福島市 | 笹谷 片目清水 | 浪江町 | 182 | 2011-04-12 | 182 | 2011-05-21 | 166 | 422 | 2011-05-29 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 南矢野目 中谷地 | 浪江町 | 208 | 2011-04-22 | 208 | 2011-06-04 | 186 | 396 | 2011-06-20 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 飯坂町 平野 | 浪江町 | 196 | 2011-04-27 | 196 | 2011-05-26 | 175 | 389 | 2011-06-16 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 上鳥渡 しのぶ台 | 浪江町 | 112 | 2011-05-11 | 112 | 2011-07-31 | 51 | 99 | 2011-08-22 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 森合町 森合町 | 浪江町 | 18 | 2011-05-06 | 18 | 2011-05-31 | 17 | 32 | 2011-06-24 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 宮代 向上川原 宮代第一 | 浪江町 | 128 | 2011-05-24 | 128 | 2011-07-08 | 44 | 89 | 2011-08-05 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 宮代 向上川原 宮代第二 | 浪江町 | 48 | 2011-05-24 | 48 | 2011-07-08 | 17 |  | 2011-08-05 |  | 公 | 無償 | - | - | - | - | ○
|  | 佐原 佐原小学校跡地 | 浪江町 | 32 | 2011-05-28 | 32 | 2011-07-02 | 29 | 78 | 2011-07-15 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 浪江町小計 |  | 924 |  | 924 |  | 685 | 1505 |  |  |  |  | 8 | 3 | 0 | 0
|  | 福島交通平野 | 双葉町 | 88 | 2011-07-04 | 88 | 2011-08-10 | 32 | 46 | 2011-09-02 |  | 民 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | さくら 上名倉１号公園 | 双葉町 | 32 | 2011-05-07 | 32 | 2011-05-31 | 30 | 56 | 2011-07-01 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | △ |  |  | 12月に説明会を実施し、会長は決定したものの、その他役員の選出に手間取っている状況であるが3月中には設立予定。
|  | 双葉町小計 |  | 120 |  | 120 |  | 62 | 102 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 松川町 松川小学校跡地 | 飯舘村 | 46 | 2011-06-03 | 46 | 2011-07-11 | 45 | 110 | 2011-07-23 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 松川町金沢 松川工業団地 区画C | 飯舘村 | 118 | 2011-06-08 | 118 | 2011-07-20 | 114 | 213 | 2011-07-28 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 松川町金沢 松川工業団地 区画E | 飯舘村 | 109 | 2011-06-10 | 109 | 2011-07-27 | 105 | 203 | 2011-07-31 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 飯野町 明治小学校跡地 | 飯舘村 | 30 | 2011-06-04 | 30 | 2011-07-12 | 28 | 62 | 2011-07-23 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 飯野町 飯野小学校跡地 | 飯舘村 | 35 | 2011-05-27 | 35 | 2011-06-30 | 34 | 84 | 2011-07-10 |  | 公 | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 飯舘村小計 |  | 338 |  | 338 |  | 326 | 672 |  |  |  |  | 2 | 4 | 0 | 0
| 福島市合計 |  |  | 1382 |  | 1382 |  | 1073 | 2279 |  |  |  |  | 11 | 8 | 0 | 0
| 二本松市 | 郭内 郭内公園グラウンド | 浪江町 | 100 | 2011-05-02 | 100 | 2011-05-30 | 95 | 238 | 2011-06-18 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 中ノ目 塩沢農村広場 | 浪江町 | 98 | 2011-04-30 | 98 | 2011-05-29 | 78 | 198 | 2011-06-15 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 油井 安達運動場 | 浪江町 | 244 | 2011-05-04 | 244 | 2011-06-13 | 236 | 559 | 2011-07-16 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 三保内 岳下住民センターグラウンド | 浪江町 | 64 | 2011-05-01 | 64 | 2011-05-26 | 61 | 144 | 2011-06-05 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 赤井沢 旧平石小学校グラウンド | 浪江町 | 82 | 2011-05-03 | 82 | 2011-06-06 | 71 | 143 | 2011-07-02 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 安達ヶ原 建設技術学院跡 | 浪江町 | 30 | 2011-05-07 | 30 | 2011-05-31 | 29 | 50 | 2011-07-02 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 西町 杉田住民センターグラウンド | 浪江町 | 33 | 2011-04-29 | 33 | 2011-05-31 | 31 | 76 | 2011-06-22 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 西勝田 杉内グラウンド | 浪江町 | 234 | 2011-05-08 | 234 | 2011-06-11 | 149 | 293 | 2011-07-09 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 永田 永田農村広場 | 浪江町 | 54 | 2011-06-13 | 54 | 2011-07-31 | 35 | 62 | 2011-08-17 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 七ツ段 杉田農村広場 | 浪江町 | 64 | 2011-05-23 | 64 | 2011-07-08 | 58 | 128 | 2011-08-19 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 太子堂 大平農村広場 | 浪江町 | 66 | 2011-05-23 | 66 | 2011-07-08 | 64 | 150 | 2011-07-25 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 浪江町小計 |  | 1069 |  | 1069 |  | 907 | 2041 |  |  |  |  | 11 | 2 | 0 | 0
| 二本松市合計 |  |  | 1069 |  | 1069 |  | 907 | 2041 |  |  |  |  | 11 | 2 | 0 | 0
| 伊達市 | 伏黒 伊達東グラウンド | 飯舘村 | 126 | 2011-06-13 | 126 | 2011-07-25 | 83 | 144 | 2011-07-31 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 飯舘村小計 |  | 126 |  | 126 |  | 83 | 144 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
| 伊達市合計 |  |  | 126 |  | 126 |  | 83 | 144 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
| 本宮市 | 高木 本宮運動公園みんなの原っぱ | 浪江町 | 114 | 2011-06-01 | 114 | 2011-07-11 | 56 | 88 | 2011-08-29 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 和田 しらさわカルチャーセンター駐車場 | 浪江町 | 27 | 2011-06-09 | 27 | 2011-07-21 | 19 | 38 | 2011-09-05 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 和田 白沢老人福祉センター | 浪江町 | 18 | 2011-06-04 | 18 | 2011-07-09 | 13 | 24 | 2011-08-18 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 糠沢 しらさわグリーンパーク駐車場 | 浪江町 | 57 | 2011-06-09 | 57 | 2011-07-12 | 33 | 61 | 2011-08-18 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 糠沢 旧白沢総合支所 | 浪江町 | 42 | 2011-06-06 | 42 | 2011-07-08 | 34 | 67 | 2011-07-27 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 糠沢 しらさわグリーンパークサッカー場 | 浪江町 | 80 | 2011-06-07 | 80 | 2011-07-29 | 25 | 43 | 2011-09-07 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 荒井 恵向公園 | 浪江町 | 137 | 2011-06-06 | 137 | 2011-07-26 | 136 | 269 | 2011-08-25 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 1 | 9 | ○
|  | 浪江町小計 |  | 475 |  | 475 |  | 316 | 590 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 9
| 本宮市合計 |  |  | 475 |  | 475 |  | 316 | 590 |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 9
| 国見町 | 山崎 南町田 |  | 43 | 2011-03-23 | 43 | 2011-04-16 | 38 | 112 | 2011-04-24 |  | 公＋民 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 藤田 旧藤田保育所跡地 |  | 10 | 2011-04-08 | 10 | 2011-04-29 | 10 | 29 | 2011-05-02 |  | 公 | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 森山 上野台運動公園 |  | 10 | 2011-04-14 | 10 | 2011-05-10 | 10 | 27 | 2011-05-18 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 国見町小計 |  | 63 |  | 63 |  | 58 | 168 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  | 森山 上野台運動公園 | 飯舘村 | 25 | 2011-04-14 | 25 | 2011-05-10 | 23 | 46 | 2011-05-18 |  | 公 | 無償 | - | - | - | - | ○
|  | 大木戸 町民運動場 | 飯舘村 | 12 | 2011-04-25 | 12 | 2011-05-19 | 8 | 16 | 2011-06-11 |  | 公 | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 飯舘村小計 |  | 37 |  | 37 |  | 31 | 62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 国見町合計 |  |  | 100 |  | 100 |  | 89 | 230 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
| 桑折町 | 東段 福島蚕糸跡地（第一次） |  | 14 | 2011-03-24 | 14 | 2011-04-20 | 13 | 37 | 2011-04-21 |  | 公 | 無償 | 3 | 0 | 0 | 0 | ◎ |  | 町内の方のみ入居。
|  | 桑折町小計 |  | 14 |  | 14 |  | 13 | 37
|  | 東段 福島蚕糸跡地（第一次） | 浪江町 | 58 | 2011-03-24 | 58 | 2011-04-20 | 50 | 97 | 2011-04-21 |  | 公 | 無償 |  |  |  |  | ○
|  | 東段 福島蚕糸跡地（第二次） | 浪江町 | 126 | 2011-04-08 | 126 | 2011-05-02 | 108 | 219 | 2011-05-07 |  | 公 | 無償
|  | 東段 福島蚕糸跡地（第三次） | 浪江町 | 102 | 2011-04-16 | 102 | 2011-05-16 | 63 | 111 | 2011-05-21 |  | 公 | 無償
|  | 浪江町小計 |  | 286 |  | 286 |  | 221 | 427
| 桑折町合計 |  |  | 300 |  | 300 |  | 234 | 464 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| 川俣町 | 東福沢 農村広場 |  | 160 | 2011-05-16 | 160 | 2011-06-21 | 158 | 353 | 2011-06-26 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 東福沢 町体育館 |  | 40 | 2011-06-06 | 40 | 2011-07-07 | 35 | 62 | 2011-07-13 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鶴沢 中山工業団地１ |  | 10 | 2011-06-20 | 10 | 2011-07-22 | 8 | 24 | 2011-07-30 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鶴沢 中山工業団地２ |  | 20 | 2011-06-20 | 20 | 2011-07-22 | 9 | 14 | 2011-07-30 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
| 川俣町合計 |  |  | 230 |  | 230 |  | 210 | 453 |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
| 大玉村 | 玉井 横堀平 | 富岡町 | 648 | 2011-05-04 | 648 | 2011-06-10 | 271 | 375 | 2011-06-22 | 8月25日着工：18戸（9月27日完成） | 公 | 無償 | 6 | 0 | 2 | 18 | ○
|  | 富岡町小計 |  | 648 |  | 648 |  | 271 | 375 |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 18
| 大玉村合計 |  |  | 648 |  | 648 |  | 271 | 375 |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 18
| 郡山市 | 安積町笹川 安積愛育園内 | 郡山市 | 9 | 10月下旬 （着工予定） | 9 |  | 9 |  |  | ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ1棟9戸 |  |  |  |  | 1 | 9 | ◎
|  | 郡山市小計 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 9
|  | 南 南一丁目 | 富岡町 | 166 | 2011-05-02 | 166 | 2011-05-31 | 165 | 339 | 2011-06-10 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 緑ヶ丘 緑ヶ丘東七丁目 | 富岡町 | 169 | 2011-05-02 | 169 | 2011-06-01 | 123 | 231 | 2011-06-15 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 富田町 旧農業試験場（第１次） | 富岡町 | 210 | 2011-04-27 | 210 | 2011-05-30 | 207 | 352 | 2011-06-15 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 富田町 旧農業試験場（第２次） | 富岡町 | 77 | 2011-05-05 | 77 | 2011-06-05 | 74 | 127 | 2011-06-10 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 富岡町小計 |  | 622 |  | 622 |  | 569 | 1049 |  |  |  |  | 6 | 1 | 0 | 0
|  | 南 南一丁目 | 川内村 | 150 | 2011-05-02 | 150 | 2011-05-31 | 150 | 356 | 2011-06-10 |  | 公 | 無償 | - | - | - | - | ○
|  | 富田町 旧農業試験場（第２次） | 川内村 | 75 | 2011-05-05 | 75 | 2011-06-05 | 75 | 176 | 2011-06-10 |  | 公 | 無償 | - | - | - | - | ○
|  | 富田町 旧農業試験場（第４次） | 川内村 | 80 | 2011-08-20 | 80 | 2011-10-03 | 80 |  |  | 10月10日全戸完成 | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 富田町 稲川原 | 川内村 | 96 | 2011-05-02 | 96 | 2011-05-31 | 96 | 221 | 2011-06-10 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 川内村小計 |  | 401 |  | 401 |  | 401 | 753 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 富田町 旧農業試験場（第３次） | 双葉町 | 65 | 2011-06-09 | 65 | 2011-07-07 | 52 | 98 | 2011-08-04 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 喜久田町早稲原 新池公園 | 双葉町 | 63 | 2011-06-28 | 63 | 2011-07-31 | 31 | 41 | 2011-08-24 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 日和田町高倉 高倉運動広場 | 双葉町 | 122 | 2011-07-04 | 122 | 2011-07-31 | 12 | 18 | 2011-09-13 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | △ |  |  | 入居戸数増に伴い自治会設立の予定。入居者との協議の中でも当面「世話人」で了解を得ている。
|  | 双葉町小計 |  | 250 |  | 250 |  | 95 | 157 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0
| 郡山市合計 |  |  | 1282 |  | 1282 |  | 1074 | 1959 |  |  |  |  | 11 | 2 | 1 | 9
| 須賀川市 | 上北町 翠ヶ丘公園自由広場 |  | 43 | 2011-03-25 | 43 | 2011-04-21 | 42 | 64 | 2011-05-06 | H23.9.21 台風15号による水害（床上浸水）で、入居58戸138人避難 水害による退去（10/3 21戸49人） | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 館取町 西川中央公園 |  | 46 | 2011-04-01 | 46 | 2011-04-25 | 44 | 109 | 2011-05-06 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 木之崎 長沼東部運動広場 |  | 48 | 2011-04-06 | 48 | 2011-05-03 | 45 | 128 | 2011-05-13 |  | 公 | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 大袋町 影沼公園 |  | 40 | 2011-04-05 | 40 | 2011-04-30 | 40 | 93 | 2011-05-13 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
| 須賀川市合計 |  |  | 177 |  | 177 |  | 171 | 394 |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0
| 田村市 | 船引町船引 船引運動場 |  | 179 | 2011-05-11 | 179 | 2011-06-23 | 179 | 515 | 2011-06-26 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 船引町船引 船引こぶし荘 |  | 37 | 2011-05-09 | 37 | 2011-05-31 | 37 | 115 | 2011-06-12 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 船引町船引 第2運動場 |  | 100 | 2011-06-10 | 100 | 2011-07-31 | 100 | 296 | 2011-08-06 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 船引町船引 御前池公園グラウンド |  | 44 | 2011-06-17 | 44 | 2011-07-31 | 43 | 119 | 2011-08-06 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 田村市小計 |  | 360 |  | 360 |  | 359 | 415 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 船引町文珠 田村市船引文珠ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ | 富岡町 | 20 | 2012-12-12 | 20 | 2012-02-07 | 20 | 8 | 2011-09-26 |  | 民 | 有償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ◎
|  | 富岡町小計 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 船引町文珠 田村市船引文珠ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ | 川内村 | 30 | 2012-12-12 | 30 | 2012-02-07 | 25 | 8 | 2011-09-26 |  | 民 | 有償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ◎
|  | 川内村小計 |  | 30 |  | 30 |  | 25 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 田村市合計 |  |  | 410 |  | 410 |  | 404 | 1045 |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 0
| 三春町 | 熊耳 旧田村交通公園 | 富岡町 | 86 | 2011-04-30 | 86 | 2011-06-09 | 74 | 107 | 2011-06-18 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 平沢 平沢運動公園 | 富岡町 | 84 | 2011-04-27 | 84 | 2011-06-09 | 70 | 118 | 2011-06-18 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 西方 三春の里田園生活館 | 富岡町 | 18 | 2011-04-29 | 18 | 2011-06-08 | 17 | 38 | 2011-06-18 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 西方 三春町もみじ山 | 富岡町 | 34 | 2011-04-29 | 34 | 2011-06-08 | 29 | 56 | 2011-06-18 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 実沢 沢石運動公園 | 富岡町 | 58 | 2011-05-03 | 58 | 2011-06-01 | 31 | 54 | 2011-06-18 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 柴原 萩久保 | 富岡町 | 50 | 2011-06-09 | 50 | 2011-07-30 | 39 | 65 | 2011-08-12 |  | 民 | 有償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 富岡町小計 |  | 330 |  | 330 |  | 260 | 438 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | 西方 浮貝 | 葛尾村 | 22 | 2011-07-02 | 22 | 2011-07-31 | 17 | 49 | 2011-08-06 |  | 民 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 貝山多目的運動広場 | 葛尾村 | 132 | 2011-05-02 | 132 | 2011-06-10 | 121 | 213 | 2011-06-26 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 柴原 柴原多目的運動場 | 葛尾村 | 97 | 2011-05-11 | 97 | 2011-06-13 | 94 | 224 | 2011-06-26 | 7月22日全戸完成 | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○×２
|  | 狐田 狐田親水公園 | 葛尾村 | 55 | 2011-05-08 | 55 | 2011-06-05 | 51 | 120 | 2011-06-26 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 斎藤 場上田 | 葛尾村 | 16 | 2011-05-18 | 16 | 2011-07-04 | 16 | 39 | 2011-07-09 |  | 民 | 有償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 斎藤 里内 | 葛尾村 | 60 | 2011-06-06 | 60 | 2011-07-12 | 56 | 136 | 2011-07-18 |  | 民 | 有償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鷹巣 大日向 | 葛尾村 | 15 | 2011-05-19 | 15 | 2011-07-04 | 14 | 32 | 2011-07-09 |  | 一部民 | 有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 鷹巣 瀬山 | 葛尾村 | 23 | 2011-06-13 | 23 | 2011-07-20 | 23 | 51 | 2011-07-31 |  | 民 | 有償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 過足 過足運動公園 | 葛尾村 | 20 | 2011-06-22 | 20 | 2011-07-31 | 15 | 34 | 2011-08-06 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 葛尾村小計 |  | 440 |  | 440 |  | 407 | 898 |  |  |  |  | 3 | 6 | 0 | 0
| 三春町合計 |  |  | 770 |  | 770 |  | 667 | 1336 |  |  |  |  | 6 | 9 | 0 | 0
| 鏡石町 | 旭町 公民館グランド |  | 46 | 2011-04-30 | 46 | 2011-05-25 | 46 | 100 | 2011-06-02 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ |  | 申込者から希望のあった地区に入居をさせている。
|  | 岡ノ内 前山町営住宅跡地 |  | 16 | 2011-04-29 | 16 | 2011-05-28 | 16 | 38 | 2011-06-02 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ |  | 申込者から希望のあった地区に入居をさせている。
|  | 成田 成田保健センター |  | 11 | 2011-04-29 | 11 | 2011-05-28 | 11 | 3 | 2011-09-30 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ |  | 申込者から希望のあった地区に入居をさせている。
|  | 桜岡 南部第一工業団地内緑地 |  | 27 | 2011-04-29 | 27 | 2011-05-28 | 26 | 13 | 2011-09-30 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ |  | 申込者から希望のあった地区に入居をさせている。
| 鏡石町合計 |  |  | 100 |  | 100 |  | 99 | 154 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
| 白河市 | 北中川原 中央運動公園 |  | 120 | 2011-03-29 | 120 | 2011-04-29 | 94 | 249 | 2011-05-01 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ◎
|  | 八竜神 市営住宅建設予定地 |  | 20 | 2011-03-29 | 20 | 2011-05-01 | 13 | 21 | 2011-06-15 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ◎ |  | 一般募集
|  | 白河市小計 |  | 140 |  | 140 |  | 107 | 270 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | 郭内 宝酒造(株)工場跡地１ | 双葉町 | 54 | 2011-07-07 | 54 | 2011-08-10 | 36 | 63 | 2011-09-02 |  | 民 | 有償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 郭内 宝酒造(株)工場跡地２ | 双葉町 | 66 | 2011-07-07 | 66 | 2011-08-10 | 9 | 8 | 2011-09-26 |  | 民 | 有償 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 双葉町小計 |  | 120 |  | 120 |  | 45 | 71 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
| 白河市合計 |  |  | 260 |  | 260 |  | 152 | 341 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
| 矢吹町 | 一本木 旧プール跡地 |  | 60 | 2011-03-29 | 60 | 2011-04-21 | 59 | 144 | 2011-04-29 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ◎ |  | 県内避難者から抽選で入居
|  | 善郷内 公営住宅跡地 |  | 16 | 2011-04-11 | 16 | 2011-05-05 | 16 | 45 | 2011-05-20 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ◎ |  | 県内避難者から抽選で入居
|  | 大町 公営住宅跡地 |  | 9 | 2011-04-11 | 9 | 2011-05-05 | 9 | 19 | 2011-05-20 |  | 公 | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◎ |  | 県内避難者から抽選で入居
| 矢吹町合計 |  |  | 85 |  | 85 |  | 84 | 208 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
| 西郷村 | 小田倉 旧狼山住宅跡地 |  | 42 | 2011-03-29 | 42 | 2011-04-27 | 18 | 57 | 2011-04-29 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
| 西郷村合計 |  |  | 42 |  | 42 |  | 18 | 57 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 会津若松市 | 一箕町 松長近隣公園 | 大熊町 | 249 | 2011-05-01 | 249 | 2011-06-24 | 221 | 441 | 2011-06-27 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 1 | 9 | ○
|  | 一箕町 松長５号公園 | 大熊町 | 19 | 2011-04-29 | 19 | 2011-06-02 | 18 | 39 | 2011-06-23 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 一箕町 扇町５号公園 | 大熊町 | 15 | 2011-05-12 | 15 | 2011-06-06 | 15 | 37 | 2011-06-23 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 一箕町 (財)温知会・(社)温知福祉会所有地 | 大熊町 | 200 | 2011-08-23 | 200 | 2011-09-29 | 122 |  |  |  | 民 | 有償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 河東町 河東中学校建設予定地 | 大熊町 | 83 | 2011-04-29 | 83 | 2011-06-06 | 77 | 199 | 2011-06-21 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 河東町 市営住宅予定地 | 大熊町 | 58 | 2011-08-26 | 58 |  | 20 |  |  |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 白虎町 扇町町1号公園予定地 | 大熊町 | 82 | 2011-04-29 | 82 | 2011-05-30 | 82 | 202 | 2011-06-22 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 真宮新町 亀公園 | 大熊町 | 30 | 2011-04-29 | 30 | 2011-05-30 | 29 | 59 | 2011-06-23 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 真宮新町 真宮工業団地内緑地 | 大熊町 | 18 | 2011-04-29 | 18 | 2011-06-02 | 16 | 33 | 2011-06-23 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 城前 城前 | 大熊町 | 21 | 2011-05-05 | 21 | 2011-06-06 | 21 | 50 | 2011-06-24 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 桧町 東部公園 | 大熊町 | 50 | 2011-04-29 | 50 | 2011-05-29 | 45 | 105 | 2011-06-24 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 城北町 榮川酒造(株)駅前ビン詰工場跡地 | 大熊町 | 54 | 2011-07-02 | 54 | 2011-08-10 | 50 | 65 | 2011-09-02 |  | 民 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 大熊町小計 |  | 879 |  | 879 |  | 716 | 1230 |  |  |  |  | 8 | 6 | 1 | 9
|  | 城前 城前 | 双葉町 | 5 | 2011-05-05 | 5 | 2011-06-06 | 5 | 12 | 2011-06-24 |  | 公 | 無償 | - | - | - | - | ◎ |  | 町内の方から一般募集
|  | 双葉町小計 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 会津若松市合計 |  |  | 884 |  | 884 |  | 721 | 1242 |  |  |  |  | 8 | 6 | 1 | 9
| 会津美里町 | 宮里 高田工業団地 | 楢葉町 | 259 | 2011-04-29 | 259 | 2011-05-30 | 235 | 489 | 2011-06-11 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 1 | 9 | ○
|  | 楢葉町小計 |  | 259 |  | 259 |  | 235 | 489 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 9
| 会津美里町合計 |  |  | 259 |  | 259 |  | 235 | 489 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 9
| 猪苗代町 | 上川原町営住宅跡地 | 双葉町 | 10 | 2011-07-05 | 10 | 2011-08-10 | 10 | 30 | 2011-08-24 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 双葉町小計 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 30 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 猪苗代町合計 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 30 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 相馬市 | 北飯渕 角田東グラウンド（第一次） |  | 60 | 2011-03-26 | 60 | 2011-04-22 | 197 | 725 | 2011-04-30 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○×２
|  | 北飯渕 角田東グラウンド（第二次） |  | 146 | 2011-04-06 | 146 | 2011-05-20 |  |  | 2011-05-24 |  | 公 | 無償
|  | 刈敷田 刈敷田１ |  | 48 | 2011-04-03 | 48 | 2011-04-28 | 48 | 164 | 2011-05-09 |  | 民 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 刈敷田 刈敷田２ |  | 24 | 2011-04-03 | 24 | 2011-04-28 | 24 | 86 | 2011-05-09 |  | 民 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｌ－２－２ |  | 156 | 2011-04-15 | 156 | 2011-05-20 | 150 | 395 | 2011-06-03 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｌ－３ |  | 135 | 2011-04-13 | 135 | 2011-05-18 | 118 | 329 | 2011-06-01 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－１ |  | 76 | 2011-04-19 | 76 | 2011-05-19 | 71 | 176 | 2011-06-08 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－８ |  | 69 | 2011-04-18 | 69 | 2011-05-20 | 65 | 160 | 2011-06-06 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－７ |  | 77 | 2011-04-19 | 77 | 2011-05-21 | 62 | 89 | 2011-06-17 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 柚木 相馬南第二工業団地 |  | 209 | 2011-04-25 | 209 | 2011-05-30 | 183 | 475 | 2011-06-10 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○×２
|  | 相馬市小計 |  | 1000 |  | 1000 |  | 918 | 2599 |  |  |  |  | 9 | 4 | 0 | 0
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－３ | 南相馬市 | 162 | 2011-04-29 | 162 | 2011-07-13 | 153 | 340 | 2011-07-26 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－５ | 南相馬市 | 81 | 2011-04-29 | 81 | 2011-07-25 | 77 | 81 | 2011-08-17 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 南相馬市小計 |  | 243 |  | 243 |  | 230 | 421 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－４ | 浪江町 | 93 | 2011-04-29 | 93 | 2011-07-22 | 93 | 224 | 2011-07-29 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 浪江町小計 |  | 93 |  | 93 |  | 93 | 224 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 大野台 相馬中核工業団地西地区 Ｍ－２ | 飯舘村 | 164 | 2011-04-29 | 164 | 2011-06-22 | 162 | 346 | 2011-07-01 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 飯舘村小計 |  | 164 |  | 164 |  | 162 | 346 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 相馬市合計 |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1403 | 3590 |  |  |  |  | 13 | 4 | 0 | 0
| 南相馬市 | 鹿島区寺内 前田団地 |  | 81 | 2011-04-11 | 81 | 2011-05-10 | 81 | 263 | 2011-05-28 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区寺内 三里団地 |  | 40 | 2011-04-11 | 40 | 2011-05-08 | 40 | 115 | 2011-05-28 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区寺内字塚合８９他 |  | 181 | 2011-08-20 | 181 | 2011-09-27 | 150 |  | 10月中旬 （入居予定） | 10月下旬着工予定（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ1棟9戸） | 民 | 無償 | 2 | 0 | 1 | 9 | ○
|  | 鹿島区寺内字権現沢１６０他 |  | 148 | 2011-08-17 | 148 | 2011-09-26 | 121 |  | 10月中旬 （入居予定） |  | 民 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区角川原 前川原グラウンド |  | 76 | 2011-04-11 | 76 | 2011-05-08 | 76 | 213 | 2011-05-28 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区小池 西部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ |  | 66 | 2011-04-11 | 66 | 2011-05-08 | 64 | 197 | 2011-05-28 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区小池 小池市有地 |  | 26 | 2011-04-11 | 26 | 2011-05-10 | 25 | 85 | 2011-05-28 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区小池 小池非農用地 |  | 127 | 2011-04-11 | 127 | 2011-05-21 | 117 | 390 | 2011-05-28 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | △ |  |  | 配置済みの連絡員を中心に自治会のような組織は形成済み。説明会等も複数開催、自治会設立へ向け調整中
|  | 鹿島区小池 小池私有地 |  | 48 | 2011-04-11 | 48 | 2011-05-10 | 42 | 142 | 2011-05-28 |  | 民 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区小池 友伸グラウンド |  | 138 | 2011-04-22 | 138 | 2011-05-21 | 118 | 394 | 2011-06-20 |  | 民 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区小池字小草８６ |  | 88 | 2011-08-19 | 88 | 2011-09-29 | 81 |  | 10月中旬 （入居予定） |  | 民 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区小池字原畑７２６他 |  | 130 | 2011-08-23 | 130 | 2011-10-12 | 71 |  |  | 8月24日着工：22戸(10月12日完成) | 民 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | △ |  |  | 入居率を見ながら、説明会の開催日を調整中
|  | 鹿島区鹿島 千倉グラウンド |  | 94 | 2011-04-21 | 94 | 2011-05-24 | 91 | 325 | 2011-06-20 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区西町 西町公園 |  | 27 | 2011-04-21 | 27 | 2011-05-18 | 26 | 80 | 2011-06-20 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区西町2-161他 |  | 124 | 2011-04-30 | 124 | 2011-05-28 | 118 | 346 | 2011-06-20 |  | 民 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○×２
|  | 鹿島区西町3-43他 |  | 22 | 2011-04-29 | 22 | 2011-05-24 | 22 | 73 | 2011-06-20 |  | 民 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区寺内 鹿島区寺内字塚合100他 |  | 174 | 2011-05-15 | 174 | 2011-06-17 | 147 | 460 | 2011-07-21 |  | 民 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区小池字長沼212-2他 |  | 200 | 2011-05-27 | 200 | 2011-07-25 | 184 | 484 | 2011-08-08 |  | 民 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区牛河内字与手五郎内２９０他 |  | 150 | 2011-05-24 | 150 | 2011-07-14 | 139 | 289 | 2011-07-29 |  | 民 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区牛河内字与手五郎内２８８他 |  | 78 | 2011-06-15 | 78 | 2011-07-28 | 69 | 146 | 2011-08-10 |  | 民 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区牛河内字山崎７６他 |  | 34 | 2011-06-15 | 34 | 2011-07-26 | 33 | 57 | 2011-08-10 |  | 民 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島区牛河内字山崎７０他 |  | 91 | 2011-06-06 | 91 | 2011-07-13 | 87 | 175 | 2011-08-03 |  | 民 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 原町区高見町２丁目２４－７他 |  | 73 | 2011-10-04 | 73 | 11月上旬 （完成予定） | 62 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 原町区高見町２丁目２０－３他 |  | 24 | 2011-10-04 | 24 | 11月上旬 （完成予定） | 24 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 原町区桜井町２丁目１００－１他 |  | 46 | 2011-10-03 | 46 | 11月上旬 （完成予定） | 34 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 原町区牛越字糀屋1他 |  | 379 |  | 379 |  | 155 | [9 empty] | △ |  |  | 入居率を見ながら、説明会の開催日を調整中
| 南相馬市合計 |  |  | 2665 |  | 2665 |  | 2177 | 4234 |  |  |  |  | 20 | 13 | 1 | 9
| 広野町 | 下北迫 |  | 30 | 2012-02-06 | 0 |  | 0 | [9 empty] | - | 建設中
|  | 下浅見川 |  | 16 | 2012-02-01 | 0 |  | 0 | [9 empty] | - | 建設中
| 広野町合計 |  |  | 46 |  | 0 |  | 0
| 川内村 | 下川内 |  | 50 | 2012-01-27 | 0 |  | 0 | [9 empty] | - | 建設中
| 川内村合計 |  |  | 50 |  | 0 |  | 0
| 新地町 | 小川 町民陸上競技場（第一次） |  | 54 | 2011-03-28 | 54 | 2011-04-20 | 110 | 294 | 2011-04-25 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 小川 町民陸上競技場（第二次） |  | 57 | 2011-04-06 | 57 | 2011-04-30 |  |  | 2011-05-03 |  | 公 | 無償
|  | 小川 児童館北 |  | 23 | 2011-04-18 | 23 | 2011-05-17 | 22 | 61 | 2011-05-21 |  | 公 | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 福田 勤労者青少年ホーム |  | 84 | 2011-04-06 | 84 | 2011-05-09 | 84 | 221 | 2011-05-14 |  | 民 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 埒木崎 作田コミュニティ東 |  | 46 | 2011-04-12 | 46 | 2011-05-12 | 45 | 118 | 2011-05-15 |  | 民 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 駒ヶ嶺 旧駒ヶ嶺小学校跡地 |  | 58 | 2011-04-23 | 58 | 2011-05-23 | 56 | 148 | 2011-05-29 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 駒ヶ嶺 前田地区 |  | 68 | 2011-04-23 | 68 | 2011-06-06 | 68 | 166 | 2011-06-10 |  | 民 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 杉目 林業研究センター新地圃場 |  | 126 | 2011-06-09 | 126 | 2011-07-30 | 122 | 346 | 2011-08-07 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 杉目 雀塚 |  | 57 | 2011-05-10 | 57 | 2011-06-16 | 57 | 153 | 2011-06-19 |  | 民 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
| 新地町合計 |  |  | 573 |  | 573 |  | 564 | 1507 |  |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 0
| いわき市 | 中央台 高久２－１０－１（第１次） |  | 120 | 2011-03-29 | 120 | 2011-04-28 | 182 | 421 | 2011-05-13 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 中央台 高久２－１０－１（第２次） |  | 69 | 2011-05-03 | 69 | 2011-05-27 |  |  | 2011-06-01 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | いわき市小計 |  | 189 |  | 189 |  | 182 | 421 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 好間工業団地 (株)横森製作所社有地 | 大熊町 | 156 | 2011-08-06 | 156 | 2011-09-20 | 154 | 289 | 2011-09-29 |  | 民 | 有償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 好間工業団地 山銀通商(株)社有地 | 大熊町 | 84 | 2011-08-10 | 84 | 2011-09-20 | 82 | 177 | 2011-09-29 | 8月20日着工：33戸（9月20日完成) | 民 | 有償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 好間工業団地 不二硝子(株)社有地 | 大熊町 | 122 | 2012-02-03 | 0 |  | 0 | [9 empty] | - | 建設中
|  | 鹿島町下矢田 | 大熊町 | 79 | 2011-09-26 | 79 | 11月中旬 （完成予定） | 79 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | △ |  |  | 3月中に組織化する予定
|  | 渡辺町昼野 | 大熊町 | 88 | 2011-10-06 | 88 | 11月上旬 （完成予定） | 83 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | △ |  |  | 3月中に組織化する予定
|  | 小名浜上神白 | 大熊町 | 63 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | - | 建設中
|  | 大熊町小計 |  | 592 |  | 407 |  | 398 | 466 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 中央台 高久２－２５－１ | 広野町 | 50 | 2011-05-08 | 50 | 2011-06-03 | 49 | 146 | 2011-06-26 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 中央台 高久２－２７－１他 | 広野町 | 48 | 2011-05-08 | 48 | 2011-06-03 | 48 | 149 | 2011-06-26 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 中央台 高久２－２９－１他 | 広野町 | 103 | 2011-05-08 | 103 | 2011-06-03 | 102 | 296 | 2011-06-26 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○×２
|  | 中央台 高久３－３８－１ | 広野町 | 16 | 2011-05-16 | 16 | 2011-06-14 | 16 | 46 | 2011-06-26 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 鹿島 ２－３１－１ | 広野町 | 18 | 2011-05-13 | 18 | 2011-06-06 | 17 | 42 | 2011-06-26 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 常磐関船町 品川白煉瓦跡地１ | 広野町 | 62 | 2011-06-22 | 62 | 2011-07-31 | 62 | 179 | 2011-08-18 |  | 民 | 有償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 常磐関船町 品川白煉瓦跡地２ | 広野町 | 78 | 2011-06-22 | 78 | 2011-07-31 | 78 | 195 | 2011-08-18 |  | 民 | 有償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 四倉町 住友大阪セメント四倉工場跡地 | 広野町 | 230 | 2011-08-24 | 230 | 10月7日 （一部完成） | 221 |  |  | 10月5日着工：30戸 | 民 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 四倉町 いわき四倉中核工業団地 | 広野町 | 103 | 2011-08-20 | 103 | 2011-09-24 | 95 |  |  |  | 民 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 広野町小計 |  | 708 |  | 708 |  | 688 | 1053 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0
|  | 中央台 高久２－２１ | 楢葉町 | 18 | 2011-05-16 | 18 | 2011-06-14 | 18 | 44 | 2011-07-01 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 中央台 高久１－３２ | 楢葉町 | 17 | 2011-05-16 | 17 | 2011-06-11 | 16 | 42 | 2011-07-04 |  | 公 | 無償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 飯野 ３－２５－１ | 楢葉町 | 16 | 2011-05-13 | 16 | 2011-06-10 | 16 | 44 | 2011-07-03 |  | 公 | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 平 県立いわき公園 | 楢葉町 | 123 | 2011-05-10 | 123 | 2011-06-17 | 118 | 308 | 2011-07-10 |  | 公 | 無償 | 1 | 1 | 0 | 0 | △ |  |  | 意向調査を行った結果、必要ないとの意見が多数占めているため、今後の対応を検討中。 2月、3月上旬の２回、説明会開催済み。
|  | 平 下山口字桃木沢3-1他 | 楢葉町 | 202 | 2011-05-23 | 202 | 2011-07-28 | 192 | 479 | 2011-08-03 |  | 公 | 無償 | 2 | 0 | 1 | 9 | △ |  |  | 意向調査を行った結果、必要ないとの意見が多数占めているため、今後の対応を検討中。
|  | 平 下山口大沢１－７他 | 楢葉町 | 200 | 2011-05-24 | 200 | 2011-07-07 | 200 | 538 | 2011-07-27 | 7月30日全戸完成 | 公 | 無償 | 2 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 平 作町応急仮設住宅 | 楢葉町 | 57 | 2011-09-02 | 57 | 2011-10-17 | 57 |  | 10月下旬 （入居予定） |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 常磐西郷町 銭田工業団地 | 楢葉町 | 50 | 2012-02-06 | 0 |  | 0 | [9 empty] | - | 建設中
|  | 内郷小島町 明治団地南側用地 | 楢葉町 | 250 | 2011-07-05 | 250 | 2012-01-25 | 231 | 581 | 2011-09-05 | 8月31日全戸完成 | 民 | 有償 | 3 | 0 | 0 | 0 | △ |  |  | 2月下旬に説明会を開催した結果、自治会設置の賛成者が過半数を上回ったため、現在設置に向け名簿作成、班編成等組織体制を検討している。年度内の設置を目指す。
|  | 内郷白水町 (株)スタンレーいわき製作所内郷工場跡地 | 楢葉町 | 61 | 2011-08-29 | 61 | 2011-10-15 | 61 |  | 10月下旬 （入居予定） |  | 民 | 有償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 四倉町細谷 クリナップ(株)社宅跡 | 楢葉町 | 40 | 2011-08-27 | 40 | 2011-09-29 | 40 |  | 10月下旬 （入居予定） |  | 民 | 有償 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○
|  | 小名浜林城 | 楢葉町 | 106 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | - | 建設中
|  | 楢葉町小計 |  | 1140 |  | 984 |  | 949 | 2036 |  |  |  |  | 10 | 5 | 1 | 9
|  | 南台 ニチバン(株)工場用地 | 双葉町 | 259 | 2011-07-08 | 259 | 2011-08-20 | 232 | 243 | 2011-08-23 | 8月27日着工：9戸(9月30日完成(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)) | 民 | 無償 | 3 | 0 | 1 | 9 | ○
|  | 双葉町小計 |  | 259 |  | 259 |  | 232 | 243 |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 9
|  | 好間町 上好間団地多目的交流広場 | 富岡町 | 62 | 2011-05-15 | 62 | 2011-06-10 | 61 | 185 | 2011-06-19 |  | 公 | 無償 | 1 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 泉玉露 三菱化学(株)所有地 | 富岡町 | 220 | 2011-07-29 | 220 | 2011-09-08 | 220 | 479 | 2011-09-16 |  | 民 | 無償 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○
|  | 富岡町小計 |  | 282 |  | 282 |  | 281 | 664 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | 四倉町 住友大阪セメント四倉工場跡地 | 川内村 | 50 | 2011-08-24 | 50 | 2011-10-07 | 49 |  |  |  | 民 | 無償 | 0 | 1 | 2 | 18 | ○
|  | 小名浜大原 | 川内村 | 20 | 2012-02-07 | 0 |  | 0 | [9 empty] | - | 建設中
|  | 川内村小計 |  | 70 |  | 50 |  | 49 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 18
| いわき市合計 |  |  | 3240 |  | 2879 |  | 2779 | 4883 |  |  |  |  | 28 | 11 | 4 | 36
合計 |  |  |  | 16683 |  | 16226 |  | 13741 | 28045 |  |  |  |  | 138 | 80 | 11 | 99
集計結果
[18 empty] | ○ | 168
[18 empty] | ◎ | 10
[18 empty] | △ | 10
[18 empty] | × | 0
[18 empty] | - | 8