## 別紙１
重点的な取組、共通的な取組
令和5年度の調達改善計画 | [8 empty] | 令和５年度末自己評価結果（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日）
重点的な取組 | 共通的な取組 | 取組 の項目 | 具体的な取組内容 | 重点的な 取組の 選定理由 | 難易度 | 取組の 開始年度 | 取組の目標 |  | 難易度 | 取組の 開始年度 | 実施した取組内容 | 進捗度 | 取組の効果(どのようなことをして、どうなったか） |  | 実施 時期 | 実施において 明らかとなった 課題等 | 今後の計画に反映する 際のポイント
[7 empty] | （原則、定量的に記載） | 目標達成 予定時期 |  |  |  |  | 定量的 | 定性的
○ | ○ | 調達改善に向けた審査・管理の充実【公共調達委員会（事前審査）及び公共調達中央監視委員会（事後審査）の積極的活用等】 | １．公共調達委員会（事前審査） 公共調達に係る厚生労働省独自の取組として「公共調達委員会」において、調達手続き開始前に所要の改善・指導を行い、その結果を調達に反映させることにより、公共調達の手続きの適正性及び競争性の確保に努める。調達に当たっては、公共調達委員会の審査・承認を経なければ調達手続きに着手できないものとし、これにより、調達部局の担当職員はもとより、幹部を含めた職員全体の調達改善への意識の向上を図る。また、次回の調達の際に前回の調達結果を報告させるとともに、一者応札となった案件については、調達部局において一者応札の要因を分析し、対応方針を検討した上で、同委員会で更なる課題等がないかを含め審査を行うことにより、一者応札の更なる改善を図る。 | 【公共調達委員会の取組】 公共調達委員会の審査対象案件は、厚生労働省の全契約金額（少額随契を除く）の９割を占めており、これまでも、本委員会での指摘等を踏まえた調達の改善効果が顕著であることから、引き続き、重要な取組みとして位置づけるもの。 【中央調達監視委員会の取組】 調達についての事前審査を行う公共調達委員会における指摘事項等が調達結果にどのように反映されたかを含め、公共調達中央監視委員会で審査を行い、次回の調達又は類似の調達に反映させることにより、ＰＤＣＡサイクルを通じた調達改善を図ることは調達の適正化に資するものであることから、重要な取組として位置づけるもの。 | Ａ＋ | 【公共調達委員会】 平成２１年度 【中央監視委員会】 平成19年度 【一者応札案件の一覧表の作成】 令和元年度 【調達事務の進捗管理】 令和元年度 | 公共調達委員会の指摘事項を調達に反映させることにより、競争性を促進し、調達コストの改善及び質の向上を確保する。 ・前回一者応札等から複数応札等へ改善を図る。 ・随意契約から一般競争入札へ移行することによりコストの改善を図る。 ・価格交渉を含む随意契約を行うことにより調達コストの改善を図る。 公共調達中央監視委員会の指摘事項を次回の調達に反映させることにより、競争性を促進し、調達コストの改善及び質の向上を確保する。 | 令和6年3月末まで | Ａ＋ | 【公共調達委員会】 平成２１年度 【中央監視委員会】 平成19年度 【一者応札案件の一覧表の作成】 令和元年度 【調達事務の進捗管理】 令和元年度 | １．公共調達委員会（事前審査） ○委員構成：外部有識者等 ○開催回数：原則、月２回 ○審査対象：1,000万円以上の競争入札 500万円以上の随意契約 企画競争（上記のほか、新規案件及び前回一者応募） ○審査内容：一括購入によるコスト削減の可否 調達数量等の妥当性 競争性の阻害要因の有無 より競争性の高い契約形態への移行の可否 競争性を向上させるための措置の有無 ○対象範囲：本省、施設等機関等全ての部局 （本省分） ○審査件数：1,039件 ○指摘件数：732件 （主な指摘事項（同一案件重複含む）） ・透明性・競争性を高めるための措置 615件 ・競争性の阻害要因の改善 102件 ・仕様の見直し 156件 ・発注単位の見直し 303件 ○コロナ情勢により、主に書面審査、Web会議による開催とした。 （本省以外の部局分） ○審査件数：930件 ○指摘件数：48件 （主な指摘事項） ・透明性・競争性を高めるための措置４件 ・競争性の阻害要因の改善 2件 ・仕様の見直し 1件 ・発注単位の見直し 43件 ○コロナ情勢により、主に書面審査、Web会議による開催とした。 ※本委員会の承認を経なければ調達手続に移行できない仕組みが構築されている。 | A | (本省分） ○公共調達委員会の指摘事項を調達に反映させることにより、競争性を促進し、調達コストの改善及び質の向上が確保された。 ○随意契約から一般競争入札へ移行 3件（削減効果▲19百万円、▲13.1％） ○随意契約から一般競争入札（総合評価落札方式）へ移行 1件（削減効果▲23百万円、▲31.2％） ○前年度（前回）１者応札から改善した件数 15件（削減効果▲1,174百万円、▲26.2％） ○公募実施後、価格交渉を含む随意契約の件数 ８件（削減効果▲10百万円、▲3.9％） (本省以外の部局分） ○公共調達委員会の指摘事項を調達に反映させることにより、競争性を促進し、調達コストの改善及び向上が確保された。 ○前年度（前回）１者応札から改善した件数 5件（削減効果▲30百万円、▲22.7％） | － | 4月 ～ 3月 | 一部の調達要求部局において、調達の透明性、競争性の確保にかかる認識が不足していることが確認された。 | 引き続き調達コストの改善及び調達の質の向上を図る。
|  |  | ２．公共調達中央監視委員会（事後審査） 公共調達中央監視委員会において、調達についての事後審査を行い、同委員会の意見及び提言を次回の調達又は類似の調達に反映することにより、ＰＤＣＡサイクルを通じた調達改善を図る。特に、公共調達委員会において改善措置を講ずることが指摘された案件については、当該委員会での指摘事項等が調達結果にどのように反映されたかを含め、公共調達中央監視委員会で審査を行う。 | [7 empty] | ２．公共調達中央監視委員会（事後審査） ○委員構成：外部有識者（６名） ○開催回数：原則、年４回 ○審査対象：公共調達審査会及び公共調達監視委員会の審議案件 契約の相手方が独立行政法人となった案件 ○審査内容：一般競争参加資格等の設定理由及び経緯 随意契約とした理由 予定価格の設定 再委託の状況 公示内容 企画書募集要領 参加者数等の状況 契約相手方が独法である場合の調達事務の適正性 ○対象範囲：本省、施設等機関等全ての部局 ○コロナ情勢により、Web会議による開催とした。 （本省） ○審査対象件数：1,946件 ○審議件数：42件 （本省以外の部局分） ○審査対象件数：1,993件 ○審議件数：36件 ※本委員会は、第１分科会で公共工事関係の調達等を、第２分科会で情報システム関係の調達等をそれぞれ審議する。 | A | － | ○公共調達中央監視委員会の議事概要を厚生労働省ホームページで公表 ○次回の調達に向けて以下の指摘・指導等があった。 ・１者応札を改善するため広く声がけを行うこと、適正な予定価格作成のため参考見積と実勢単価との比較検証を行うこと 等。 | 4月 ～ ３月 | 一部の調達要求部局において、１者応札を改善するための対応、予定価格の設定方法にかかる認識が不足していることが確認された。 | 引き続き調達コストの改善及び調達の質の向上を図る。
|  |  | ３．公共調達委員会等の審査結果を踏まえた対応 （１）一者応札等への対応 公共調達委員会等による個別案件ごとの精査の結果、一者応札等で受託・受注している案件については、調達の目的・内容に応じて以下の内容を検討し、所要の改善策を講じる。なお、公共調達委員会等の指摘事項を踏まえて改善した結果について、好事例があれば省内に周知を行う。また、一者応札となった個別案件及びその要因について一覧表の作成を行い、省内に共有するとともに、必要に応じて、会計課と調達部局で改善策について検討を行う。 ①要因分析及び対応方針 要因を分析し対応方針を定める。その際、入札説明会に参加したが応札しなかった者等に対するアンケート等を実施する。 ②競争参加資格等の見直し 参加資格、応札(応募)条件及び実績要件等について緩和又は削除が可能か。 ③仕様の見直し 受注者を限定する性能、条件ではないか（同等の記述が可能か）、積算が可能な内容か、業務量、履行期間その他の履行条件で過度の負担となっていないか、仕様の公表において公平性・透明性が確保されているか。 ④発注単位の見直し 効率性を損なわない範囲内で、調達業務の分離・分割は可能か。あるいは、競争性を損なわない範囲内で、一括調達は可能か。 ⑤調達スケジュール等の見直し 公告期間の延長、説明会の開催、説明会から入札・技術提案期限までの期間の延長、又は調達手続の時期の前倒し等により参加希望者の準備期間を十分に確保できるか。 ⑥調達情報の周知の徹底 業界団体との連携、各種広報ツール（ＨＰ、業界紙への掲載等）の活用を行っているか。 ⑦業務内容の理解の促進 新規参入者が業務内容を正確に理解するため業務説明会の開催、実施要領の作成・配付、過去の業務実績又は現行業務の情報閲覧等を行っているか。 ⑧調達内容に応じた適切な調達方法の活用 （２）随意契約への対応 随意契約についても、同様に公共調達委員会等による個別案件ごとの精査を行い、可能な限り一般競争入札に移行させる。その結果、なお競争性のない随意契約によらざるを得ないと判断される案件についても、以下の内容を検討する等、調達の適正化を図る。 ①契約相手方に対する価格交渉（初度設備経費や業務の効率化による人件費を見直せないか。） ②仕様の見直し等（業務内容の必要性や実施方法の適切性・効率性について精査し、コストの削減又は質の向上が図られないか。） ③適正な価格での調達（契約金額の内訳を徴する等、調達する財やサービスの価格の積算構造を把握し、調達案件に関する価格動向等についての情報収集を徹底する。） （３）価格交渉を含む随意契約 特殊な技術・設備が求められる調達等で、そもそも特定一者以外には履行し得ないと考えられるものについては、公共調達委員会の審査を経たうえで、必要となる技術等を明示した上で公募を実施し、一者であることが確認された場合には、「価格交渉を含む随意契約」手続きにより、一者応札等の改善と合わせて、経済性の確保に努める。 ４．インターネットによる価格調査 取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用し幅広く行い、予定価格や調達仕様書の見直し等の改善を図る。 ５．調達事務の進捗管理 会計事務の適正化の取組や早期発注を図る観点から、今後は、公共調達委員会の審査対象となる契約については、一元的な調達事務の進捗管理を行う。 | [7 empty] | ３．公共調達委員会等の審査結果を踏まえた対応 （１）一者応札等への対応 一者応札となった個別案件及びその要因について、一覧表の作成を行った。 ＜個別事案において実施した取組内容の具体例＞ ①要因分析及び対応方針117件 ・入札説明会に参加したが、応札しなかった者に対し、応札しなかった理由等を聴取した。 ②競争参加資格等の見直し 29件 ・実績要件や参加資格の等級設定について見直しを行った。 ③仕様の見直し 4921件 ・受注者を限定する性能、仕様にならないよう、仕様内容の見直しを行った。 ・受注者の過度な負担とならないよう余裕のある履行期間を設定した。 ④発注単位の見直し 21件 ・競争性を損なわない範囲内で一括調達を実施した。 ⑤調達スケジュール等の見直し 57件 ・公告期間を延長した。 ・意見招請の公告から入札までの期間を通常のスケジュールよりも２週間ほど延長し、応札希望者の準備期間を確保した。 ⑥調達情報の周知の徹底 71件 ・業界団体を訪問し仕様について説明のうえ、業界内へ案内を依頼した。 ・前回調達の入札説明会参加者や、類似広報調達案件応札者等に声かけを実施した。 ⑦業務内容の理解の促進 66件 ・業務説明会を開催し、質問の期間を設けた。 ・過年度の事業実績の閲覧の手続きを設けた。 ⑧調達内容に応じた適切な調達方法の活用 27件 ・広報事業につき事業者のノウハウを最大限活用するため総合評価落札方式を採用した。 ・大量のデータ入力や統計分析等総合的な分析が可能であること等が期待されることから総合評価方式とした。 （２）随意契約への対応 公共調達委員会等において、真に契約を予定している事業者のみが業務を履行できるのか等の観点から、一般競争入札への移行余地について審査を行った。なお随意契約によらざるを得なかった案件については、下記の取組を行った。 ①契約相手方に対する価格交渉 ・随意契約により調達する場合は、契約相手との価格交渉を行うことを、調達を認めるための条件として付した。 ②仕様の見直し等 ・効率化が不十分な業務内容等が含まれないよう、仕様書の内容や数量等の記載に曖昧な点はないか重点的に点検を行った。 ③適正な価格での調達 ・公共調達委員会に諮る際の資料として、契約予定金額の内訳の提出を求め、価格の適切性について点検を行った。 （３）価格交渉を含む随意契約 ・公募を実施し、一者であることが確認された場合には、契約相手との価格交渉を行うことを、調達を認めるための条件に漏れなく付すこととした。 ４．インターネットによる価格調査 データ用CD-R（700MB）について調査を行い、調達のあった69件のうち、約６割の44件において、市場価格より安値で調達を行っていた。 ５．調達事務の進捗管理 調達要求部局から契約締結状況を提出させ、進捗状況の確認等を行うとともに、公共調達委員会へ報告した。 | A | （再掲） (本省分） ○公共調達委員会の指摘事項を調達に反映させることにより、競争性を促進し、調達コストの改善及び質の向上が確保された。 ○随意契約から一般競争入札へ移行 3件（削減効果▲19百万円、▲13.1％） ○随意契約から一般競争入札（総合評価落札方式）へ移行 1件（削減効果▲23百万円、▲31.2％） ○前年度（前回）１者応札から改善した件数 15件（削減効果▲1,174百万円、▲26.2％） ○公募実施後、価格交渉を含む随意契約の件数 ８件（削減効果▲10百万円、▲3.9％） (本省以外の部局分） ○公共調達委員会の指摘事項を調達に反映させることにより、競争性を促進し、調達コストの改善及び向上が確保された。 ○前年度（前回）１者応札から改善した件数 5件（削減効果▲30百万円、▲22.7％） | － | 4月 ～ 3月 | ＜個別事案の実施において明らかとなった課題等の具体例＞ ②業務の性質上、競争参加要件を厳格化せざるを得ず、応札者が限定されてしまった事案があった。 ⑤開札から業務開始までの準備期間が不足していた事案や、業界の繁忙期のため体制確保にめどが立ず、応札を見送られた事案があった。 ⑥新規参入業者への声がけが不十分な事案があった。 | ＜個別事案の実施における今後の対応の具体例＞ ②競争参加要件について、緩和できる余地がないか精査を行う。 ⑤業務開始までの準備期間を確保できるよう、調達スケジュールの見直しを行う。 ⑥新規参入業者への声がけを行う。
○ | ○ | 一者応札の改善に向けた取組 | １．公共調達委員会等による取組 前掲のとおり。 ２．調達前自己チェックプロセス 前回一者応札となった案件について、チェックリストを活用した調達前自己チェックプロセスを導入。 ３．メールマガジンによる情報提供 入札情報を配信登録者へ配信し、入札参加を促し、一者応札の改善に努める。 ４．内部監査 （１）調達改善計画の取組内容等について、会計監査における重点監査項目とし、取組状況を監視するとともに、公共調達審査会と連携し、効率的・効果的な事後審査体制を整備する。 （２）公共調達委員会の審査対象とならない調達案件について、専門の職員による個別の調達指導を行うことにより調達担当職員の調達改善に向けた意識改革を図る。 （３）監査や指導結果について、フォローアップを行う。 ＜主な取組＞ ・一者応札等となった調達案件については、その内容や契約の相手方となり得る地域での経済活動の状況などについて点検・要因分析を行った上で、複数入札が見込まれるように調達方法の工夫、調達内容、仕様等の改善を指導する。 ・連続して２回以上一者応札等となったものについて等級拡大を行うよう指導する。 ・調達案件の説明会に参加したにもかかわらず応札しなかった業者に対してアンケート等を実施し、要因を分析・把握するよう指導する。 | 随意契約の見直しにより、競争性の高い契約方式（一般競争入札、企画競争）に移行しているものの、依然として一者応札等となっている調達が散見され、競争性が十分に確保されていない実態もあることから、改善の余地が大きいと認められ、重要な取組みとして位置づけるもの。 | Ａ＋ | チェックプロセス 平成２８年度 メールマガジン 平成２６年度 分野別の入札公告の掲載 令和元年度 専門の職員による調達指導 平成２３年度 | 前回一者応札であった調達全てについて、チェックリストを活用した調達前自己チェックプロセスを実施する。 入札情報を配信登録者に配信する。 内部監査において、前回一者応札等から複数応札等へ改善を図るよう指導する。 | 令和6年3月末まで | Ａ＋ | チェックプロセス 平成28年度 メールマガジン 平成26年度 分野別の入札公告の掲載 令和元年度 専門の職員による調達指導 平成23年度 | ２．調達前自己チェックプロセス 調達の際に前回一者応札（応募）の要因を分析し、対策を講じるとともに公共調達委員会審査時の判断材料として活用。 ３．メールマガジンによる情報提供 ．１日２回、新着情報が更新される厚生労働省（本省）の新着情報配信サービスにより、入札公告を登録者に配信。 ４．分野別の入札公告の掲載 ホームページ上の調達情報一覧について、分野別（物品・役務・工事）に入札公告を掲載。 ５．内部監査 【会計事務監査指導・会計指導】 令和5年度に、54の施設等機関及び5の本省内部部局に対し、会計事務監査指導及び会計指導を実施した。 【会計指導】 令和4年度に実施した51の施設等機関及び5本省内部部局の調達担当職員に対する競争性阻害要因の分析や予定価格の妥当性等に係る指導についてフォローアップを行った。（件数：92件） ○競争性阻害要因の分析（33件） ○予定価格の妥当性（19件） ○競争性を高めるための措置（3件） ○より競争性の高い契約形態への移行（4件）+M12 ○一括購入によるコスト削減（０件） ○調達数量等の妥当性（4件） ○契約事務に関するガバナンス体制（０件） ○その他（契約書の必要事項記載漏れ等）（29件） | A | ３．メールマガジンによる情報提供 （本省一般会計分） 登録者91,334者（テキスト版81,150者、HTML版10,184者）（令和6年3月末）に対し548件（物品・役務495件、工事37件､企画競争・公募16件）配信。 ５．内部監査 【会計事務監査指導・会計指導】 令和5年度に実施した部局数 検疫所：9部局 国立ハンセン病療養所：13部局 試験研究機関：２部局 国立障害者リハビリテーションセンター：3部局 地方厚生局：4部局 都道府県労働局：23部局 本省内部部局：5部局 【会計指導】 左記指導の取組効果 令和4年度（56施設等機関等に対して実施）の実績 ○削減効果：▲48百万円 （266件） ○１者応札の改善：10件 〇競争性の確保：2件 | ２．調達前自己チェックプロセス 一者応札となった案件について、担当部局において要因分析や入札説明会参加者にヒアリングを行うなど、改善に向けた取組がなされた。 ５．内部監査 左記の取組によって、調達担当職員の調達改善に向けた意識の醸成が図られた。 | 4月 ～ 3月 | ２．調達前自己チェックプロセス 一部について、調達前自己チェックが不十分な案件が確認された。 ５．内部監査 一部の施設等機関等において、調達の適正性、透明性、経済性の確保にかかる認識が不足していることが確認された。 | ２．調達前自己チェックプロセス 引き続き調達前自己チェックプロセスを推進し、一者応札の改善を図る。 ５．内部監査 引き続き施設等機関等に対し、会計指導を実施するとともに、令和5年度の指導内容について、どのように改善がされたかフォローアップを行っていくこととする。
○ |  | 随意契約の改善 | １．公共調達委員会等による取組 前掲のとおり。 ２．内部監査 （１）調達改善計画の取組内容等について、会計監査における重点監査項目とし、取組状況を監視するとともに、公共調達審査会と連携し、効率的・効果的な事後審査体制を整備する。 （２）公共調達委員会の審査対象とならない調達案件について、専門の職員による個別の調達指導を行うことにより調達担当職員の調達改善に向けた意識改革を図る。 （３）監査や指導結果について、フォローアップを行う。 ＜主な取組＞ 随意契約については、随意契約の理由を分類化し、各分類毎に詳細に分析を行った上で、随意契約理由の妥当性及び計画的な調達による一括調達の可否などを点検し、可能な限り一般競争入札への移行を指導する。 | 随意契約は競争が働かないことによる価格の高止まりが生じるおそれがあり、不断の見直しが必要であることから、重要な取組として位置づけるもの。 | Ａ＋ | 専門の職員による調達指導 平成２３年度 | 内部監査において、競争性を促進し、随意契約は理由の分類化や詳細な分析を行った上で可能な限り一般競争入札に移行させるよう指導するとともに、競争性のない随意契約によらざるを得ないと判断される案件についても、調達コストの改善及び質の向上に努める。 | 令和6年3月末まで | Ａ＋ | 専門の職員による調達指導 平成23年度 | ２．内部監査 【会計事務監査指導・会計指導】 令和5年度に、54の施設等機関及び5の本省内部部局に対し、会計事務監査指導及び会計指導を実施した。 【会計指導】 令和4年度に実施した51の施設等機関及び5の本省内部部局の調達担当職員に対する競争性阻害要因の分析や予定価格の妥当性等に係る指導についてフォローアップを行った。（件数：92件） ○競争性阻害要因の分析（33件） ○予定価格の妥当性（19件） ○競争性を高めるための措置（3件） ○より競争性の高い契約形態への移行（4件） ○一括購入によるコスト削減（０件） ○調達数量等の妥当性（4件） ○契約事務に関するガバナンス体制（０件） ○その他（契約書の必要事項記載漏れ等）（29件） | A | ２．内部監査 【会計事務監査指導・会計指導】 令和５年度に実施した部局数 検疫所：9部局 国立ハンセン病療養所：13部局 試験研究機関：２部局 国立障害者リハビリテーションセンター：3部局 地方厚生局：4部局 都道府県労働局：23部局 本省内部部局：5部局 【会計指導】 左記指導の取組効果 令和４年度（56施設等機関等に対して実施）の実績 ○削減効果：▲48百万円 （266件） ○１者応札の改善：10件 〇競争性の確保：2件 | ２．内部監査 左記の取組によって、調達担当職員の調達改善に向けた意識の醸成が図られた。 | 4月 ～ 3月 | ２．内部監査 一部の施設等機関等において、調達の適正性、透明性、経済性の確保にかかる認識が不足していることが確認された。 | ２.内部監査 引き続き施設等機関等に対し、会計指導を実施するとともに、令和５年度の指導内容について、どのように改善がされたかフォローアップを行っていくこととする。
○ |  | 公共調達の適正化（企画競争の適正な実施等） | 行革指針に基づき、企画競争は、価格による競争の要素が含まれない随意契約であることを踏まえ、それによることが真に適切かつやむを得ないと言えるか慎重に検討のうえ限定的に行うこととし、これにより特定の事業者を選定したときは、必ず契約金額の内訳を書面で提出させ、将来的に一般競争入札へ移行した際に適正な価格設定ができるよう努める等、経済性の確保を徹底する。 また、研究開発、調査、広報の業務委託については、一般競争入札（総合評価落札方式）によることとし、新規の事業など、入札のための仕様が確定していないことを理由として企画競争は認めないこととし、行政補助的な業務（例えば、会議の運営業務や研修実施事業等）については、新規の事業を除き、企画競争は認めない。 更に、総合評価落札方式及び企画競争の実施にあたってのルールに基づき、チェックリストを活用し、引き続き、公共調達の適正化を図る。 ＜ルールの主なポイント＞ ・評価基準については、事業の確実な実施を担保するため全体の評価点等に対して事業実施体制の配分点等のバランスをとること。 ・評価委員会等の開催にあたっては、原則、会議形式とすることとし、書類のみで委員が内容を充分に理解できない場合等においては、プレゼンテーションを開催すること。 ・総合評価落札方式及び企画競争においては、品質や技術といった価格以外の要素について評価対象とすることから、事業者の評価等選定過程の透明性の確保が重要であり、技術審査委員会等の構成は利益相反に配慮の上、委員の１／２以上を外部の有識者とすること。 この他、各部局において共通する調達について、調達方式を統一するよう努める。 | 企画競争は価格による競争の要素が含まれない随意契約であることを踏まえ限定的に行うことが必要であり、一者応募となっている調達が多い現状を踏まえ、改善の余地が認められることから、重要な取組として位置づけるもの。 | Ａ＋ | － | 公共調達委員会における事前審査において、企画競争について慎重に検討のうえ審査を行う。 | 令和6年3月末まで | Ａ＋ | － | ○公共調達委員会における事前審査において、計９件の企画競争について、慎重に検討のうえ審査を行った。 （本省分） 指摘事項 ・調達方法の見直し 1件 | A | 企画競争を予定していた１件を一般競争入札へ移行 | － | 4月 ～ 3月 | 一部の調達要求部局において、調達の透明性、競争性の確保にかかる認識が不足していることが確認された。 | 引き続き実施する。
| ○ | 調達事務のデジタル化の推進 | １．調達事務のデジタル化の推進 入札説明会のオンライン開催、電子入札、電子契約等の調達事務のデジタル化について、調達事務の効率化に資する範囲において、取組を推進する。 ２．調達事務のデジタル化についての周知 調達事務のデジタル化について、来庁する業者等に対しての周知を実施する。 |  | Ａ＋ | 平成２８年度 | 入札説明会のオンライン化、電子入札、電子契約等に取組み、調達事務のデジタル化を推進する。 | 令和6年3月末まで |  | 平成28年度 | 1.調達事務のデジタル化の推進 9官署で入札説明会をオンラインで開催した。オンラインでの開催をしていない官署においても、電子メール等を用いて質問を受け付けている。 ２．調達事務のデジタル化についての周知 ホームページ掲載や、入札公告への記載により事業者に対し電子調達システムの周知を行いつつ、全官署に利用促進を呼びかけた。また、本省の全ての入札公告は、電子調達システムにて行うこととした。 |  | 電子応札対象案件 ・昨年度79.3％（3,448件） ・今年度81.4％（3,789件） 電子契約案件 ・昨年度2.2％（47件） ・今年度4.0％（187件） | - | 4月 ～ 3月 | ○電子証明等の取得や導入手続きが煩雑であり、機器導入の負担等、電子入札への移行に躊躇している事業者がある。 ○地域によっては電子入札に対応している業者が少ない。 ○電子調達システムを利用した電子契約の方法等について、調達担当者の理解が不足している。 | ○電子契約においては印紙税が免除されるなど、事業者側のメリットについて、丁寧に周知・広報等を行い、電子入札及び電子契約を更に推進する。 ○省内におけるマニュアル等を整備・共有する。
様式１

## 別紙２
その他の取組
令和5年度調達改善計画 |  | 令和５年度末自己評価結果（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）
具体的な取組内容 | 新規 継続 区分 | 特に効果があった と判断した取組 | 取組の効果 (どのようなことをして、どうなったか）
|  |  | 定量的 | 定性的
＜国庫債務負担行為の活用＞ 複数年度契約による調達が可能と思われる案件について、国庫債務負担行為の活用の必要性を検討する。 | 継続 | － | 公共調達委員会における事前審査において、国庫債務負担行為の活用について、審査を行った。 | －
＜情報システム分野に係る調達＞ 公共調達委員会において一者応札への対応や競争性の確保について審査する。 公共調達中央監視委員会の第二分科会（情報システム関係等を中心に審査する分科会）において、予定価格の積算の妥当性等についての検証（事後検証）を行う。 | 継続 | － | ○公共調達委員会における事前審査 情報システム関係の調達案件197件の審査を行い、①透明性・競争性を高めるための措置(78件)、②仕様書の見直し(20件)、③発注単位の見直し(50件)、④競争性の阻害要因の改善(26件)の指摘を行った(同一案件重複含む)。 ○公共調達中央監視委員会における事後審査 情報システム関係の調達案件311件のうち、当該委員会が抽出した18件について、調達手続（公告期間、予定価格の積算、入札条件、随意契約理由等）の妥当性、１者応札・応募の要因等について、審議を行った。 | －
＜庁費関係のうち、汎用的な物品・役務の調達（本省分）＞ 予算執行の効率化の要請の強い庁費関係のうち、汎用的な備品費、消耗品費及び雑役務費について、共同調達を実施し、対象品目については、以下の７品目で行うこととし、コスト削減や効率化を図る。 ①事務用消耗品等 （コピー用紙含む）②蛍光灯 ③新聞切り抜き ④配送 ⑤トイレットペーパー ⑥災害備蓄用品 ⑦ガソリン | 継続 | ○ | 調達品目が多岐に渡り、数量が毎年変動するため、コスト削減効果の定量的分析が困難となっている。 | 他省庁との一括調達に伴う予定数量等の増加（スケールメリット）によりコストを削減した。
＜クレジットカード決済＞ コスト削減のため、引き続き、ＥＴＣカードを活用した高速料金の支払い、水道料金及び電気料金のクレジットカード決済を実施する。 | 継続 | － | － | ＥＴＣカードについては引き続き利用。 また、クレジットカード払いに移行した水道料金（平成25年度から）及び電気料金（平成29年度から）について引き続き利用。
＜予算の支出状況に係る情報公開の取組＞ 厚生労働省独自の取組として、１件１００万円以上の支出案件について、インターネットの専用サイトを構築し、①契約の相手方、②物品購入や印刷物等の契約内容、③支払総額の契約相手方の順位等について、検索機能を付与し、自由に検索閲覧可能。 | 継続 | － | 支出情報検索サイトへ継続的に情報を追加している。令和５年度下半期のアクセス数は以下の通り。 令和５年度下半期のアクセス件数：135,382件 令和５年度下半期までのアクセス総件数：約167万件 （参考） 令和５年度上半期のアクセス件数：132,638件 令和５年度上半期までのアクセス総件数：約153万件 | －
＜遊休資産の売却等の促進＞ 厚生労働省独自に「遊休資産に関する省内プロジェクトチーム」を設置し、厚生労働省保有の遊休資産の実態を調査。処理計画を策定し、売却等を進める。 | 継続 | － | 遊休資産の処理を促進することで、令和５年度に20件（約2.7億円）の売却等が完了した。 （参考） 平成22年度からの累計処理計画策定財産1,124件のうち、890件の売却等が完了。 | 財務当局のノウハウを活用した事務委任は遊休資産の処理を進める上で有効であるため、地方官署に対して事務委任の活用を呼びかけた。
＜調達担当職員の意識改革・能力向上＞ 調達担当職員を対象に、専門家の講師を招いて、入札や企画競争等の適正な実施を徹底するために職員研修を実施する。 また、会計法令の遵守及び会計事務に関する必要な知識の習得のため、本省において契約に携わる全ての監督・検査職員に対する実務研修を実施する。 | 継続 | － | - | 昨年度に引き続き、本省において契約に携わる全ての監督・検査職員に対する実務研修（ｅラーニング）を令和５年５月に実施した。
＜契約に反する再委託の防止＞ 適正な履行の確保を図る観点から、原則、履行開始時（契約後約１月以内）に監督職員等による立入調査を実施し、契約に反する再委託等が行われていないか確認を行う。 | 継続 | － | - | 契約に反する再委託等が行われていないか確認を行うため、これまでに契約実績の無い業者と初めて契約を締結することになった場合など契約の内容に応じて、業者への立入調査の実施に努め、適正な履行の確保を図った。
＜成果物の確認＞ 検査職員による成果物の検査に当たり、契約の内容に応じ、全数検査又はサンプル検査のいずれかを行うことに加え、検査終了後、事業担当部局の課室長等管理監督者による納品確認を行うことにより、成果物の質の向上を図る。 | 継続 | － | - | 検査職員による検査に加え、事業担当部局の課室長等管理監督者による納品確認の実施に努め、成果物の質の向上を図った。
様式２

## 様式３
外部有識者からの意見聴取の実施状況
（対象期間：令和５年５月１日～令和５年９月30日）
外部有識者の氏名・役職【昭和女子大学教授 井出 健治郎】 意見聴取日【令和6年6月14日】
意見聴取事項 | 意見等 | 意見等への対応
「令和５年度上半期厚生労働省調達改善計画の自己評価」について説明を行い、調達改善計画の取組について意見を伺った。 | 令和5年度は、一者応札の改善20件の1,204百万円を柱とする総額15億円を越える削減効果がありました。 地道ですが、努力の結晶と思います。 また、取組の状況(Do)において、入札にかかわる電子契約・調達等など電子化が加速しています。 現状の取組と合わせ、ぜひとも調達業務のDX化を確立できるよう、継続的な作業の中で、 今後とも真摯にご努力いただきたいと思います。 | 継続している取組については着実に実施するとともに、引き続き、調達の改善に取り組む。
様式３