## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和３年10月22日時点
府省名 |  |  | 厚生労働省
対象事業名 |  |  | 国民年金・厚生年金保険等関連手続（個人からの提出手続）
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [19 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
52015 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 | 1 申請等 | 5 国民等 | 3 地方等 | 4504815 | 未実施 | 未実施 | 20% | 令和６年度まで | 現在、オンライン化未実施であり、申請者の利便性を図ったオンライン申請の環境を構築する必要がある。 | マイナンバーカードを用いた認証により、マイナポータルを利用したオンライン申請を可能とできる環境を構築する。 | マイナポータルの所管であるデジタル庁などの関係機関と、システム開発のために必要となる事項の確認やスケジュール等の調整を開始する。 | マイナポータルからの電子申請を受ける日本年金機構のシステムについて、日本年金機構内部の事務処理における審査・決裁業務等を紙の届書より迅速かつ効率的に実施できる環境を構築するために、改修・開発を実施する。 |  | 令和４年度上期 | 現在、ターンアラウンド用の申請書を送付しており、送付された申請書を返送することにより手続が可能となっているが、紙ベースとなっている。この情報を電子的に送達する仕組みを構築し、当該電子データを活用した電子申請を可能とすることで、手続の利便性を図り、オンライン利用率を向上させる必要がある。 | 日本年金機構のシステム及びマイナポータルを改修し、情報をあらかじめ入力したデータを電子的に事前に送達し、当該電子申請データを活用した簡易な方法により、オンライン上での申請を実現する。（通称「ワンクリック免除申請」の実現） | マイナポータルの所管であるデジタル庁などの関係機関と、システム開発のために必要となる事項の確認やスケジュール等の調整を開始する。 | 日本年金機構のシステムについて、事前に送達した電子データを活用した電子申請を可能とする環境を構築するために、必要となるシステムの改修・開発に着手する。 | 電子申請時に必要となる情報をあらかじめ入力したデータの電子的な送達を開始する。 |  | 令和４年度 | 電子申請を利用してもらえるよう、国民への周知・広報活動を行う必要がある。 |  | ターンアラウンド用の申請書を送付する際に、電子申請が可能であること等の案内を同封して周知を行う。 | 日本年金機構等のホームページにおいて、電子申請の案内やFAQを掲載して周知を行う。また、年金事務所や市区町村の窓口においてもチラシを配布するなどして周知を行う。 | 申請者からの問い合わせに対応するための体制を構築する。 |  | 令和４年度 | ✕
52011 | 国民年金保険料学生納付特例申請書 | 1 申請等 | 5 国民等 | 3 地方等 | 2157050 | 未実施 | 未実施 |  |  | 現在、オンライン化未実施であり、申請者の利便性を図ったオンライン申請の環境を構築する必要がある。 | マイナンバーカードを用いた認証により、マイナポータルを利用したオンライン申請を可能とできる環境を構築する。 | マイナポータルの所管であるデジタル庁などの関係機関と、システム開発のために必要となる事項の確認やスケジュール等の調整を開始する。 | マイナポータルからの電子申請を受ける日本年金機構のシステムについて、日本年金機構内部の事務処理における審査・決裁業務等を紙の届書より迅速かつ効率的に実施できる環境を構築するために、改修・開発を実施する。 |  | 令和４年度上期 | 現在、ターンアラウンド用の申請書を送付しており、送付された申請書を返送することにより手続が可能となっているが、紙ベースとなっている。この情報を電子的に送達する仕組みを構築し、当該電子データを活用した電子申請を可能とすることで、手続の利便性を図り、オンライン利用率を向上させる必要がある。 | 日本年金機構のシステム及びマイナポータルを改修し、情報をあらかじめ入力したデータを電子的に事前に送達し、当該電子申請データを活用した簡易な方法により、オンライン上での申請を実現する。 | マイナポータルの所管であるデジタル庁などの関係機関と、システム開発のために必要となる事項の確認やスケジュール等の調整を開始する。 | 日本年金機構のシステムについて、事前に送達した電子データを活用した電子申請を可能とする環境を構築するために、必要となるシステムの改修・開発に着手する。 | 電子申請時に必要となる情報をあらかじめ入力したデータの電子的な送達を開始する。 |  | 令和４年度 | 電子申請を利用してもらえるよう、国民への周知・広報活動を行う必要がある。 |  | ターンアラウンド用の申請書を送付する際に、電子申請が可能であること等の案内を同封して周知を行う。 | 日本年金機構等のホームページにおいて、電子申請の案内やFAQを掲載して周知を行う。また、年金事務所や市区町村の窓口においてもチラシを配布するなどして周知を行う。 | 申請者からの問い合わせに対応するための体制を構築する。 |  | 令和４年度 | ✕
－ | 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 | 1 申請等 | 5 国民等 | 2 独立行政法人等 | 7462233 | 0% | 0% |  | マイナポータルによるオンライン申請が可能となった年の３年後の年度末まで | 現在、e-Govでのオンライン利用率がほぼ０％であり、申請者の利便性を図ったオンライン申請の環境を構築する必要がある。 | マイナンバーカードを用いた認証により、マイナポータルを利用したオンライン申請を可能とできる環境を構築する。 | マイナポータルの所管であるデジタル庁などの関係機関と、システム開発のために必要となる事項の確認やスケジュール等の調整を開始する。 | マイナポータルからの電子申請を受ける日本年金機構のシステムについて、日本年金機構内部の事務処理における審査・決裁業務等を紙の届書より迅速かつ効率的に実施できる環境を構築するために、改修・開発を実施する。 |  | 令和５年度以降マイナポータルによるオンライン申請が可能となるとき | 現在、対象者に申請書を送付しており、送付された申請書を返送することにより手続が可能となっているが、紙ベースとなっている。この情報を電子的に送達する仕組みを構築し、当該電子データを活用した電子申請を可能とすることで、手続の利便性を図り、オンライン利用率を向上させる必要がある。 | 日本年金機構のシステム及びマイナポータルを改修し、情報をあらかじめ入力したデータを電子的に事前に送達し、当該電子申請データを活用した簡易な方法により、オンライン上での申請を実現する。 | マイナポータルの所管であるデジタル庁などの関係機関と、システム開発のために必要となる事項の確認やスケジュール等の調整を開始する。 | 日本年金機構のシステムについて、事前に送達した電子データを活用した電子申請を可能とする環境を構築するために、必要となるシステムの改修・開発に着手する。 | 電子申請時に必要となる情報をあらかじめ入力したデータの電子的な送達を開始する。 |  | 令和５年度以降マイナポータルによるオンライン申請が可能となった年度 | 電子申請を利用してもらえるよう、国民への周知・広報活動を行う必要がある。 |  | ターンアラウンド用の申請書を送付する際に、電子申請が可能であること等の案内を同封して周知を行う。 | 日本年金機構等のホームページにおいて、電子申請の案内やFAQを掲載して周知を行う。また、年金事務所や市区町村の窓口においてもチラシを配布するなどして周知を行う。 | 申請者からの問い合わせに対応するための体制を構築する。 |  | 令和５年度以降マイナポータルによるオンライン申請が可能となった年度 | ○
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 厚生労働省
対象事業名 |  |  | 国民年金・厚生年金保険等関連手続（個人からの提出手続）
手続ID | 手続名 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度
52015 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 | bar: 令和２年度
52011 | 国民年金保険料学生納付特例申請書 | bar: 令和２年度
－ | 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 | bar: 令和２年度